# Planejamento de Prazo — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz

Elaborado por: Carlos Cronograma (VMO Autônomo)

Data: 2026-05-20

Versão: 1.0

Premissa de prazo: Este cronograma assume kick-off em 08/06/2026 (após resolução de

CB-3 e CB-Sponsor). Se o kick-off atrasar, todas as datas deslizam proporcionalmente.

A data de go-live de 30/09/2026 é a meta orientativa — o cronograma base (sem buffer) entrega

go-live em 31/08/2026, reservando setembro como buffer de contingência.

## WBS — Estrutura Analítica do Projeto

DEM-2026-007 — Implantação DDA SAP VAB Matriz

│

├── 1. INICIAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS

│   ├── 1.1 Resolução de condições bloqueantes de kick-off

│   │   ├── 1.1.1 Resolver CB-3 (formalização de custos + autorização Holding)

│   │   ├── 1.1.2 Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor)

│   │   └── 1.1.3 Gate de Kick-off (Gabriel Governança)

│   └── 1.2 Mobilização

│       ├── 1.2.1 Designação do recurso técnico DTI FI

│       └── 1.2.2 Kickoff meeting (GP + Noemia + equipe DTI)

│

├── 2. LEVANTAMENTO TÉCNICO (CB-2)

│   ├── 2.1 Análise da implementação DDA da Div. Logística

│   │   ├── 2.1.1 Reunião técnica com equipe Logística

│   │   ├── 2.1.2 Revisão dos parâmetros FEBAN/SAP Logística

│   │   └── 2.1.3 Revisão do layout CNAB 240 Santander em uso

│   ├── 2.2 Mapeamento dos ajustes para o CP VAB

│   │   ├── 2.2.1 Reunião com Noemia: especificidades do CP VAB

│   │   ├── 2.2.2 Análise das diferenças de processo e configuração

│   │   └── 2.2.3 Definição final da lista de ajustes

│   └── 2.3 Entregável E-01: Documento de análise técnica aprovado

│

├── 3. CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

│   ├── 3.1 Habilitação DDA no Santander (em paralelo)

│   │   ├── 3.1.1 Contato com Santander para processo de habilitação

│   │   ├── 3.1.2 Documentação e envio dos dados da conta VAB

│   │   └── 3.1.3 Confirmação de habilitação ativa (E-02)

│   ├── 3.2 Configuração SAP FI — Base DDA

│   │   ├── 3.2.1 Configurar FEBAN: parâmetros básicos DDA (replicar Logística)

│   │   ├── 3.2.2 Configurar empresa VAB Matriz no FEBAN

│   │   └── 3.2.3 Configurar conta corrente Santander VAB

│   ├── 3.3 Ajustes específicos CP VAB

│   │   ├── 3.3.1 Implementar ajustes identificados no E-01

│   │   └── 3.3.2 Validação interna dos ajustes (DTI)

│   └── 3.4 Configuração de perfis de acesso SAP

│       └── 3.4.1 Definir e configurar perfis de usuário DDA (CP + DTI FI)

│

├── 4. TESTES

│   ├── 4.1 Testes de homologação SAP x Santander

│   │   ├── 4.1.1 Solicitar arquivo DDA de teste ao Santander

│   │   ├── 4.1.2 Processar arquivo DDA teste no SAP (E-03)

│   │   └── 4.1.3 Validar todos os RFs Must Have em homologação

│   ├── 4.2 Testes de aceitação do usuário (UAT) — E-05 + E-06

│   │   ├── 4.2.1 Preparar roteiro de UAT

│   │   ├── 4.2.2 Executar UAT com equipe CP VAB

│   │   └── 4.2.3 Aprovação e assinatura Noemia (E-06)

│   └── 4.3 Correções pós-UAT (se necessário)

│

├── 5. GO-LIVE E IMPLANTAÇÃO

│   ├── 5.1 Treinamento equipe CP (E-08)

│   │   ├── 5.1.1 Preparar material de treinamento

│   │   └── 5.1.2 Executar treinamento

│   ├── 5.2 Go-live supervisionado (E-07)

│   │   ├── 5.2.1 Migrar configuração para produção

│   │   ├── 5.2.2 Acompanhamento do 1º dia em produção

│   │   └── 5.2.3 Monitoramento pós-go-live (30 dias)

│   └── 5.3 Documentação técnica (E-09)

│       └── 5.3.1 Produzir documento técnico final (diferenças vs. Logística)

│

└── 6. ENCERRAMENTO

├── 6.1 Pesquisa de satisfação equipe CP (CS-3)

├── 6.2 Relatório de encerramento

└── 6.3 Aceite formal e arquivamento

## Cronograma Detalhado

Data de referência: Kick-off = 08/06/2026

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 0: PRÉ-KICK-OFF |  | 20/05 | 06/06 | 12d |  |  |  |
| 0.1 | Resolver CB-3 (custos + Holding) | 20/05 | 27/05 | 5d | — | Noemia/Gladston/Walace |  |
| 0.2 | Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor) | 20/05 | 30/05 | 8d | — | Gladston |  |
| 0.3 | Gate de Kick-off (Gabriel) | 02/06 | 06/06 | 3d | 0.1, 0.2 | VMO/Gabriel | M-0 |
| FASE 1: MOBILIZAÇÃO |  | 09/06 | 13/06 | 3d |  |  |  |
| 1.1 | Designar recurso técnico DTI FI | 09/06 | 09/06 | 1d | M-0 | Gladston |  |
| 1.2 | Kickoff meeting | 10/06 | 13/06 | 2d | 1.1 | GP |  |
| FASE 2: LEVANTAMENTO TÉCNICO |  | 16/06 | 27/06 | 10d |  |  |  |
| 2.1 | Reunião com equipe Logística + revisão params | 16/06 | 20/06 | 5d | 1.2 | Recurso DTI |  |
| 2.2 | Reunião com Noemia + análise diferenças CP VAB | 23/06 | 25/06 | 3d | 2.1 | Recurso DTI + Noemia |  |
| 2.3 | Documento E-01 produzido e aprovado | 26/06 | 27/06 | 2d | 2.2 | Recurso DTI/GP | M-1 |
| FASE 3: CONFIG + HABILITAÇÃO (paralelas) |  | 30/06 | 25/07 | 20d |  |  |  |
| 3.1 | Contato Santander + processo habilitação DDA | 30/06 | 11/07 | 10d | M-1 | Noemia/Tesouraria |  |
| 3.2 | Configuração SAP FEBAN base (replicar Logística) | 30/06 | 11/07 | 10d | M-1 | Recurso DTI |  |
| 3.3 | Confirmação habilitação Santander (E-02) | 14/07 | 18/07 | 5d | 3.1 | Santander/Noemia | M-2 |
| 3.4 | Implementar ajustes específicos CP VAB (E-01) | 14/07 | 25/07 | 10d | 3.2, M-1 | Recurso DTI |  |
| 3.5 | Configurar perfis de acesso SAP | 23/07 | 25/07 | 3d | 3.2 | Recurso DTI |  |
| FASE 4: TESTES |  | 28/07 | 15/08 | 15d |  |  |  |
| 4.1 | Solicitar arquivo DDA teste ao Santander | 28/07 | 29/07 | 2d | 3.3, 3.4 | Recurso DTI |  |
| 4.2 | Testes homologação SAP x Santander (E-03) | 30/07 | 08/08 | 8d | 4.1 | Recurso DTI | M-3 |
| 4.3 | UAT com equipe CP VAB (E-05) | 11/08 | 14/08 | 4d | 4.2 | CP VAB/GP |  |
| 4.4 | Aceite UAT assinado por Noemia (E-06) | 15/08 | 15/08 | 1d | 4.3 | Noemia | M-4 |
| FASE 5: GO-LIVE |  | 18/08 | 29/08 | 10d |  |  |  |
| 5.1 | Preparar e executar treinamento CP (E-08) | 18/08 | 21/08 | 4d | M-4 | Recurso DTI |  |
| 5.2 | Deploy em produção + dia 1 supervisionado | 25/08 | 25/08 | 1d | 5.1 | Recurso DTI/GP | M-5 |
| 5.3 | Monitoramento pós-go-live (30 dias) | 26/08 | 26/09 | 23d úteis | 5.2 | GP/Recurso DTI |  |
| 5.4 | Documentação técnica final (E-09) | 18/08 | 29/08 | 10d | M-4 | Recurso DTI |  |
| FASE 6: ENCERRAMENTO |  | 29/09 | 30/09 | 2d |  |  |  |
| 6.1 | Pesquisa de satisfação equipe CP | 29/09 | 29/09 | 1d | 5.3 | GP |  |
| 6.2 | Relatório + aceite formal | 30/09 | 30/09 | 1d | 6.1 | GP/VMO | M-6 |

## Marcos Principais

| Marco | Data | Critério de Conclusão |
| --- | --- | --- |
| M-0 | 06/06/2026 | Gate de Kick-off aprovado (CB-3 + CB-Sponsor resolvidas) |
| M-1 | 27/06/2026 | E-01: Levantamento técnico aprovado (CB-2 resolvida) |
| M-2 | 18/07/2026 | E-02: Habilitação Santander DDA confirmada |
| M-3 | 08/08/2026 | E-03+E-04: Config SAP + testes homologação aprovados |
| M-4 | 15/08/2026 | E-05+E-06: UAT assinado pela Noemia |
| M-5 | 25/08/2026 | Go-live em produção |
| M-6 | 30/09/2026 | Encerramento formal + aceite |

## Caminho Crítico

Kick-off (M-0) → Levantamento técnico (M-1) → Habilitação Santander (M-2)

↕

Config SAP + ajustes → Testes homologação (M-3) → UAT (M-4) → Go-live (M-5) → Encerramento (M-6)

Atividades críticas (zero folga):

0.1 Resolver CB-3 → 0.3 Gate kick-off → 1.2 Kickoff meeting → 2.1-2.3 Levantamento →

3.1 Habilitação Santander → 3.3-3.4 Config+Ajustes → 4.2 Testes → 4.3-4.4 UAT →

5.2 Go-live → 5.3 Monitoramento → 6.2 Encerramento

Risco crítico de caminho: A habilitação do Santander (3.1 a 3.3) é o fator externo mais

incerto — se demorar mais de 15 dias úteis, atrasa o caminho crítico diretamente.

## Esforço Estimado por Fase

| Fase | Esforço DTI (h) | Esforço Negócio (h) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Pré-kick-off (CBs) | 2h | 16h | 18h |
| 1. Mobilização | 4h | 4h | 8h |
| 2. Levantamento técnico (CB-2) | 32h | 8h | 40h |
| 3. Config + Habilitação | 40h | 8h | 48h |
| 4. Testes | 24h | 16h | 40h |
| 5. Go-live + treinamento + docs | 24h | 8h | 32h |
| 6. Encerramento | 4h | 2h | 6h |
| Total | 130h | 62h | 192h |

Nota CB-2: Se os ajustes forem somente parametrização (P-5 confirmada), esforço DTI

estimado é 100–130h (Melhoria Evolutiva). Se envolverem desenvolvimento ABAP, esforço pode

atingir 160–200h — neste caso, projeto deve ser reclassificado antes do kick-off.

Esta estimativa assume P-5 verdadeira.

## Buffer de Contingência

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Prazo base (kick-off ao go-live) | 11 semanas (08/06 a 25/08/2026) |
| Buffer de contingência (15%) | 1,65 semanas ≈ 8 dias úteis |
| Buffer aplicado | Setembro 2026 (26/08 a 30/09/2026 = 26 dias úteis) |
| Prazo com buffer | 30/09/2026 (go-live meta) |

O buffer de contingência de setembro absorve: (1) atraso na habilitação Santander; (2)

retrabalho pós-UAT; (3) ajustes identificados como mais complexos que parametrização (CB-2).

Não absorve: reclassificação como PROJETO (exige novo ciclo de planejamento).