# Relatório de Revisão de Qualidade — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz

Elaborado por: Vera Veredito (VMO Autônomo)

Data: 2026-05-20

Revisão: 1 de 3

## Resultado: 🟡 APROVADO COM CONDIÇÕES

## Pontuação Consolidada: 8,30/10

| Documento | Peso | Pontuação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP | 25% | 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições |
| PM Canvas | 10% | 8,0/10 | ✅ Aprovado |
| ERF | 15% | 9,0/10 | ✅ Aprovado |
| Cronograma | 20% | 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições |
| Plano de Riscos | 15% | 9,0/10 | ✅ Aprovado |
| Framework de KPIs | 10% | 8,0/10 | ✅ Aprovado |
| Status Report | 5% | 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições |
| CONSOLIDADO | 100% | 8,30/10 | 🟡 APROVADO COM CONDIÇÕES |

Pontuação ponderada: (8,0×0,25) + (8,0×0,10) + (9,0×0,15) + (8,0×0,20) + (9,0×0,15) + (8,0×0,10) + (8,0×0,05)

= 2,00 + 0,80 + 1,35 + 1,60 + 1,35 + 0,80 + 0,40 = 8,30/10 ✅ (limiar: 7,0/10)

## Pontos Fortes

PF-1: ERF exemplar para o domínio DDA/SAP

A especificação de requisitos elaborada pelo Rafael Requisito é sólida: 17 requisitos com ID único,

todos os Must Have com critério de aceitação mensurável e verificável, priorização MoSCoW coerente

com o escopo declarado, e glossário com os 8 termos críticos do domínio (DDA, CNAB 240, FEBAN, CP,

etc.). A rastreabilidade entre RF e critérios de sucesso do TAP está documentada.

PF-2: Plano de Riscos maduro com CRÍTICO endereçado

O plano de riscos com 10 riscos em 5 categorias, escala P×I com scores, e plano de resposta detalhado

para os 4 riscos de alto risco e crítico demonstra maturidade. Particularmente bem tratado: R-001

(autorização Holding) tem estratégia MITIGAR + EVITAR com plano de contingência explícito —

isto protege o projeto de seu risco mais grave.

PF-3: Consistência cross-documentos

Prazo (30/09/2026), custo (R$0 – R$2.000), escopo (DDA VAB CP x Santander) e stakeholders

(Gladston, Noemia, Lucas, Walace) são consistentes entre TAP, PM Canvas, Cronograma, KPIs e

Status Report. Este é o critério que mais frequentemente falha em revisões e aqui foi respeitado.

PF-4: WBS e cronograma granulares com buffer explícito

A WBS com 3 níveis cobre 100% dos entregáveis do TAP. O cronograma identifica o caminho crítico

(habilitação Santander como fator externo crítico), e o buffer de 15% em setembro está explícito

e centralizado — não diluído nas atividades. A estimativa de esforço por fase (130h DTI + 62h

negócio) é um diferencial de transparência.

## Avaliação por Documento

### TAP — 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Objetivo SMART | ✅ | Específico (DDA VAB CP), Mensurável (100% automação), Temporal (30/09/2026) |
| Sponsor identificado | ⚠️ PARCIAL | Gladston Campos identificado, mas autoridade nível Diretor+ não confirmada (CB-Sponsor aberta) |
| Gerente de Projeto | ⚠️ PARCIAL | "A designar pelo DTI após kick-off" — contextualmente correto para pré-kick-off |
| Escopo dentro/fora | ✅ | 5 itens dentro + 6 fora do escopo definidos explicitamente |
| Critérios de sucesso | ✅ | 4 critérios com métrica e prazo (acima do mínimo de 3) |
| Orçamento aprovado | ✅ | R$0 a R$2.000 com contextualização clara |
| Prazo de conclusão | ✅ | 30/09/2026 definido |

Critérios de qualidade:

| Critério | Status |
| --- | --- |
| Justificativa → estratégia | ✅ Programa "Controladoria do Futuro" + precedente GAB |
| ≥ 5 partes interessadas | ✅ 7 stakeholders mapeados |
| ≥ 3 premissas + ≥ 3 restrições | ✅ 6 premissas + 6 restrições |
| ≥ 3 riscos alto nível | ✅ 5 riscos |
| Benefícios quantificados | ⚠️ Qualitativos (100% automação declarado, sem R$ ou horas economizadas) |

Condições requeridas (TAP):

C-TAP-1: GP "a designar" — aceito pré-kick-off COMO CONDIÇÃO DE KICK-OFF: o GP deve ser designado antes do M-0 (gate de kick-off). Sem GP designado, o gate de kick-off não será liberado.

C-TAP-2: Sponsor autoridade plena — aceito pré-kick-off, monitorado pela CB-Sponsor. O TAP deve ser revisado com a confirmação do sponsor após resolução da CB-Sponsor.

### PM Canvas — 8,0/10 | ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Todos os 9 blocos preenchidos | ✅ | Blocos 1 a 9 presentes e substantivos |
| Consistência interna | ✅ | Prazo/custo/escopo/stakeholders coerentes com TAP |
| Bloco "Por quê?" → estratégia | ✅ | "Automação financeira", "Controladoria do Futuro" |

Nota: O PM Canvas em formato tabular markdown cumpre todos os requisitos de conteúdo.

### ERF — 9,0/10 | ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| MoSCoW priorizado | ✅ | 5 Must / 3 Should / 2 Could / 2 Won't |
| Critério aceitação por Must Have | ✅ | RF001–RF005 todos com critério mensurável |
| ID único por requisito | ✅ | RF001–RF010 + RNF001–005 |
| Rastreabilidade | ✅ | Tabela de rastreabilidade RF → CS do TAP |

Diferencial positivo: Os critérios de aceitação dos RFs Must Have são operacionalmente

específicos ("N boletos em um arquivo → N documentos SAP, zero digitação manual") — testáveis

no UAT sem interpretação.

Observação não-bloqueante: RF009 e RF010 marcados como Could Have carregam a nota [CB-2].

Após o levantamento técnico (M-1), os itens [CB-2] devem ser revisados e promovidos/confirmados.

Esta revisão não requer nova aprovação de qualificação.

### Cronograma — 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| WBS ≥ 3 níveis | ✅ | Fases → Grupos → Atividades |
| Pacotes ≤ 2 semanas | ✅ | Maior atividade: 10 dias corridos |
| Marcos mínimos | ✅ | M-0 a M-6 com critério de conclusão |
| Dependências | ✅ | Coluna "Dependência" preenchida |
| Caminho crítico | ✅ | Seção dedicada com sequência identificada |

Condição requerida (Cronograma):

C-CRON-1: Responsáveis genéricos ("Recurso DTI", "GP") — aceitável pré-kick-off, mas o

cronograma deve ser revisado com nomes reais dos responsáveis após designação do GP e do

recurso técnico DTI (condição de M-0). Esta revisão é parte natural da fase de kick-off.

### Plano de Riscos — 9,0/10 | ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| ≥ 5 riscos | ✅ | 10 riscos documentados |
| P e I avaliados | ✅ | Escala 1–9 com scores; 1 CRÍTICO, 4 ALTOS, 4 MÉDIOS, 1 BAIXO |
| Estratégia de resposta | ✅ | Mitigar/Evitar/Aceitar por risco |
| Responsável e prazo | ✅ | Por ação de resposta em cada risco |

Critérios de qualidade:

| Critério | Status |
| --- | --- |
| ≥ 4 categorias | ✅ Governança, Técnico, Externo, Pessoas, Processo (5) |
| Críticos com contingência | ✅ R-001 CRÍTICO com plano detalhado |
| Triggers definidos | ✅ R-001, R-002, R-003, R-004, R-006, R-008, R-009 |
| Reserva de contingência | ✅ R$2.000 + 38,3 dias valor esperado |

### Framework de KPIs — 8,0/10 | ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status |
| --- | --- |
| CPI e SPI definidos | ✅ Tabela EVM completa com BAC, fórmula e baseline |
| Frequência de medição | ✅ Quinzenal + por evento + pós-go-live |
| Limites de alerta | ✅ Tabela verde/amarelo/vermelho por dimensão |
| Responsável por KPI | ✅ GP, Noemia, DTI FI por KPI |

### Status Report — 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições

Critérios BLOCKING:

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Status geral (semáforo) | ✅ | 🟡 ATENÇÃO com breakdown por dimensão |
| Data e período | ✅ | 20/05/2026 — Iniciação |
| Progresso | ⚠️ PARCIAL | "Iniciação concluída" sem % numérico. Contextual para phase 0. |
| Issues abertas | ✅ | CBs e riscos críticos documentados |

Condição requerida (Status Report):

C-SR-1: Incluir percentual de conclusão explícito (ex: "Fase de Iniciação: 100% / Projeto

global: 0% até kick-off"). Aplicar nos próximos reports a partir do M-0.

## Bloqueadores Críticos

Nenhum bloqueador CRÍTICO identificado que impeça o avanço para o gate de kick-off.

Os dois itens ⚠️ (Sponsor/GP no TAP e responsáveis genéricos no cronograma) são condições

contextuais de pré-kick-off, já documentadas como CBs e condições de gate — não são lacunas

não-gerenciadas. A documentação produzida trata estes itens com transparência adequada.

## Condições para Avanço (devem ser atendidas antes ou no M-0)

| # | Condição | Documento | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| C-TAP-1 | Designar GP e documentar autoridade no TAP | TAP | M-0 (06/06/2026) |
| C-TAP-2 | Atualizar TAP com sponsor Diretor+ (pós CB-Sponsor) | TAP | M-0 |
| C-CRON-1 | Atualizar cronograma com responsáveis reais | Cronograma | M-0 |
| C-SR-1 | Adicionar % de conclusão global nos próximos status reports | Status Report | M-0+ |

## Recomendações para a Fase de Execução

Prioridade absoluta: R-001 (autorização Holding) deve ser tratado como risco de projeto

ativo, não apenas documentado. O GP deve confirmar custo zero formalmente antes de qualquer

gasto, mesmo que mínimo. Este é o risco com maior potencial de bloquear todo o projeto.

M-1 é o marco mais crítico do projeto (além do M-0): O levantamento técnico (CB-2)

determina se o projeto permanece como Melhoria Evolutiva ou precisa ser reclassificado como

PROJETO. Alocar o recurso mais experiente da DTI para esta fase.

Iniciar habilitação Santander imediatamente no kick-off (Fase 3.1): O processo bancário

é o único fator externo do caminho crítico. Qualquer atraso aqui consome diretamente o buffer.

ERF deve ser validada por Noemia antes do UAT: A pesquisa de satisfação da iniciação

deve ser enviada junto com o pacote TAP para validação do escopo com o solicitante.

## Assinatura do Revisor

Revisado por: Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO Autônomo

Data: 2026-05-20

Versão do pacote revisado: v1.0

Revisão: 1 de 3

Próxima revisão: após gate de kick-off (M-0) com TAP e cronograma atualizados