PROJ-2026-004

Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Águia Branca
VMO Consultoria — VMO Autônomo v1.0
Data de Instrução: 2026-05-14 | Run: 2026-05-14-201500
Score de Qualidade: 100/100 — APROVADO

# Índice de Documentos

01 — Demanda Coletada e Estruturada

02 — Parecer de Qualificação

03 — TAP + PM Canvas + Plano Geral

04 — ERF — Especificação de Requisitos

05 — WBS + Cronograma Detalhado

06 — Plano de Riscos

07 — Framework de KPIs e Métricas

08 — Status Report #001

09 — Revisão de Qualidade Final

⚠ Condição Bloqueante: Sponsor executivo deve ser confirmado até 13/06/2026 para início da execução.

■  01 — Demanda Coletada e Estruturada

# Demanda Coletada + Estruturada — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Processado por: Iara Inbound

Data de Processamento: 2026-05-14

# TASK 1 — Demanda Coletada

Data da Coleta: 2026-05-14

Coletado por: Iara Inbound

## Fontes Consultadas

| # | Tipo | Descrição | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transcrição de reunião (Fireflies) | "Discovery Demandas - Sara <> JADSON" — ID: 01KPV48BER47DVPT37Q0CGCNXN. Entrevistador: Sara (Agente VMO). Entrevistado: Jadson. Duração: ~10 min. | 2026-04-22 |
| 2 | Arquivo consolidado (VMO Autônomo) | materiais-demanda.md — gerado por integração Fireflies, coletado pelo VMO Autônomo em 2026-05-14. | 2026-05-14 |

## Dados da Demanda

Solicitante

Nome: Jadson (sobrenome não informado)

Cargo: Não informado explicitamente

Área: Área de Inovação do Grupo (inferido pelo contexto — gerencia a plataforma e o Prêmio Inovação)

Fonte: Transcrição Fireflies, 2026-04-22 — fala de abertura de Jadson

Necessidade de Negócio

A organização possui um processo de gestão de ideias de inovação já em funcionamento e com maturidade reconhecida internamente. Contudo, a ferramenta atual é uma solução de terceiro que apresenta dois problemas estruturais: (1) custo de licenciamento elevado (~R$ 80–90 mil/ano) desproporcional ao valor percebido; e (2) limitação de licenciamento que impede a expansão da plataforma a todos os colaboradores do grupo sem aumento substancial de custo, restringindo o alcance do programa de inovação.

Fonte: Transcrição Fireflies, 2026-04-22 — falas de Jadson nas seções "Como isso funciona hoje", "Por que essa demanda era importante agora?" e "Isso reduz custos?"

Pedido Específico

Desenvolvimento de uma plataforma própria (software web) para substituir a solução terceirizada atual, mantendo as funcionalidades existentes e incorporando ajustes ao processo interno do grupo. A plataforma deve contemplar: portal de cadastro de ideias (com campos de problema, ganhos e benefícios), fluxo de aprovação pelo gestor, módulo de mini gestão de projetos para implementação das ideias aprovadas, módulo de mensuração de ganhos, e suporte a campanhas/desafios específicos lançados pelo time de inovação.

Fonte: Transcrição Fireflies, 2026-04-22 — falas de Jadson nas seções "Pode me dar um exemplo prático?" e "Me explique como essa solução deveria funcionar na prática."

Benefício Esperado

Redução de custo de licenciamento: valor de desenvolvimento estimado equivalente a 1 ano do contrato atual; rescisão do contrato existente no ato da entrega; payback em 12 meses.

Flexibilidade de expansão: possibilidade de escalar para todos os colaboradores do grupo sem aumento proporcional de custo.

Customização: adequação da plataforma às particularidades do processo de inovação do grupo, incluindo desafios e campanhas específicas.

Continuidade operacional: transição transparente para usuários finais (mudança apenas do link de acesso).

Fonte: Transcrição Fireflies, 2026-04-22 — falas de Jadson nas seções "Isso reduz custos?", "Melhora o processo?" e "Quais ganhos são esperados?"

Urgência e Prazo

Prazo desejado: Dezembro de 2026

Urgência declarada: Moderada-alta — o prazo é orientado por evento externo (lançamento do Prêmio Inovação em janeiro de 2027), que é o principal momento de uso da plataforma

Origem do prazo: Calendário do Prêmio Inovação — evento anual do grupo; a nova plataforma precisa estar operacional antes do lançamento

Fonte: Transcrição Fireflies, 2026-04-22 — fala de Jadson na seção "Existe uma data desejada?"

Contexto Organizacional

Área executora provável: Área de Tecnologia e/ou Área de Projetos (Jadson menciona que ideias aprovadas são "implementadas pela própria área ou com ajuda da área de projetos ou tecnologia")

Projetos relacionados: Prêmio Inovação (evento anual do grupo — janeiro/2027); processo de gestão de inovação em curso

Restrições conhecidas: (1) Orçamento não aprovado — necessidade de levantamento de custos prévio para viabilização da verba; (2) Sem requisito legal ou obrigatório; (3) Sem integração com outros sistemas neste escopo (possibilidade futura não descartada)

Fonte: Transcrição Fireflies, 2026-04-22 — falas de Jadson nas seções "Existe orçamento aprovado?", "Essa demanda atende a algum requisito legal?", "Será necessário integrar com outros sistemas?" e "Me explique como essa solução deveria funcionar na prática."

## Lacunas Identificadas

| Campo | Status | Pergunta para Esclarecimento |
| --- | --- | --- |
| Sobrenome e dados de contato do solicitante | AUSENTE | Qual o nome completo de Jadson e seu e-mail ou ramal para contato formal? |
| Cargo formal do solicitante | AUSENTE | Qual é o cargo de Jadson? (Gerente de Inovação? Coordenador?) |
| Área formal do solicitante | AUSENTE | A qual área/diretoria formalmente pertence Jadson? |
| Aprovador/patrocinador da demanda | AUSENTE | Quem é o gestor ou patrocinador que precisa aprovar formalmente esta demanda antes da instrução? |
| Número atual de usuários licenciados na plataforma | AUSENTE | Quantos usuários atualmente têm acesso à plataforma terceirizada? Qual o total de colaboradores do grupo que seriam impactos pela expansão? |
| Nome da plataforma terceirizada atual | AUSENTE | Qual é o nome/fornecedor da solução atual? Existe contrato em vigor com data de vencimento definida? |
| Funcionalidades específicas da plataforma atual que NÃO devem ser replicadas | AUSENTE | Das funcionalidades atuais, há alguma que é considerada desnecessária ou que não deve ser portada? |
| Requisitos mínimos das "particularidades" do processo interno | AUSENTE | Quais são as particularidades identificadas no processo do grupo que a plataforma atual não atende e que a nova solução deve cobrir? |
| Responsável técnico pela condução do desenvolvimento | AUSENTE | Há uma área de TI interna que fará o desenvolvimento, ou o modelo é de contratação externa? Já existe fornecedor pré-selecionado? |
| Critério de aceitação da solução | AUSENTE | O que define, para Jadson, que a plataforma "está pronta"? Existe critério de homologação ou piloto definido? |
| Divisões impactadas — contato por área | AUSENTE | Quais são as áreas/divisões que precisam ser consultadas ou validadas durante o projeto (comércio, passageiros, logística)? Quem são os pontos focais? |
| Estimativa de investimento — fonte e benchmark | PARCIAL | A estimativa de R$ 80–90 mil é o custo do contrato atual. Existe alguma referência de custo de desenvolvimento próprio ou esse valor é apenas o teto de referência? |

# TASK 2 — Demanda Estruturada

# Demanda Estruturada — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Versão: 1.0

Data: 2026-05-14

## Identificação

ID Demanda: DEM-2026-001

Data de Entrada: 2026-04-22

Canal: Reunião de Discovery — Fireflies (ID: 01KPV48BER47DVPT37Q0CGCNXN); consolidado em materiais-demanda.md em 2026-05-14

## Solicitante

Nome: Jadson (sobrenome não informado — LACUNA)

Cargo: Não informado (inferido: gestor da área de Inovação — LACUNA)

Área: Área de Inovação do Grupo (inferida — LACUNA)

Contato: Não informado — LACUNA

## Resumo da Demanda

O Grupo utiliza atualmente uma plataforma terceirizada para gestão de ideias de inovação, cujo custo de licenciamento (~R$ 80–90 mil/ano) é considerado desproporcional ao valor entregue e limita a expansão do programa para todos os colaboradores. Jadson solicita o desenvolvimento de uma plataforma própria que replique e aprimore as funcionalidades atuais, reduza o custo total de gestão do programa de inovação e esteja operacional até dezembro de 2026, em tempo para o lançamento do Prêmio Inovação de janeiro de 2027.

## Necessidade de Negócio

O programa de inovação do Grupo atingiu maturidade operacional, mas a ferramenta que o sustenta impõe dois gargalos estratégicos: (1) custo elevado e fixo de licenciamento que consome ~R$ 80–90 mil/ano sem perspectiva de redução; e (2) limitação de acesso — expandir a plataforma para a totalidade dos colaboradores resultaria em custo proibitivo, restringindo o alcance do programa e o volume de ideias captadas. A dependência de um sistema terceiro também impede customizações alinhadas às especificidades do processo interno do Grupo.

## Resultado Esperado

Ao final do projeto, o Grupo deve dispor de uma plataforma web própria, operacional e adotada por todas as divisões, capaz de:

Receber e registrar ideias de colaboradores (com campos de problema, ganhos e benefícios)

Suportar campanhas e desafios específicos lançados pelo time de inovação

Conduzir fluxo de aprovação pelo gestor da área

Oferecer módulo de mini gestão de projetos para implementação das ideias aprovadas

Mensurar os ganhos das ideias implementadas

Escalar para todos os colaboradores sem aumento de custo por usuário

A transição deve ser transparente para os usuários finais, e o investimento deve ser recuperado em até 12 meses (payback via rescisão do contrato da plataforma atual).

## Contexto Estratégico

A demanda está diretamente vinculada ao programa de inovação corporativa do Grupo, que já possui processo estabelecido e reconhecido internamente. A plataforma é utilizada em todas as divisões (comércio, passageiros, logística) e é o suporte operacional do Prêmio Inovação — evento anual que representa o momento de maior utilização e visibilidade do programa. A substituição por solução própria é coerente com uma estratégia de redução de dependência de fornecedores e de internalização de ativos digitais estratégicos.

## Estimativas Preliminares

Prazo desejado: Dezembro de 2026 (operacional antes do lançamento do Prêmio Inovação — janeiro/2027)

Investimento estimado: Até R$ 80–90 mil (equivalente ao custo anual da plataforma atual — referência declarada pelo solicitante; não há orçamento aprovado)

Criticidade: Alta — vinculada a evento estratégico com data fixa (Prêmio Inovação, jan/2027); atraso impacta diretamente a operação do programa de inovação no início de 2027

## Premissas Capturadas

A nova plataforma não precisará integrar com outros sistemas internos no escopo inicial

A mudança será transparente para os usuários finais (apenas o link de acesso muda)

O modelo de payback é: valor do desenvolvimento ≤ custo anual do contrato atual; rescisão do contrato no ato da entrega; economia do ano seguinte quita o investimento

A plataforma deve ser escalável para todos os colaboradores do Grupo sem custo adicional por usuário

Não há requisito legal ou regulatório que motive ou condicione a demanda

O desenvolvimento será realizado pela área de tecnologia interna ou com apoio da área de projetos (modelo de execução a confirmar)

## Restrições Identificadas

Orçamento não aprovado: necessidade de levantamento de custos antes da instrução formal do projeto

Prazo rígido: dezembro de 2026 é o limite operacional não negociável, dado o calendário do Prêmio Inovação

Continuidade operacional: a transição não pode interromper o uso da plataforma atual pelas divisões

Escopo de integração fechado (por ora): nenhuma integração com sistemas legados neste primeiro momento

## Lacunas para Resolução

| Campo | Ação Requerida | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados completos do solicitante (sobrenome, cargo formal, área, contato) | Confirmar com Jadson ou RH | Iara Inbound / PMO | Antes da instrução |
| Aprovador/patrocinador formal da demanda | Identificar quem autoriza o avanço para fase de instrução | Jadson | Antes da instrução |
| Nome e condições contratuais da plataforma terceirizada atual | Consultar área de Suprimentos/Contratos | PMO / Jadson | Antes do levantamento de custos |
| Número de usuários atuais e potencial de expansão | Jadson fornecer dados de uso atual | Jadson | Antes do dimensionamento técnico |
| Funcionalidades específicas a replicar e "particularidades" do processo interno | Sessão de levantamento de requisitos com Jadson e equipe de inovação | Analista de Requisitos / PMO | Fase de instrução |
| Funcionalidades da plataforma atual que NÃO serão portadas | Idem acima | Analista de Requisitos / PMO | Fase de instrução |
| Modelo de execução do desenvolvimento (interno / externo / misto) | Consultar área de TI e Jadson | PMO / TI | Antes da instrução |
| Critérios de aceitação e definição de "pronto" | Alinhamento com Jadson e área técnica | PMO / Jadson | Fase de instrução |
| Pontos focais por divisão (comércio, passageiros, logística) | Jadson indicar representantes | Jadson | Fase de instrução |
| Referência de custo de desenvolvimento (benchmark) | Pesquisa de mercado ou consulta à área de TI | PMO / TI | Antes do levantamento de custos |

## Resumo para Confirmação pelo Solicitante

"Entendemos que você busca substituir a plataforma terceirizada de gestão de ideias de inovação — atualmente com custo de ~R$ 80–90 mil/ano e limitações de licenciamento — por uma solução própria desenvolvida internamente, com funcionalidades equivalentes às atuais e ajustes ao processo do Grupo, capaz de escalar para todos os colaboradores sem aumento de custo por usuário, e operacional até dezembro de 2026 para suportar o Prêmio Inovação de janeiro de 2027. O investimento esperado é equivalente ao custo de 1 ano da plataforma atual, com payback previsto via rescisão do contrato vigente. Está correto? Precisamos confirmar: (1) seus dados de contato e cargo formal; (2) quem é o aprovador/patrocinador desta demanda; (3) as condições do contrato atual com o fornecedor; e (4) o modelo de execução do desenvolvimento (TI interna, fornecedor externo ou misto)."

■  02 — Parecer de Qualificação

# Parecer de Qualificação — DEM-2026-001

Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

ID: DEM-2026-001 | Data: 2026-05-14 | Analista: Felipe Filtro — VMO Autônomo

## Critérios de Qualificação

1. Alinhamento Estratégico — 4/5

A demanda está diretamente vinculada ao programa de inovação corporativa do Grupo, operando em todas as divisões (holding, passageiros, logística). O Prêmio Inovação é evento estratégico anual de alta visibilidade. A internalização do ativo digital reduz dependência de fornecedor e está coerente com diretriz de eficiência de custos. Ponto de atenção: não há referência explícita a OKRs ou plano estratégico formal — conexão inferida pelo contexto, não declarada.

2. Viabilidade Técnica — 3/5

Jadson classifica o desenvolvimento como "relativamente simples". Plataforma web com portal, fluxo de aprovação, mini gestão de projetos e mensuração de ganhos é escopo factível, mas não trivial. A ausência de integração com sistemas legados reduz riscos técnicos. Modelo de execução (TI interna / fornecedor externo / misto) não definido — ponto crítico para avaliação precisa de prazo e custo. Nota ajustada para baixo pela incerteza do modelo de execução.

3. ROI — 4/5

Lógica de negócio sólida: investimento ≤ custo anual da plataforma atual (~R$ 80–90K), com payback em 12 meses via rescisão do contrato vigente. Benefícios adicionais (expansão para todos os colaboradores, customização) ampliam o ROI potencial além do payback direto. Risco: estimativa de custo de desenvolvimento ainda não levantada — o teto de R$ 80–90K pode ser insuficiente dependendo do modelo de execução.

4. Urgência — 4/5

Prazo de dezembro/2026 orientado por evento estratégico com data fixa (Prêmio Inovação, janeiro/2027). O prazo é por calendário organizacional real e recorrente, não pressão arbitrária. Com ~7 meses de janela a partir de maio/2026, há tempo hábil se a instrução começar em junho/2026. Atraso no início compromete diretamente o prazo final.

5. Maturidade da Demanda — 3/5

Problema bem articulado e benefícios claros. Funcionalidades principais descritas em nível suficiente para instrução. Lacunas relevantes: sponsor não identificado, orçamento não aprovado, modelo de execução indefinido, critérios de aceitação ausentes. São condições gerenciáveis no processo de instrução — não impedem qualificação, mas condicionam o avanço.

6. Disponibilidade de Recursos — 3/5

Sem informação sobre disponibilidade da área de TI ou necessidade de fornecedor externo. Portfólio atual do VMO tem PROJ-2026-003 (KPMG/ERP em execução) e PROJ-2026-001 (SAP FI em pré-execução). DEM-2026-001 não compete diretamente por recursos técnicos com esses projetos (áreas distintas), mas a carga de governança do GP deve ser monitorada.

## Pontuação

| Critério | Nota | Justificativa Síntese |
| --- | --- | --- |
| Alinhamento Estratégico | 4/5 | Programa de inovação estratégico; sem OKR formal citado |
| Viabilidade Técnica | 3/5 | Factível; modelo de execução indefinido |
| ROI | 4/5 | Payback 12 meses comprovável; custo de dev a confirmar |
| Urgência | 4/5 | Prazo orientado por evento estratégico real |
| Maturidade | 3/5 | Problema claro; sponsor, orçamento e critérios ausentes |
| Recursos | 3/5 | Capacidade de execução indefinida |
| TOTAL | 21/30 (70%) | APROVADO COM CONDIÇÕES |

## Decisão: APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação de 70% com perfil de risco controlável. A demanda tem proposta de valor clara, prazo justificado por evento estratégico e lógica de ROI sólida. As lacunas são gerenciáveis no processo de instrução.

### Condições Bloqueantes para Instrução Formal

Sponsor identificado e comprometido — quem autoriza o investimento e responde pelo projeto perante a alta direção

Orçamento aprovado ou em processo de aprovação formal — levantamento de custos precisa de responsável e prazo antes do kickoff

Modelo de execução definido — TI interna, fornecedor externo ou misto; determina cronograma e custo

## Proposta de Valor

"O projeto Plataforma Interna de Inovação, com investimento estimado de até R$ 90.000, entregará ao Grupo uma solução própria de gestão de ideias escalável para todos os colaboradores, eliminando o custo recorrente de licenciamento da plataforma atual (~R$ 80–90K/ano), com payback projetado em 12 meses. A solução estará operacional em dezembro/2026, garantindo continuidade do Prêmio Inovação de janeiro/2027."

## Análise Comparativa de ROI

| Cenário | Custo | Benefício Anual | Payback |
| --- | --- | --- | --- |
| Manter plataforma atual | R$ 80–90K/ano (recorrente) | — | Não se aplica |
| Desenvolver solução própria | R$ 80–90K (único) | R$ 80–90K (rescisão contrato) + expansão de usuários sem custo adicional | 12 meses |

Diferencial adicional: Com a solução própria, expandir para 100% dos colaboradores do Grupo tem custo marginal zero vs. aumento proporcional de licença na plataforma atual.

## Próximos Passos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar e confirmar sponsor executivo da demanda | Jadson | Até 21/05/2026 |
| 2 | Definir modelo de execução (TI interna / externo / misto) | Jadson + TI | Até 21/05/2026 |
| 3 | Aprovar ou iniciar processo de aprovação do orçamento (~R$ 80–90K) | Sponsor + Financeiro | Até 28/05/2026 |
| 4 | Realizar sessão de levantamento de requisitos detalhados | PMO + Jadson + Equipe Inovação | Após aprovação de orçamento |
| 5 | Emitir TAP formal e nomear GP do projeto | Sponsor + PMO | Após step 4 |

Emitido por Felipe Filtro — Analista de Qualificação | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

■  03 — TAP + PM Canvas + Plano Geral

# Documentação de Iniciação de Projeto

Código: PROJ-2026-004

Data de Emissão: 2026-05-14

Responsável pela Documentação: Diana Documento — PMO/VMO Consultoria

# DOCUMENTO 1 — TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Código do Projeto | PROJ-2026-004 |
| Nome do Projeto | Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação |
| Data de Emissão | 2026-05-14 |
| Solicitante | Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca |
| Sponsor | A DEFINIR *(condição bloqueante para início)* |
| Gerente do Projeto | A DESIGNAR *(pós aprovação do TAP e confirmação de sponsor)* |
| Empresa Contratante | VMO Consultoria |
| Cliente/Beneficiário | Grupo Águia Branca (holding, VixPar, VAB e divisões de comércio) |
| Qualificação do Projeto | 21/30 — 70% — APROVADO COM CONDIÇÕES |

## 2. OBJETIVO SMART

Desenvolver e entregar em produção uma plataforma web interna de gestão de ideias de inovação para o Grupo Águia Branca, com capacidade para atender 100% dos colaboradores da holding e divisões (estimado em 10.000+ usuários), contemplando cadastro de ideias, fluxo de aprovação gerencial, campanhas/desafios, módulo de gestão de projetos de implementação e módulo de mensuração de ganhos, até 30 de novembro de 2026, com investimento máximo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), eliminando o custo anual de R$ 80.000–90.000 com a plataforma terceirizada atualmente em uso.

Critério de conclusão: Plataforma em produção, validada em testes de aceitação pelo time de inovação, com ao menos 80% das funcionalidades requeridas homologadas pelo solicitante, disponível para acesso de todos os colaboradores antes do Prêmio Inovação de janeiro/2027.

## 3. JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO

O Grupo Águia Branca opera atualmente com plataforma terceirizada de gestão de ideias de inovação com custo anual de R$ 80.000–90.000 e modelo de licenciamento restritivo, que limita o número de usuários e inibe a democratização da inovação em todas as divisões do grupo.

A substituição por uma solução proprietária elimina o custo recorrente, remove a restrição de acesso, possibilita evolução contínua sem dependência de fornecedor externo e alinha-se ao objetivo estratégico do grupo de fortalecer a cultura de inovação com o Prêmio Inovação (janeiro/2027) como marco institucional.

O investimento de até R$ 90.000 se paga integralmente no primeiro ano de operação, com payback imediato a partir da descontinuação da plataforma terceirizada.

## 4. ESCOPO DO PROJETO

### 4.1 ESTÁ DENTRO DO ESCOPO

Portal web responsivo de cadastro de ideias com campos: descrição do problema, ganhos esperados e benefícios

Módulo de campanhas e desafios de inovação, gerenciáveis pelo time de inovação

Fluxo de aprovação de ideias pelo gestor da área do colaborador proponente

Módulo de mini gestão de projetos para acompanhamento da implementação de ideias aprovadas

Módulo de mensuração e registro de ganhos obtidos com as ideias implementadas

Gestão de perfis de usuários com controle de acesso por papel (colaborador, gestor, time de inovação, administrador)

Capacidade de atendimento a todos os colaboradores do Grupo Águia Branca (holding + VixPar + VAB + divisões de comércio)

Testes de aceitação com o time de inovação

Documentação técnica e manual do usuário

Implantação em ambiente de produção

Treinamento do time de inovação e administradores da plataforma

### 4.2 ESTÁ FORA DO ESCOPO

Integração com sistemas legados do Grupo Águia Branca (ERP, RH, folha de pagamento) — avaliação futura

Integração com plataformas externas de inovação ou crowdsourcing

Aplicativo mobile nativo (iOS/Android) — avaliação futura

Migração de dados históricos da plataforma terceirizada atual

Suporte técnico pós-implantação além do período de garantia (90 dias)

Desenvolvimento de funcionalidades não listadas no escopo sem aprovação formal de mudança

Treinamento presencial para todos os colaboradores (responsabilidade das divisões)

Hospedagem e infraestrutura de produção (a cargo da área de TI do Grupo)

## 5. CRITÉRIOS DE SUCESSO

| # | Critério | Métrica / Evidência | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | Entrega em produção dentro do prazo | Data de go-live registrada | Até 30/11/2026 |
| CS-02 | Entrega dentro do orçamento aprovado | Custo total realizado | ≤ R$ 90.000,00 |
| CS-03 | Cobertura funcional homologada | % de funcionalidades requeridas aprovadas em UAT | ≥ 80% |
| CS-04 | Escalabilidade para todos os colaboradores | Teste de carga com usuários simultâneos | Suportar 500 usuários simultâneos sem degradação |
| CS-05 | Satisfação do solicitante | Avaliação formal pós-implantação | Nota ≥ 4,0/5,0 pelo time de inovação |
| CS-06 | Eliminação do custo recorrente | Cancelamento contratual da plataforma terceirizada | Confirmado até jan/2027 |
| CS-07 | Prazo de aprovação de ideias | Tempo médio de ciclo ideia → aprovação/rejeição | ≤ 7 dias úteis em operação normal |

## 6. STAKEHOLDERS

| Papel | Nome / Área | Tipo de Envolvimento |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | Jadson — Área de Inovação / Grupo Águia Branca | Decisor de requisitos, ponto focal, homologação |
| Sponsor | A DEFINIR *(condição bloqueante)* | Aprovação de orçamento, patrocínio executivo |
| Gerente do Projeto | A DESIGNAR — VMO Consultoria | Planejamento, execução, controle e entrega |
| Time de Inovação | Grupo Águia Branca | Usuários-chave, validação e homologação |
| Gestores de Área | Todas as divisões do Grupo | Usuários do fluxo de aprovação |
| Colaboradores | Holding, VixPar, VAB e divisões de comércio | Usuários finais do portal de ideias |
| TI / Infraestrutura | Grupo Águia Branca | Hospedagem, segurança e suporte de ambiente |
| PMO / VMO Consultoria | VMO Consultoria | Governança, documentação e qualidade |
| Fornecedor Atual | Plataforma terceirizada (a ser descontinuada) | Referência de funcionalidades e transição |

## 7. PREMISSAS

| # | Premissa |
| --- | --- |
| P-01 | O sponsor será identificado e formalmente designado antes do início da fase de planejamento detalhado |
| P-02 | O orçamento de até R$ 90.000 será aprovado antes do início da execução |
| P-03 | A área de TI do Grupo Águia Branca provisionará ambiente de homologação e produção sem custo adicional ao projeto |
| P-04 | O solicitante (Jadson) estará disponível para validações e aprovações ao longo do projeto |
| P-05 | O modelo de execução (equipe interna VMO, squads externos ou híbrido) será definido até o kick-off |
| P-06 | Não haverá integrações com sistemas legados no escopo desta fase |
| P-07 | Os colaboradores do Grupo têm acesso à internet corporativa para uso do portal web |
| P-08 | O prazo de 30/11/2026 é fixo e não negociável, dado o Prêmio Inovação em jan/2027 |

## 8. RESTRIÇÕES

| # | Restrição |
| --- | --- |
| R-01 | Orçamento máximo: R$ 90.000,00 (teto equivalente ao custo anual da plataforma atual) |
| R-02 | Prazo final: 30 de novembro de 2026 — inegociável |
| R-03 | Sponsor e orçamento são condições bloqueantes para início da execução |
| R-04 | Nenhuma integração com sistemas legados no escopo desta fase |
| R-05 | Modelo de execução ainda não definido — impacta planejamento de recursos |
| R-06 | A solução deve ser proprietária (não SaaS terceirizado) para eliminar custo recorrente |
| R-07 | Treinamento de todos os colaboradores não está no escopo da VMO — responsabilidade das divisões |

## 9. ORÇAMENTO ESTIMADO

| Item | Valor Estimado |
| --- | --- |
| Desenvolvimento da plataforma | R$ 60.000,00 |
| Testes, UAT e homologação | R$ 8.000,00 |
| Implantação e go-live | R$ 5.000,00 |
| Treinamento (time de inovação e admins) | R$ 2.000,00 |
| Documentação técnica e manuais | R$ 0,00 *(incluso no desenvolvimento)* |
| Gestão do projeto (GP) | R$ 0,00 *(a definir conforme modelo de execução)* |
| Subtotal | R$ 75.000,00 |
| Contingência (20%) | R$ 15.000,00 |
| TOTAL COM CONTINGÊNCIA | R$ 90.000,00 |

Nota: O orçamento total com contingência (R$ 90.000,00) coincide com o teto aprovável (custo anual da plataforma terceirizada). O uso da contingência requer aprovação formal do sponsor.

Status: Orçamento NÃO aprovado. Aprovação pelo sponsor é condição bloqueante para início da execução.

## 10. CRONOGRAMA DE ALTO NÍVEL — MARCOS

| Marco | Descrição | Data Prevista |
| --- | --- | --- |
| M-00 | Emissão e aprovação do TAP | 2026-05-14 *(este documento — pendente assinaturas)* |
| M-01 | Definição de sponsor e modelo de execução | Até 2026-06-13 |
| M-02 | Aprovação de orçamento | Até 2026-06-13 |
| M-03 | Kick-off oficial do projeto | 2026-06-16 |
| M-04 | Conclusão do planejamento detalhado e backlog | 2026-06-30 |
| M-05 | Entrega do MVP (portal de ideias + aprovação gerencial) | 2026-08-31 |
| M-06 | Entrega do módulo de campanhas e desafios | 2026-09-30 |
| M-07 | Entrega do módulo de gestão de projetos e mensuração | 2026-10-31 |
| M-08 | Testes de aceitação (UAT) | 2026-11-14 |
| M-09 | Go-live em produção | 2026-11-30 |
| M-10 | Encerramento do projeto e relatório final | 2026-12-15 |

## 11. ASSINATURAS

Os campos abaixo devem ser preenchidos após designação formal dos responsáveis.

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto | _________________________ | _________________________ | ____/____/_____ |
| Sponsor | _________________________ | _________________________ | ____/____/_____ |
| Solicitante | Jadson | _________________________ | ____/____/_____ |
| PMO / VMO Consultoria | _________________________ | _________________________ | ____/____/_____ |

# DOCUMENTO 2 — PM CANVAS

Projeto: PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Data: 2026-05-14

Versão: 1.0

## BLOCO 1 — JUSTIFICATIVA (Por que fazer?)

O Grupo Águia Branca desembolsa R$ 80.000–90.000/ano em plataforma terceirizada de gestão de ideias com licenciamento restrito, que impede o acesso de todos os colaboradores e limita a escala da cultura de inovação. O desenvolvimento de solução proprietária elimina o custo recorrente com payback imediato no primeiro ano, remove restrições de licenciamento, confere autonomia evolutiva à organização e suporta o Prêmio Inovação (jan/2027) como marco institucional. A qualificação do projeto atingiu 70% (aprovado com condições), confirmando viabilidade estratégica condicionada à definição de sponsor, orçamento e modelo de execução.

## BLOCO 2 — PRODUTO / RESULTADO (O que entregar?)

Plataforma web interna de gestão de ideias de inovação, composta por:

Portal de Ideias: Cadastro de ideias com campos estruturados (problema, ganhos e benefícios esperados)

Módulo de Campanhas/Desafios: Gestão de campanhas temáticas lançadas pelo time de inovação

Fluxo de Aprovação Gerencial: Workflow de aprovação/rejeição de ideias pelo gestor da área do proponente

Módulo de Mini Gestão de Projetos: Acompanhamento da implementação de ideias aprovadas

Módulo de Mensuração de Ganhos: Registro e acompanhamento dos resultados obtidos

Gestão de Usuários e Perfis: Controle de acesso por papel (colaborador, gestor, time de inovação, admin)

Entregável final: Plataforma em produção, documentada, treinamento dos administradores e time de inovação concluído, com 100% dos módulos homologados pelo solicitante.

## BLOCO 3 — OBJETIVO SMART

Desenvolver e entregar em produção uma plataforma web interna de gestão de ideias de inovação para o Grupo Águia Branca, com capacidade para atender 100% dos colaboradores da holding e divisões, contemplando os 5 módulos funcionais definidos no escopo, até 30 de novembro de 2026, com investimento máximo de R$ 90.000,00, obtendo homologação de pelo menos 80% das funcionalidades pelo time de inovação em UAT formal e nota de satisfação ≥ 4,0/5,0, eliminando o custo anual de R$ 80.000–90.000 com plataforma terceirizada.

## BLOCO 4 — REQUISITOS PRINCIPAIS

| Código | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| REQ-01 | Portal web acessível por qualquer colaborador do Grupo sem limitação de licença | Alta |
| REQ-02 | Cadastro de ideias com campos: descrição do problema, ganhos esperados, benefícios | Alta |
| REQ-03 | Fluxo de aprovação pelo gestor direto da área do colaborador proponente | Alta |
| REQ-04 | Módulo de campanhas e desafios gerenciáveis pelo time de inovação | Alta |
| REQ-05 | Módulo de gestão de projetos para acompanhar implementação de ideias aprovadas | Alta |
| REQ-06 | Módulo de mensuração e registro de ganhos obtidos com ideias implementadas | Alta |
| REQ-07 | Controle de acesso por perfil/papel (colaborador, gestor, inovação, admin) | Alta |
| REQ-08 | Suporte a todos os colaboradores do Grupo (holding, VixPar, VAB, comércio) | Alta |
| REQ-09 | Suportar 500 usuários simultâneos sem degradação de performance | Média |
| REQ-10 | Interface responsiva compatível com navegadores web modernos | Média |
| REQ-11 | Sem integrações com sistemas legados no escopo desta fase | Definidor de escopo |
| REQ-12 | Solução proprietária hospedada na infraestrutura do Grupo (sem SaaS) | Alta |

## BLOCO 5 — STAKEHOLDERS

| Papel | Nome / Área | Interesse / Influência |
| --- | --- | --- |
| Solicitante / Ponto Focal | Jadson — Área de Inovação | Alto interesse, alta influência — decisor de requisitos |
| Sponsor Executivo | A DEFINIR *(condição bloqueante)* | Alto interesse, alta influência — aprovação de orçamento |
| Gerente do Projeto | A DESIGNAR — VMO Consultoria | Execução e entrega |
| Time de Inovação | Grupo Águia Branca | Usuários-chave, homologação e UAT |
| Gestores de Área | Todas as divisões | Fluxo de aprovação — engajamento necessário |
| Colaboradores | Holding, VixPar, VAB, comércio | Usuários finais — interesse direto |
| TI / Infraestrutura | Grupo Águia Branca | Provisionamento de ambiente, segurança |
| PMO | VMO Consultoria | Governança e controle |

## BLOCO 6 — EQUIPE

| Papel | Perfil Necessário | Status |
| --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto (GP) | Sênior, experiência em projetos de software | A DESIGNAR — pós aprovação do TAP |
| Arquiteto / Tech Lead | Full Stack, experiência em plataformas web escaláveis | A definir conforme modelo de execução |
| Desenvolvedor(es) Full Stack | Front-end + Back-end, frameworks web modernos | A definir conforme modelo de execução |
| Analista de Requisitos / UX | Levantamento, prototipação e experiência do usuário | A definir conforme modelo de execução |
| Analista de Testes (QA) | Testes funcionais, UAT e regressão | A definir conforme modelo de execução |
| Analista de Infraestrutura | TI Grupo Águia Branca — provisionamento de ambiente | Colaborador do cliente |
| Ponto Focal do Cliente | Jadson — Área de Inovação | Confirmado |

Nota: A composição definitiva da equipe depende da definição do modelo de execução (equipe interna VMO, subcontratação ou modelo híbrido) — condição bloqueante identificada na qualificação.

## BLOCO 7 — PREMISSAS

| # | Premissa |
| --- | --- |
| P-01 | Sponsor executivo será identificado e designado antes do kick-off |
| P-02 | Orçamento de até R$ 90.000,00 será aprovado antes do início da execução |
| P-03 | TI do Grupo provisionará ambiente de homologação e produção sem custo ao projeto |
| P-04 | Jadson estará disponível para validações, refinamentos e aprovações durante todo o projeto |
| P-05 | Modelo de execução definido até kick-off (16/06/2026) |
| P-06 | Sem integrações com sistemas legados no escopo desta fase |
| P-07 | Colaboradores têm acesso à internet corporativa para uso do portal |
| P-08 | Prazo de 30/11/2026 é fixo e inegociável |

## BLOCO 8 — RESTRIÇÕES

| # | Restrição |
| --- | --- |
| R-01 | Orçamento máximo: R$ 90.000,00 (teto = custo anual da plataforma terceirizada) |
| R-02 | Prazo final: 30 de novembro de 2026 — inegociável |
| R-03 | Sponsor e orçamento aprovado são condições bloqueantes para início da execução |
| R-04 | Modelo de execução não definido — impacta planejamento de recursos e cronograma detalhado |
| R-05 | Nenhuma integração com sistemas legados no escopo desta fase |
| R-06 | Solução deve ser proprietária — proibido uso de SaaS terceirizado que gere custo recorrente |
| R-07 | Treinamento de todos os colaboradores é responsabilidade das divisões, fora do escopo da VMO |

## BLOCO 9 — RISCOS (Top 3)

| # | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO-01 | Sponsor não identificado ou orçamento não aprovado a tempo, atrasando ou inviabilizando o início | Alta | Crítico | Crítica | Escalar imediatamente para liderança da VMO e do Grupo; definir data-limite de 13/06/2026; sem sponsor confirmado, projeto não avança |
| RISCO-02 | Escopo não controlado (scope creep) — solicitações de novas funcionalidades durante o desenvolvimento comprimem prazo e estouram orçamento | Média | Alto | Alta | Processo formal de gestão de mudanças; qualquer nova funcionalidade requer aprovação do sponsor e avaliação de impacto em prazo/custo |
| RISCO-03 | Prazo insuficiente para desenvolvimento completo — 5,5 meses de execução efetiva para plataforma completa com equipe a definir | Média | Alto | Alta | Adotar entrega em fases (MVP primeiro); priorizar funcionalidades críticas; monitorar velocidade de entrega a cada sprint |

# DOCUMENTO 3 — PLANO GERAL DO PROJETO

Projeto: PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Data: 2026-05-14

Versão: 1.0

Gerente do Projeto: A DESIGNAR

## PLANO 1 — PLANO DE ESCOPO

### Definição de Escopo

O escopo é definido pela lista de funcionalidades aprovadas no TAP (seção 4.1) e pelo conjunto de entregas validadas com o solicitante Jadson. Qualquer item não listado como "dentro do escopo" é, por definição, fora do escopo.

### EAP — Estrutura Analítica do Projeto (Sumário)

PROJ-2026-004
├── 1. Iniciação
│   ├── 1.1 TAP, PM Canvas e Plano Geral
│   └── 1.2 Kick-off
├── 2. Planejamento
│   ├── 2.1 Levantamento detalhado de requisitos
│   ├── 2.2 Prototipação de interface (UX)
│   └── 2.3 Backlog priorizado
├── 3. Execução
│   ├── 3.1 Módulo: Portal de Ideias + Gestão de Usuários
│   ├── 3.2 Módulo: Campanhas e Desafios
│   ├── 3.3 Módulo: Fluxo de Aprovação Gerencial
│   ├── 3.4 Módulo: Mini Gestão de Projetos
│   └── 3.5 Módulo: Mensuração de Ganhos
├── 4. Testes e Homologação
│   ├── 4.1 Testes integrados (QA)
│   └── 4.2 UAT com time de inovação
├── 5. Implantação
│   ├── 5.1 Go-live em produção
│   └── 5.2 Treinamento de administradores e time de inovação
└── 6. Encerramento
    ├── 6.1 Documentação técnica e manual do usuário
    └── 6.2 Relatório final e lições aprendidas

### Controle de Escopo

Toda solicitação de mudança de escopo deve seguir o processo formal do Plano de Mudanças

Validações de escopo ocorrem ao final de cada módulo entregue

Critério de aceite de cada entrega: aprovação formal por escrito do solicitante

## PLANO 2 — PLANO DE PRAZO

### Premissa de Prazo

Prazo final inegociável: 30 de novembro de 2026 (go-live em produção).

Execução efetiva: 16/06/2026 a 30/11/2026 = 24,5 semanas (aproximadamente 5,5 meses).

### Cronograma Macro

| Fase | Período | Duração |
| --- | --- | --- |
| Planejamento detalhado e backlog | 16/06 — 30/06/2026 | 2 semanas |
| Sprint 1 — Portal de Ideias + Usuários (MVP) | 01/07 — 31/08/2026 | 8 semanas |
| Sprint 2 — Campanhas + Fluxo de Aprovação | 01/09 — 30/09/2026 | 4 semanas |
| Sprint 3 — Gestão de Projetos + Mensuração | 01/10 — 31/10/2026 | 4 semanas |
| UAT e Testes de Aceitação | 01/11 — 14/11/2026 | 2 semanas |
| Correções pós-UAT e Go-live | 15/11 — 30/11/2026 | 2 semanas |
| Encerramento | 01/12 — 15/12/2026 | 2 semanas |

### Metodologia

Desenvolvimento ágil em sprints, com cerimônias de review e retrospectiva a cada entrega de módulo. O GP mantém cronograma atualizado semanalmente e reporta desvios superiores a 3 dias úteis imediatamente ao sponsor.

### Marcos Críticos

13/06/2026: Sponsor confirmado + orçamento aprovado (condição bloqueante)

30/08/2026: MVP em homologação

14/11/2026: UAT concluído e aprovado

30/11/2026: Go-live em produção (data crítica inegociável)

## PLANO 3 — PLANO DE CUSTO

### Orçamento Total Aprovado

| Item | Valor Base | Contingência (20%) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | R$ 60.000,00 | — | R$ 60.000,00 |
| Testes e UAT | R$ 8.000,00 | — | R$ 8.000,00 |
| Implantação | R$ 5.000,00 | — | R$ 5.000,00 |
| Treinamento | R$ 2.000,00 | — | R$ 2.000,00 |
| Subtotal | R$ 75.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 90.000,00 |

Teto absoluto: R$ 90.000,00 — qualquer gasto acima requer aprovação do sponsor e é considerado estouro de orçamento.

### Controle de Custos

Relatório financeiro mensal emitido pelo GP ao sponsor

Alerta formal ao sponsor quando custo realizado atingir 80% do subtotal (R$ 60.000)

Uso da contingência requer aprovação formal do sponsor por escrito

Status atual: orçamento não aprovado — aprovação é condição bloqueante para início

### Benefício Financeiro Esperado

Eliminação de R$ 80.000–90.000/ano de custo com plataforma terceirizada

Payback imediato no primeiro ano de operação

## PLANO 4 — PLANO DE QUALIDADE

### Padrões de Qualidade

Cobertura de testes unitários: ≥ 70% do código-fonte

Zero defeitos críticos (P1) no go-live

Defeitos de alta prioridade (P2): máximo 5 abertos no go-live, com plano de resolução em 15 dias

Performance: tempo de resposta < 3 segundos para 95% das requisições sob carga de 500 usuários simultâneos

Disponibilidade esperada pós-go-live: 99% em horário comercial

### Processo de Qualidade

Revisão de requisitos: Antes do início de cada sprint, o GP valida os requisitos com o solicitante

Code review: Todo código passa por revisão de pares antes de merge

Testes de integração: Ao final de cada sprint, executados pelo time de QA

UAT (User Acceptance Testing): 2 semanas (01–14/11/2026) com o time de inovação do Grupo

Critério de aprovação do UAT: ≥ 80% dos casos de teste aprovados; todos os casos críticos aprovados

Relatório de qualidade: Emitido ao final de cada sprint e ao final do UAT

### Ferramentas

Gestão de defeitos: a definir na fase de planejamento detalhado

Monitoramento de performance: a definir pela área de TI do Grupo

## PLANO 5 — PLANO DE RECURSOS

### Equipe Necessária

| Papel | Dedicação Estimada | Período | Origem |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto | 40% | Jun–Dez/2026 | A designar — VMO |
| Arquiteto / Tech Lead | 80% | Jun–Nov/2026 | A definir (modelo de execução) |
| Desenvolvedor Full Stack (2x) | 100% cada | Jul–Nov/2026 | A definir (modelo de execução) |
| Analista UX / Requisitos | 80% | Jun–Set/2026 | A definir (modelo de execução) |
| Analista de QA | 80% | Out–Nov/2026 | A definir (modelo de execução) |
| Analista TI (cliente) | 20% | Jun–Nov/2026 | TI Grupo Águia Branca |
| Ponto Focal (cliente) | 20% | Jun–Dez/2026 | Jadson — Grupo Águia Branca |

### Modelo de Execução

Status: A definir — condição bloqueante identificada na qualificação do projeto.

Opções a avaliar: equipe interna VMO, subcontratação de squad externo, modelo híbrido.

Decisão necessária até: 13/06/2026.

### Premissas de Recursos

Recursos do cliente (TI e ponto focal) disponíveis conforme percentual definido

Nenhum recurso do projeto desempenhará outras funções críticas simultâneas sem aprovação do GP

## PLANO 6 — PLANO DE COMUNICAÇÃO

### Matriz de Comunicação

| Comunicação | Público | Frequência | Formato | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatório de Status do Projeto | Sponsor, Solicitante, PMO | Quinzenal | Documento escrito + e-mail | GP |
| Relatório Financeiro | Sponsor | Mensal | Planilha de custos | GP |
| Review de Sprint | Solicitante + Time de Inovação | A cada entrega de módulo | Reunião + demonstração | GP + Tech Lead |
| Reunião de Acompanhamento | GP + Equipe | Semanal | Daily/Reunião | GP |
| Alerta de Risco/Desvio | Sponsor + Solicitante | Conforme ocorrência | E-mail formal | GP |
| Relatório Final | Sponsor, Solicitante, PMO | Encerramento (Dez/2026) | Documento formal | GP |
| Kick-off | Todos os stakeholders | Uma vez (Jun/2026) | Reunião presencial/virtual | GP |

### Canais e Ferramentas

E-mail corporativo: comunicações formais e registros de decisão

Ferramenta de gestão de projeto: a definir na fase de planejamento detalhado

Repositório de documentos: a definir (SharePoint ou equivalente do Grupo)

Reuniões: videoconferência ou presencial conforme disponibilidade

### Registro de Decisões

Toda decisão relevante tomada em reunião deve ser registrada em ata e distribuída em até 24 horas. Ausência de resposta em 48 horas equivale à aprovação tácita.

## PLANO 7 — PLANO DE RISCOS

### Registro de Riscos

| Código | Risco | Prob. | Impacto | Sev. | Resposta | Dono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Sponsor não definido / orçamento não aprovado dentro do prazo-limite | Alta | Crítico | Crítica | Escalar para liderança VMO e Grupo; data-limite 13/06/2026; projeto suspenso se não resolvido | GP / PMO VMO |
| RSK-02 | Scope creep — requisitos novos durante execução | Média | Alto | Alta | Processo formal de mudanças; qualquer novo item avaliado com impacto em prazo e custo | GP |
| RSK-03 | Prazo insuficiente para desenvolvimento completo | Média | Alto | Alta | Entrega em fases (MVP primeiro); monitoramento de velocidade; priorização rigorosa | GP + Tech Lead |
| RSK-04 | Indisponibilidade de recursos-chave durante execução | Baixa | Alto | Média | Plano de backup por papel; contratos com cláusulas de substituição | GP |
| RSK-05 | Ambiente de TI não provisionado a tempo | Média | Médio | Média | Solicitar provisionamento na fase de planejamento; validar ambiente em Jul/2026 | GP + TI Grupo |
| RSK-06 | Baixa adoção pelos colaboradores após go-live | Baixa | Médio | Baixa | Comunicação interna antecipada; engajamento do time de inovação e gestores | Solicitante |

### Processo de Gestão de Riscos

Revisão do registro de riscos: quinzenal, integrada ao relatório de status

Novos riscos identificados pela equipe devem ser reportados ao GP em até 24 horas

Riscos de severidade crítica ou alta disparam comunicação imediata ao sponsor

## PLANO 8 — PLANO DE AQUISIÇÕES

### Necessidades de Aquisição

| Item | Tipo | Necessidade | Prazo de Contratação |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe de desenvolvimento (se subcontratada) | Serviço | Conforme modelo de execução a definir | Até 13/06/2026 |
| Licenças de software/frameworks | Licença/Open Source | Priorizar soluções open source para reduzir custo | Até 30/06/2026 |
| Infraestrutura de produção | Serviço interno | Provisionado pela TI do Grupo (sem custo ao projeto) | A confirmar com TI |
| Ferramentas de gestão e QA | SaaS/Licença | A definir na fase de planejamento detalhado | Até 30/06/2026 |

### Política de Aquisições

Priorizar soluções open source e frameworks sem custo de licença para maximizar o orçamento de desenvolvimento

Contratações acima de R$ 5.000,00 requerem aprovação do sponsor

Contratos de desenvolvimento (se subcontratado) devem incluir: cláusula de entrega por marcos, penalidade por atraso e cessão total de propriedade intelectual ao Grupo Águia Branca

Toda aquisição deve ser registrada no controle financeiro do projeto

### Propriedade Intelectual

Todo código, documentação e artefatos produzidos no projeto são propriedade exclusiva do Grupo Águia Branca, conforme contrato de prestação de serviços VMO Consultoria.

## PLANO 9 — PLANO DE STAKEHOLDERS

### Análise de Stakeholders

| Stakeholder | Interesse | Influência | Engajamento Atual | Engajamento Desejado | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadson (Solicitante) | Alto | Alta | Engajado | Engajado | Manter: reuniões de review, validações frequentes |
| Sponsor (A definir) | Alto | Crítica | Indefinido | Engajado | Identificar e engajar imediatamente — condição bloqueante |
| Time de Inovação | Alto | Média | Neutro | Engajado | Envolver no UAT; demonstrações de MVP |
| Gestores de Área | Médio | Média | Desinformado | Suportivo | Comunicar benefícios; treinamento do fluxo de aprovação |
| Colaboradores | Alto | Baixa | Desinformado | Suportivo | Comunicação interna coordenada pelo time de inovação |
| TI / Infraestrutura | Médio | Alta (em infra) | Neutro | Suportivo | Envolver desde a fase de planejamento; alinhar requisitos técnicos |
| PMO VMO | Médio | Alta (em governança) | Engajado | Engajado | Manter: reports de status e financeiros |

### Abordagem de Engajamento

Alta prioridade imediata: Identificação e engajamento do sponsor executivo (pré-kick-off)

Prioridade alta: Alinhamento com TI do Grupo para garantia de ambiente (pré-execução)

Prioridade média: Comunicação com gestores de área sobre o fluxo de aprovação (pré-go-live)

Prioridade baixa: Comunicação ampla com colaboradores (coordenada pelo time de inovação, não pela VMO)

### Expectativas Documentadas

Jadson: Plataforma funcional antes do Prêmio Inovação (jan/2027), dentro do orçamento e com as funcionalidades requeridas

Colaboradores: Interface simples, intuitiva, acessível sem limitação de licença

TI do Grupo: Solução segura, hospedável na infraestrutura atual, sem overhead de manutenção complexo

## PLANO 10 — PLANO DE MUDANÇAS

### Princípio Geral

Qualquer alteração de escopo, prazo ou orçamento não prevista no TAP constitui uma mudança formal e deve seguir o processo descrito neste plano. Mudanças não aprovadas formalmente não serão executadas.

### Processo de Controle de Mudanças

| Etapa | Descrição | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação | Qualquer membro da equipe ou stakeholder identifica necessidade de mudança | Quem identificou | Imediato |
| 2. Registro | Abertura de Solicitação de Mudança (SM) com descrição, justificativa e impactos estimados | GP | Até 24h após identificação |
| 3. Análise de Impacto | GP avalia impacto em escopo, prazo, custo, qualidade e riscos | GP + Tech Lead | Até 3 dias úteis |
| 4. Decisão | Aprovação ou rejeição pelo sponsor (mudanças com impacto em orçamento/prazo) ou pelo GP (mudanças internas sem impacto em baseline) | Sponsor / GP | Até 2 dias úteis após análise |
| 5. Implementação | Mudança aprovada é incorporada ao plano, cronograma e backlog | GP + Equipe | Conforme planejamento |
| 6. Comunicação | Stakeholders relevantes são notificados da mudança aprovada | GP | Até 24h após aprovação |

### Autoridade de Aprovação de Mudanças

| Tipo de Mudança | Autoridade |
| --- | --- |
| Mudanças de escopo (adição/remoção de funcionalidades) | Sponsor + Solicitante |
| Mudanças de prazo de marcos críticos | Sponsor |
| Uso da contingência orçamentária | Sponsor |
| Ajustes internos de cronograma sem impacto em marcos | GP |
| Substituição de recursos da equipe | GP (com ciência do sponsor) |

### Registro de Mudanças

Todas as solicitações de mudança (aprovadas ou rejeitadas) são registradas no Log de Mudanças do projeto, mantido pelo GP e disponível para consulta por todos os stakeholders. O log é revisado em cada reunião quinzenal de status.

### Linha de Base (Baseline)

Escopo baseline: Definido na seção 4 do TAP

Prazo baseline: Go-live em 30/11/2026

Custo baseline: R$ 75.000,00 (subtotal sem contingência)

Qualquer alteração à baseline requer aprovação formal conforme processo acima

## RESUMO DE CONSISTÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS

| Parâmetro | TAP | PM Canvas | Plano Geral |
| --- | --- | --- | --- |
| Código do Projeto | PROJ-2026-004 | PROJ-2026-004 | PROJ-2026-004 |
| Data | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Prazo Final (Go-live) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 30/11/2026 |
| Orçamento Total | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
| Contingência | R$ 15.000,00 (20%) | Referenciada no Bloco 8 | R$ 15.000,00 (20%) |
| Sponsor | A definir (bloqueante) | A definir (bloqueante) | A definir (bloqueante) |
| GP | A designar | A designar | A designar |
| Funcionalidades | 5 módulos + usuários | 5 módulos + usuários | 5 módulos + usuários |

Documento gerado por Diana Documento — PMO/VMO Consultoria

PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14

■  04 — ERF — Especificação de Requisitos

# ERF — Especificação de Requisitos Funcionais

## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

## Grupo Águia Branca | DEM-2026-001

Versão: 3.0

Data: 2026-05-14

Responsável: Rafael Requisito — Especialista em Requisitos, VMO Autônomo

Status: Rascunho para revisão

## 1. Introdução e Objetivo

Este documento especifica os requisitos funcionais e não-funcionais da Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação do Grupo Águia Branca, desenvolvida no âmbito do projeto PROJ-2026-004.

### 1.1 Motivação

A organização utiliza atualmente uma solução terceirizada para gestão de ideias de inovação. Os principais motivadores da substituição são:

Custo por licença/usuário incompatível com a escala do Grupo (holding + VixPar + VAB + comércio);

Necessidade de expansão irrestrita a todos os colaboradores sem custo adicional;

Controle total sobre dados, fluxos e customizações futuras.

### 1.2 Objetivo do Sistema

Prover uma plataforma web proprietária que permita a qualquer colaborador do Grupo Águia Branca submeter, acompanhar e colaborar com ideias de inovação, suportando o ciclo completo: captação → avaliação → aprovação → implementação → mensuração de ganhos.

### 1.3 Objetivo desta ERF

Definir de forma precisa, numerada e priorizada todos os requisitos que orientarão o desenvolvimento, a validação e a aceitação da plataforma, servindo como contrato técnico entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento.

## 2. Escopo da Especificação

### 2.1 Dentro do escopo

Portal web de cadastro e gestão de ideias;

Sistema de campanhas e desafios de inovação;

Fluxo de aprovação multi-etapa (gestor de área + envolvidos);

Módulo de mini gestão de projetos para ideias aprovadas;

Módulo de mensuração de ganhos das ideias implementadas;

Painel administrativo para o time de inovação;

Relatórios e visibilidade para colaboradores e gestores;

Autenticação e gestão de perfis de usuário;

Suporte irrestrito a todos os colaboradores do Grupo (sem limitação de licença).

### 2.2 Fora do escopo (Won't Have — fase atual)

Integração com sistemas legados (ERP, HRIS, AD/LDAP) — escopo inicial;

Aplicativo móvel nativo (iOS/Android);

Gamificação avançada (ranking, badges, pontuação pública);

Inteligência artificial para triagem ou sugestão de ideias;

Workflow de patente ou proteção de propriedade intelectual.

### 2.3 Premissas

A transição deve ser transparente para os usuários: apenas o link de acesso muda;

Não há requisito legal ou regulatório específico a ser atendido nesta fase;

O prazo de entrega é dezembro/2026;

O orçamento disponível é de até R$ 90.000,00.

## 3. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos estão agrupados por módulo e classificados segundo a priorização MoSCoW:

M = Must Have

S = Should Have

C = Could Have

W = Won't Have (this time)

### M1 — Autenticação e Gestão de Usuários

#### RF001 — Cadastro de usuário por convite ou auto-registro

Prioridade: Must Have

Descrição: O sistema deve permitir que colaboradores do Grupo Águia Branca criem sua conta de acesso, seja por convite enviado pelo administrador ou por auto-registro com e-mail corporativo válido (@grupoaguiabranca.com.br e domínios das empresas do grupo).

Critério de aceitação:

Um colaborador com e-mail corporativo válido consegue criar conta em até 3 minutos, sem auxílio do administrador.

Tentativas de registro com e-mail fora dos domínios autorizados são bloqueadas com mensagem explicativa.

O e-mail de confirmação é entregue em até 2 minutos após o registro.

#### RF002 — Autenticação com login e senha

Prioridade: Must Have

Descrição: O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha, com recuperação de senha via e-mail.

Critério de aceitação:

O login com credenciais válidas concede acesso em até 3 segundos.

Após 5 tentativas consecutivas de login com senha incorreta, a conta é temporariamente bloqueada por 15 minutos.

A recuperação de senha via e-mail funciona dentro de 5 minutos e invalida o link após uso ou após 24 horas.

#### RF003 — Perfis de acesso (papéis/roles)

Prioridade: Must Have

Descrição: O sistema deve suportar ao menos os seguintes papéis: Colaborador, Gestor de Área, Time de Inovação (administrador) e Superadministrador. Cada papel tem permissões distintas definidas nesta ERF.

Critério de aceitação:

Um Colaborador não consegue acessar funcionalidades restritas ao Time de Inovação ou ao Gestor.

A troca de papel de um usuário pelo administrador tem efeito imediato, sem necessidade de novo login.

Todos os acessos são registrados em log rastreável por usuário, data/hora e ação.

#### RF004 — Gestão de usuários pelo administrador

Prioridade: Must Have

Descrição: O Time de Inovação (admin) deve poder listar, buscar, ativar, desativar e alterar o papel de qualquer usuário da plataforma.

Critério de aceitação:

O administrador visualiza lista paginada de todos os usuários com filtro por empresa do grupo, papel e status (ativo/inativo).

A desativação de um usuário impede imediatamente novos logins sem excluir seu histórico de ideias.

Qualquer alteração de papel é registrada em log com o usuário que realizou a ação e o horário.

#### RF005 — Autenticação por SSO (Single Sign-On)

Prioridade: Should Have

Descrição: Suportar login via provedor de identidade corporativo (ex.: Microsoft Entra ID / Azure AD), eliminando a necessidade de senha separada.

#### RF006 — Perfil do colaborador

Prioridade: Should Have

Descrição: Cada usuário deve ter um perfil editável contendo nome, foto, empresa do grupo, área/departamento e cargo. Esses dados são usados no cadastro de ideias e no fluxo de aprovação.

### M2 — Cadastro e Gestão de Ideias

#### RF007 — Formulário de cadastro de ideia

Prioridade: Must Have

Descrição: Qualquer colaborador autenticado deve poder submeter uma ideia por meio de formulário estruturado contendo: (a) título, (b) descrição do problema a resolver, (c) descrição da solução proposta, (d) ganhos esperados (financeiro, operacional, ambiental, social), (e) beneficiários/impactados, (f) recursos estimados necessários, (g) empresa/área do grupo relacionada. Atributos adicionais podem ser configurados pelo administrador.

Critério de aceitação:

O formulário com todos os campos obrigatórios preenchidos é salvo com sucesso em até 5 segundos.

Campos obrigatórios não preenchidos bloqueam o envio com mensagem de validação clara por campo.

O colaborador recebe confirmação por e-mail em até 5 minutos após o envio bem-sucedido.

A ideia cadastrada aparece no histórico do colaborador imediatamente após o envio.

#### RF008 — Rascunho de ideia

Prioridade: Must Have

Descrição: O colaborador deve poder salvar uma ideia como rascunho e retomá-la para edição antes de submetê-la formalmente.

Critério de aceitação:

O rascunho é salvo automaticamente a cada 30 segundos durante o preenchimento e manualmente pelo botão "Salvar rascunho".

O colaborador acessa seus rascunhos em área dedicada no painel e pode retomá-los sem perda de dados.

Rascunhos não submetidos há mais de 90 dias exibem alerta de expiração, com prazo de 7 dias antes da exclusão automática.

#### RF009 — Vinculação de ideia a campanha

Prioridade: Must Have

Descrição: Durante o cadastro, o colaborador deve poder vincular sua ideia a uma campanha/desafio ativo. Ideias não vinculadas ficam classificadas como "espontâneas".

Critério de aceitação:

A lista de campanhas ativas é exibida no formulário de cadastro.

Ao selecionar uma campanha, os campos específicos dela são apresentados automaticamente.

Ideias sem campanha vinculada são salvas com a classificação "Espontânea" e seguem o mesmo fluxo de aprovação.

#### RF010 — Histórico e acompanhamento de ideias pelo colaborador

Prioridade: Must Have

Descrição: O colaborador deve visualizar todas as suas ideias (enviadas e rascunhos) com o status atualizado de cada uma (ex.: Em análise, Em aprovação, Aprovada, Rejeitada, Em implementação, Concluída).

Critério de aceitação:

O painel do colaborador lista todas as suas ideias ordenadas por data de envio (mais recente primeiro), com filtro por status.

A transição de status é refletida no painel do colaborador em até 1 minuto após a ação do responsável.

O colaborador recebe notificação por e-mail e na plataforma sempre que o status da sua ideia muda.

#### RF011 — Atributos configuráveis de ideia

Prioridade: Should Have

Descrição: O Time de Inovação deve poder adicionar campos customizados ao formulário de ideia (texto livre, seleção, data) sem necessidade de desenvolvimento.

#### RF012 — Anexos e evidências na ideia

Prioridade: Should Have

Descrição: O colaborador deve poder anexar arquivos (imagens, PDFs, planilhas) à ideia, com limite de 10 MB por arquivo e máximo de 5 arquivos por ideia.

#### RF013 — Comentários e colaboração na ideia

Prioridade: Could Have

Descrição: Usuários que participam do fluxo de aprovação ou são indicados como envolvidos devem poder comentar na ideia para enriquecê-la antes ou durante a avaliação.

### M3 — Campanhas e Desafios

#### RF014 — Criação e gestão de campanhas pelo Time de Inovação

Prioridade: Must Have

Descrição: O Time de Inovação deve poder criar campanhas/desafios com: título, descrição, objetivo, data de início, data de término, público-alvo (empresa do grupo, área ou todos) e campos adicionais específicos da campanha.

Critério de aceitação:

Uma campanha criada com todos os campos obrigatórios é publicada imediatamente ou em data agendada configurada.

A campanha aparece para os colaboradores do público-alvo em até 1 minuto após a publicação.

Campanhas com data de término vencida são automaticamente encerradas e não recebem novas ideias, exibindo status "Encerrada".

#### RF015 — Visualização de campanhas ativas pelo colaborador

Prioridade: Must Have

Descrição: O colaborador deve visualizar todas as campanhas ativas com descrição, objetivo, prazo e número de ideias já submetidas para cada uma.

Critério de aceitação:

A lista de campanhas ativas é acessível no menu principal sem necessidade de login (acesso público dentro da intranet) ou com login, conforme configuração do administrador.

Campanhas encerradas ficam visíveis em seção de histórico, com seus resultados.

O número de ideias por campanha é atualizado em tempo real (até 1 minuto de delay).

#### RF016 — Encerramento e resultado de campanha

Prioridade: Should Have

Descrição: Ao encerrar uma campanha, o Time de Inovação deve poder publicar um resumo com as ideias selecionadas e o resultado geral da campanha, visível a todos os participantes.

### M4 — Fluxo de Aprovação

#### RF017 — Roteamento automático para gestor de área

Prioridade: Must Have

Descrição: Ao submeter uma ideia, o sistema deve encaminhar automaticamente para o gestor da área do colaborador autor para primeira avaliação, com base no perfil do usuário.

Critério de aceitação:

O gestor da área recebe notificação por e-mail e na plataforma em até 5 minutos após a submissão da ideia.

O gestor acessa a ideia e pode: aprovar para análise do Time de Inovação, solicitar ajustes ao colaborador ou rejeitar com justificativa obrigatória.

Ideias sem ação do gestor por 5 dias úteis geram alerta automático por e-mail ao gestor e ao Time de Inovação.

#### RF018 — Inclusão de envolvidos no fluxo de aprovação

Prioridade: Must Have

Descrição: Durante o cadastro da ideia, o colaborador deve poder indicar outros colaboradores como "envolvidos" (co-autores ou áreas impactadas). Esses envolvidos são notificados e podem participar do fluxo de aprovação.

Critério de aceitação:

O colaborador busca envolvidos por nome ou e-mail e os adiciona à ideia antes do envio.

Os envolvidos recebem notificação por e-mail e na plataforma em até 5 minutos após o envio da ideia.

Os gestores dos envolvidos também são incluídos no fluxo de aprovação quando configurado pelo administrador.

#### RF019 — Avaliação pelo Time de Inovação

Prioridade: Must Have

Descrição: Após aprovação do gestor de área, o Time de Inovação deve avaliar a ideia com base em critérios configuráveis (ex.: viabilidade, impacto, alinhamento estratégico), podendo aprovar, solicitar ajustes ou rejeitar.

Critério de aceitação:

O Time de Inovação visualiza fila de ideias aguardando avaliação, ordenada por data de entrada, com filtros por campanha, empresa e status.

A avaliação registra o score de cada critério, comentário justificativo e decisão final.

O colaborador e o gestor de área são notificados em até 5 minutos após a decisão do Time de Inovação.

Toda decisão de rejeição exige justificativa com mínimo de 50 caracteres.

#### RF020 — Histórico de aprovações e rastreabilidade

Prioridade: Must Have

Descrição: Todas as etapas do fluxo de aprovação devem ser registradas com usuário responsável, data/hora e decisão tomada, formando um histórico auditável da ideia.

Critério de aceitação:

O histórico completo de tramitações é acessível a qualquer membro do Time de Inovação e ao autor da ideia.

Nenhuma etapa pode ser alterada retroativamente sem registro da modificação com usuário e timestamp.

O relatório de auditoria do fluxo pode ser exportado em formato CSV ou PDF para qualquer ideia.

#### RF021 — Critérios de avaliação configuráveis

Prioridade: Should Have

Descrição: O Time de Inovação deve poder definir e personalizar os critérios de avaliação das ideias (nome, descrição, peso, escala de pontuação) sem necessidade de desenvolvimento.

#### RF022 — Fluxo de aprovação paralela (multi-gestor)

Prioridade: Could Have

Descrição: Para ideias que impactam múltiplas áreas, o sistema deve suportar aprovação simultânea pelos gestores de cada área envolvida, com regra de consenso configurável (todos aprovam ou maioria aprova).

### M5 — Gestão de Implementação (Mini Projetos)

#### RF023 — Criação de projeto a partir de ideia aprovada

Prioridade: Must Have

Descrição: Após aprovação final pelo Time de Inovação, deve ser possível converter a ideia em um mini projeto de implementação, com responsável, data prevista de início, data prevista de conclusão e marco(s) principais.

Critério de aceitação:

O Time de Inovação converte uma ideia aprovada em projeto em até 3 cliques, sem re-digitação dos dados já existentes na ideia.

O projeto criado é vinculado à ideia original e acessível pelo link da ideia.

O responsável pelo projeto recebe notificação em até 5 minutos após a criação.

#### RF024 — Acompanhamento de marcos e status do projeto

Prioridade: Must Have

Descrição: O responsável pelo projeto deve poder registrar marcos (etapas planejadas), atualizar o status de cada marco (Não iniciado, Em andamento, Concluído, Bloqueado) e adicionar comentários de progresso.

Critério de aceitação:

O projeto exibe linha do tempo com os marcos ordenados por data prevista.

A atualização de status de um marco é salva em até 3 segundos e refletida imediatamente no painel do projeto.

O Time de Inovação visualiza todos os projetos em andamento em painel consolidado com indicador de progresso por projeto.

#### RF025 — Notificações de prazo do projeto

Prioridade: Must Have

Descrição: O sistema deve enviar alertas automáticos quando um marco ou o prazo final do projeto estiver próximo (7 dias antes) ou vencido (no dia seguinte ao vencimento).

Critério de aceitação:

O responsável pelo projeto e o Time de Inovação recebem e-mail de alerta 7 dias antes do vencimento de cada marco.

Marcos vencidos (data passada sem status "Concluído") são marcados automaticamente como "Atrasado" e geram alerta no painel.

O histórico de notificações enviadas é registrado e acessível ao administrador.

#### RF026 — Registro de equipe do projeto

Prioridade: Should Have

Descrição: O responsável pelo projeto deve poder registrar os membros da equipe de implementação, vinculando usuários da plataforma ou cadastrando nomes externos.

#### RF027 — Anexos e documentos do projeto

Prioridade: Should Have

Descrição: O responsável pelo projeto deve poder anexar documentos ao projeto (plano de ação, atas, apresentações), com as mesmas restrições de tamanho do módulo de ideias.

### M6 — Mensuração de Ganhos

#### RF028 — Registro de ganhos realizados

Prioridade: Must Have

Descrição: Ao concluir o projeto, o responsável deve registrar os ganhos efetivamente obtidos, preenchendo os mesmos tipos de ganho informados na ideia original (financeiro, operacional, ambiental, social) com valores reais e metodologia de cálculo utilizada.

Critério de aceitação:

O formulário de registro de ganhos é acessível somente para projetos com status "Concluído" ou "Em conclusão".

Ganhos financeiros são registrados em R$ com campo obrigatório de metodologia de cálculo (mínimo 100 caracteres).

O Time de Inovação valida o registro de ganhos antes de sua publicação, podendo aprovar ou solicitar revisão.

Após validação, os ganhos são agregados automaticamente nos relatórios e painéis consolidados.

#### RF029 — Comparativo entre ganhos estimados e realizados

Prioridade: Must Have

Descrição: O sistema deve exibir, para cada ideia implementada, o comparativo entre os ganhos estimados no cadastro e os ganhos efetivamente realizados após a implementação.

Critério de aceitação:

O comparativo é exibido na página da ideia e no painel de projetos concluídos.

Para ideias com ganho financeiro, o sistema calcula e exibe automaticamente o percentual de aderência (realizado/estimado × 100).

O comparativo é incluído nos relatórios exportáveis do módulo de mensuração.

#### RF030 — Painel consolidado de ganhos

Prioridade: Should Have

Descrição: O Time de Inovação e a liderança devem acessar um painel com totais consolidados de ganhos por período, empresa do grupo, campanha e tipo de ganho.

### M7 — Painel Administrativo (Time de Inovação)

#### RF031 — Dashboard de visão geral

Prioridade: Must Have

Descrição: O Time de Inovação deve ter um dashboard com indicadores-chave: total de ideias cadastradas, ideias por status, ideias por campanha, projetos em andamento, projetos concluídos e ganhos totais registrados.

Critério de aceitação:

O dashboard carrega em até 5 segundos com dados atualizados com no máximo 5 minutos de defasagem.

Todos os indicadores são clicáveis e direcionam para a lista filtrada correspondente.

O dashboard é responsivo e utilizável em telas de tablets e desktops.

#### RF032 — Configuração de notificações e e-mails automáticos

Prioridade: Must Have

Descrição: O administrador deve poder configurar quais eventos disparam notificações por e-mail e na plataforma (ex.: nova ideia, mudança de status, prazo vencido), e para quais papéis.

Critério de aceitação:

O administrador acessa tela de configuração de notificações com lista de eventos configuráveis.

Alterações nas configurações têm efeito a partir da próxima ocorrência do evento, sem necessidade de restart do sistema.

As configurações de notificação são auditadas (quem alterou, quando e o que mudou).

#### RF033 — Gerenciamento de empresas e áreas do grupo

Prioridade: Must Have

Descrição: O administrador deve poder cadastrar e gerenciar as empresas do grupo (holding, VixPar, VAB, comércio) e suas respectivas áreas/departamentos, vinculando usuários a cada estrutura.

Critério de aceitação:

O administrador cadastra empresas e áreas sem necessidade de desenvolvimento, por interface própria.

A vinculação de um usuário a uma empresa/área é usada automaticamente no roteamento do fluxo de aprovação.

Desativar uma área não exclui as ideias ou usuários vinculados a ela; apenas impede novos vínculos.

### M8 — Relatórios e Visibilidade

#### RF034 — Relatório de ideias por período e filtros

Prioridade: Must Have

Descrição: O Time de Inovação deve poder gerar relatórios de ideias com filtros combinados por: período, empresa do grupo, área, campanha, status e autor. O relatório deve ser exportável em CSV e PDF.

Critério de aceitação:

O relatório com filtros aplicados é gerado em até 30 segundos para bases de até 10.000 ideias.

A exportação em CSV mantém todos os campos do filtro aplicado.

A exportação em PDF inclui cabeçalho com os filtros utilizados, data de geração e logotipo do grupo.

#### RF035 — Visibilidade pública das ideias aprovadas

Prioridade: Should Have

Descrição: Ideias aprovadas ou em implementação podem ser marcadas como "públicas" pelo Time de Inovação, tornando-se visíveis a todos os colaboradores no portal (sem necessidade de ser o autor), com objetivo de inspirar novas contribuições.

#### RF036 — Ranking de colaboradores e áreas

Prioridade: Could Have

Descrição: O sistema pode exibir ranking das áreas ou empresas com mais ideias submetidas e aprovadas, sem expor ranking individual de colaboradores por padrão (privacidade).

#### RF037 — Exportação de relatório de ganhos

Prioridade: Should Have

Descrição: O Time de Inovação deve poder exportar relatório consolidado de ganhos em CSV e PDF, com filtros por período, empresa e tipo de ganho, para apresentação à liderança.

## 4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

### RNF001 — Performance

Categoria: Performance

Descrição: As páginas principais da plataforma (dashboard, lista de ideias, formulário de ideia) devem carregar em até 3 segundos em conexão de 10 Mbps. Operações de escrita (submissão de ideia, atualização de status) devem ser concluídas em até 5 segundos.

### RNF002 — Escalabilidade de usuários

Categoria: Escalabilidade

Descrição: A plataforma deve suportar o acesso simultâneo de pelo menos 500 usuários sem degradação de performance acima de 20% dos tempos definidos no RNF001. A arquitetura deve permitir escalonamento para até 10.000 usuários cadastrados sem refatoração estrutural.

### RNF003 — Disponibilidade

Categoria: Disponibilidade

Descrição: A plataforma deve ter disponibilidade mínima de 99,5% em horário comercial (segunda a sexta, 07h–20h, horário de Brasília), equivalente a no máximo 18 horas de indisponibilidade por ano nesse período. Janelas de manutenção programada devem ser comunicadas com pelo menos 48 horas de antecedência.

### RNF004 — Segurança — Autenticação e Autorização

Categoria: Segurança

Descrição: Todas as comunicações devem trafegar sobre HTTPS (TLS 1.2+). Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt (custo mínimo 10). Tokens de sessão devem expirar após 8 horas de inatividade. O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC) com verificação em cada requisição ao servidor.

### RNF005 — Segurança — Proteção de Dados

Categoria: Segurança

Descrição: Dados sensíveis dos usuários e das ideias devem ser armazenados em banco de dados com criptografia em repouso. Logs de acesso devem ser mantidos por mínimo de 12 meses. O sistema não deve expor dados de um colaborador a outro sem permissão explícita do sistema de papéis.

### RNF006 — Usabilidade

Categoria: Usabilidade

Descrição: A interface deve seguir princípios de usabilidade (Nielsen), ser em português brasileiro, responsiva para desktop e tablet (resolução mínima 1024×768) e acessível via navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox — últimas 2 versões). Um colaborador sem treinamento deve conseguir submeter uma ideia em até 5 minutos na primeira utilização.

### RNF007 — Manutenibilidade

Categoria: Manutenibilidade

Descrição: O código-fonte deve ser entregue com cobertura de testes automatizados de pelo menos 70% das funções críticas (fluxo de aprovação, autenticação, notificações). A documentação técnica deve incluir diagrama de arquitetura, modelo de dados e manual de deploy. O ambiente de desenvolvimento deve ser reproduzível via container (Docker/Docker Compose).

### RNF008 — Compatibilidade e Transição

Categoria: Compatibilidade

Descrição: A transição do sistema atual para a nova plataforma deve ser transparente: apenas o link de acesso muda. Os dados históricos existentes no sistema terceirizado devem ter plano de migração documentado (mesmo que a migração não seja realizada na fase inicial). Nenhuma funcionalidade ativa do sistema atual pode ficar indisponível durante a transição.

### RNF009 — Backup e Recuperação

Categoria: Confiabilidade

Descrição: O sistema deve realizar backup automático diário dos dados, com retenção mínima de 30 dias. O procedimento de restauração deve ser testado e documentado, com RTO (Recovery Time Objective) de até 4 horas e RPO (Recovery Point Objective) de até 24 horas.

### RNF010 — Auditabilidade

Categoria: Conformidade

Descrição: Toda ação relevante de negócio (criação/edição de ideia, mudança de status, aprovação/rejeição, alteração de perfil de usuário) deve ser registrada em log de auditoria com: usuário, timestamp, entidade afetada e valor anterior/posterior. Os logs devem ser imutáveis para usuários comuns.

## 5. Tabela Resumo MoSCoW

| Código | Módulo | Descrição Resumida | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| RF001 | M1 | Cadastro de usuário | Must Have |
| RF002 | M1 | Autenticação com login e senha | Must Have |
| RF003 | M1 | Perfis de acesso (roles) | Must Have |
| RF004 | M1 | Gestão de usuários pelo admin | Must Have |
| RF005 | M1 | SSO corporativo | Should Have |
| RF006 | M1 | Perfil do colaborador | Should Have |
| RF007 | M2 | Formulário de cadastro de ideia | Must Have |
| RF008 | M2 | Rascunho de ideia | Must Have |
| RF009 | M2 | Vinculação de ideia a campanha | Must Have |
| RF010 | M2 | Histórico e acompanhamento de ideias | Must Have |
| RF011 | M2 | Atributos configuráveis de ideia | Should Have |
| RF012 | M2 | Anexos e evidências | Should Have |
| RF013 | M2 | Comentários e colaboração | Could Have |
| RF014 | M3 | Criação e gestão de campanhas | Must Have |
| RF015 | M3 | Visualização de campanhas ativas | Must Have |
| RF016 | M3 | Encerramento e resultado de campanha | Should Have |
| RF017 | M4 | Roteamento automático para gestor | Must Have |
| RF018 | M4 | Inclusão de envolvidos no fluxo | Must Have |
| RF019 | M4 | Avaliação pelo Time de Inovação | Must Have |
| RF020 | M4 | Histórico de aprovações e rastreabilidade | Must Have |
| RF021 | M4 | Critérios de avaliação configuráveis | Should Have |
| RF022 | M4 | Aprovação paralela multi-gestor | Could Have |
| RF023 | M5 | Criação de projeto a partir de ideia | Must Have |
| RF024 | M5 | Acompanhamento de marcos e status | Must Have |
| RF025 | M5 | Notificações de prazo do projeto | Must Have |
| RF026 | M5 | Registro de equipe do projeto | Should Have |
| RF027 | M5 | Anexos do projeto | Should Have |
| RF028 | M6 | Registro de ganhos realizados | Must Have |
| RF029 | M6 | Comparativo estimado vs. realizado | Must Have |
| RF030 | M6 | Painel consolidado de ganhos | Should Have |
| RF031 | M7 | Dashboard de visão geral | Must Have |
| RF032 | M7 | Configuração de notificações | Must Have |
| RF033 | M7 | Gerenciamento de empresas e áreas | Must Have |
| RF034 | M8 | Relatório de ideias com exportação | Must Have |
| RF035 | M8 | Visibilidade pública de ideias aprovadas | Should Have |
| RF036 | M8 | Ranking de colaboradores e áreas | Could Have |
| RF037 | M8 | Exportação de relatório de ganhos | Should Have |

Contagem por classificação:

| MoSCoW | Quantidade | % |
| --- | --- | --- |
| Must Have | 23 | 62% |
| Should Have | 10 | 27% |
| Could Have | 4 | 11% |
| Won't Have | 5 (fora do escopo) | — |
| Total RFs | 37 | 100% |

## 6. Glossário de Termos

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Colaborador | Qualquer funcionário do Grupo Águia Branca (holding, VixPar, VAB, comércio) com acesso à plataforma. |
| Ideia Espontânea | Ideia submetida sem vínculo a uma campanha específica. |
| Campanha / Desafio | Iniciativa temática lançada pelo Time de Inovação para orientar a captação de ideias em um período definido. |
| Time de Inovação | Equipe do Grupo responsável por gerir o processo de inovação; possui papel de administrador na plataforma. |
| Gestor de Área | Colaborador com papel de gestor, responsável pela primeira avaliação das ideias de sua equipe. |
| Envolvido | Colaborador indicado pelo autor da ideia como co-autor ou representante de área impactada. |
| Fluxo de Aprovação | Sequência de etapas de avaliação e decisão pela qual uma ideia passa desde a submissão até a aprovação ou rejeição final. |
| Mini Projeto | Estrutura simplificada de gestão de projeto criada para acompanhar a implementação de uma ideia aprovada (marcos, responsáveis, prazos). |
| Ganhos Estimados | Benefícios projetados pelo colaborador no momento do cadastro da ideia. |
| Ganhos Realizados | Benefícios efetivamente obtidos após a implementação da ideia, registrados e validados pelo Time de Inovação. |
| RBAC | Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis/perfis de usuário. |
| MoSCoW | Método de priorização de requisitos: Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have. |
| RTO | Recovery Time Objective — tempo máximo aceitável para restauração do sistema após falha. |
| RPO | Recovery Point Objective — quantidade máxima de dados que pode ser perdida em caso de falha (medida em tempo). |
| SSO | Single Sign-On — autenticação única que permite acesso a múltiplos sistemas com um só login. |
| ERF | Especificação de Requisitos Funcionais — este documento. |
| VixPar | Empresa do Grupo Águia Branca (transporte de passageiros). |
| VAB | Viação Águia Branca — empresa do Grupo (transporte rodoviário). |

## 7. Aprovação

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitante / Product Owner |  |  |  |
| Responsável VMO (Projetos) |  |  |  |
| Líder Técnico |  |  |  |
| Time de Inovação (Sponsor) |  |  |  |
| Rafael Requisito (Autor ERF) | Rafael Requisito — VMO Autônomo | *(gerado automaticamente)* | 2026-05-14 |

Próximos passos recomendados:

Revisão e validação deste documento com o solicitante (DEM-2026-001) e o Time de Inovação do Grupo Águia Branca.

Definição dos atributos adicionais do formulário de ideia (pendente com solicitante — RF007).

Validação da estrutura de empresas e áreas do grupo para configuração do RF033.

Estimativa técnica de esforço por módulo baseada nesta ERF.

Aprovação formal e baseline do documento antes do início do desenvolvimento.

Documento gerado por: VMO Autônomo — Rafael Requisito

Projeto: PROJ-2026-004 | Demanda: DEM-2026-001

Data: 2026-05-14 | Versão: 3.0

■  05 — WBS + Cronograma Detalhado

# Cronograma Detalhado + WBS

## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

## Grupo Águia Branca

Versão: 1.0

Data: 2026-05-14

Responsável: Carlos Cronograma — Especialista em Planejamento, VMO Autônomo

Referências: v2/documentacao-base.md (TAP/PM Canvas/Plano Geral) | v3/requisitos.md (ERF v3.0 — 37 RFs, 10 RNFs)

## 1. Premissas de Planejamento

| # | Premissa |
| --- | --- |
| PC-01 | Prazo final inegociável: 30 de novembro de 2026 (go-live em produção) |
| PC-02 | Início da execução: 16 de junho de 2026 (pós kick-off e confirmação de sponsor + orçamento) |
| PC-03 | Janela de execução efetiva: 16/06/2026 a 30/11/2026 = 24,5 semanas (≈ 172 dias corridos) |
| PC-04 | Capacidade de execução: 2 desenvolvedores full stack (dedicação 100%), 1 tech lead (80%), 1 analista UX/Requisitos (80% até set/2026), 1 QA (80% a partir de out/2026) |
| PC-05 | Metodologia: ágil (sprints de 2 semanas); entrega por módulo funcional |
| PC-06 | Buffer de contingência de 15% aplicado sobre a duração estimada bruta de cada fase de desenvolvimento |
| PC-07 | Dias úteis: segunda a sexta, excluindo feriados nacionais e municipais (ES) |
| PC-08 | Feriados relevantes no período: 07/09 (Independência), 12/10 (N.S. Aparecida), 02/11 (Finados), 15/11 (Proclamação) — total de 4 dias úteis a descontar |

## 2. WBS — Estrutura Analítica do Projeto

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
│
├── 1. INICIAÇÃO
│   ├── 1.1 Documentação de Iniciação (TAP, PM Canvas, Plano Geral) ✓ CONCLUÍDO
│   ├── 1.2 Especificação de Requisitos (ERF — 37 RFs, 10 RNFs)      ✓ CONCLUÍDO
│   ├── 1.3 Confirmação de Sponsor e Orçamento                        ← PENDENTE (bloqueante)
│   └── 1.4 Kick-off Oficial do Projeto
│
├── 2. PLANEJAMENTO DETALHADO
│   ├── 2.1 Levantamento Complementar de Requisitos (sessão com Jadson)
│   ├── 2.2 Prototipação de Interface (UX/UI — wireframes)
│   ├── 2.3 Backlog Priorizado e Estimado (story points / horas)
│   ├── 2.4 Definição de Arquitetura Técnica
│   └── 2.5 Setup de Ambiente (dev, homologação, CI/CD)
│
├── 3. EXECUÇÃO — MÓDULOS DE DESENVOLVIMENTO
│   ├── 3.1 MÓDULO M1 — Autenticação e Gestão de Usuários (RF001–RF006)
│   │   ├── 3.1.1 Desenvolvimento back-end (auth, RBAC, perfis)
│   │   ├── 3.1.2 Desenvolvimento front-end (login, cadastro, painel do usuário)
│   │   └── 3.1.3 Testes unitários e de integração
│   │
│   ├── 3.2 MÓDULO M2 — Portal de Ideias (RF007–RF014)
│   │   ├── 3.2.1 Formulário de submissão de ideias (problema, ganhos, benefícios)
│   │   ├── 3.2.2 Listagem, busca e filtro de ideias
│   │   ├── 3.2.3 Comentários e histórico de versões
│   │   └── 3.2.4 Testes unitários e de integração
│   │
│   ├── 3.3 MÓDULO M3 — Campanhas e Desafios (RF015–RF020)
│   │   ├── 3.3.1 Criação e publicação de campanhas pelo time de inovação
│   │   ├── 3.3.2 Vinculação de ideias a campanhas abertas
│   │   ├── 3.3.3 Visualização de campanhas pelos colaboradores
│   │   └── 3.3.4 Testes unitários e de integração
│   │
│   ├── 3.4 MÓDULO M4 — Fluxo de Aprovação Gerencial (RF021–RF027)
│   │   ├── 3.4.1 Workflow de aprovação/rejeição pelo gestor
│   │   ├── 3.4.2 Notificações e alertas para gestores e proponentes
│   │   ├── 3.4.3 Histórico de decisões e auditoria
│   │   └── 3.4.4 Testes unitários e de integração
│   │
│   ├── 3.5 MÓDULO M5 — Mini Gestão de Projetos (RF028–RF032)
│   │   ├── 3.5.1 Criação de projeto a partir de ideia aprovada
│   │   ├── 3.5.2 Gestão de tarefas e responsáveis
│   │   ├── 3.5.3 Acompanhamento de progresso e prazos
│   │   └── 3.5.4 Testes unitários e de integração
│   │
│   └── 3.6 MÓDULO M6 — Mensuração de Ganhos (RF033–RF037)
│       ├── 3.6.1 Registro de ganhos obtidos (financeiros e não-financeiros)
│       ├── 3.6.2 Dashboard de resultados por ideia/campanha
│       ├── 3.6.3 Exportação e relatórios
│       └── 3.6.4 Testes unitários e de integração
│
├── 4. INTEGRAÇÃO E TESTES SISTÊMICOS
│   ├── 4.1 Testes de integração entre módulos
│   ├── 4.2 Testes de performance e carga (500 usuários simultâneos)
│   ├── 4.3 Testes de segurança (HTTPS, RBAC, bcrypt, XSS/CSRF)
│   └── 4.4 Correção de defeitos pré-UAT
│
├── 5. UAT — TESTES DE ACEITAÇÃO DO USUÁRIO
│   ├── 5.1 Preparação do ambiente de UAT e casos de teste
│   ├── 5.2 Execução do UAT com time de inovação (Jadson + equipe)
│   ├── 5.3 Registro e priorização de defeitos identificados
│   └── 5.4 Aprovação formal do UAT (meta: ≥ 80% dos casos aprovados)
│
├── 6. IMPLANTAÇÃO
│   ├── 6.1 Setup do ambiente de produção (TI do Grupo)
│   ├── 6.2 Correções pós-UAT e release final
│   ├── 6.3 Deploy em produção + smoke tests
│   ├── 6.4 Treinamento de administradores e time de inovação
│   └── 6.5 Go-live e comunicado interno
│
└── 7. ENCERRAMENTO
    ├── 7.1 Documentação técnica e manual do usuário
    ├── 7.2 Relatório final do projeto
    ├── 7.3 Lições aprendidas
    └── 7.4 Encerramento formal + aceite do cliente

## 3. Cronograma Detalhado por Fase

### Cálculo do Buffer de 15%

A duração estimada bruta de cada fase de desenvolvimento foi calculada com base na complexidade dos módulos (nº de RFs, interdependências) e na capacidade da equipe. O buffer de 15% é aplicado sobre a duração bruta de cada fase de desenvolvimento (fases 3.1 a 3.6), arredondado para cima em dias.

| Fase | Duração Bruta (dias úteis) | Buffer 15% | Duração Final (dias úteis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento Detalhado | 10 | — | 10 |
| M1 — Auth e Usuários | 10 | +2 | 12 |
| M2 — Portal de Ideias | 12 | +2 | 14 |
| M3 — Campanhas | 8 | +2 | 10 |
| M4 — Aprovação Gerencial | 12 | +2 | 14 |
| M5 — Gestão de Projetos | 10 | +2 | 12 |
| M6 — Mensuração de Ganhos | 8 | +2 | 10 |
| Integração e Testes Sistêmicos | 8 | — | 8 |
| UAT | 10 | — | 10 |
| Implantação e Go-live | 10 | — | 10 |
| Total de dias úteis | 98 | +12 | 110 |

Janela disponível (16/06 a 30/11/2026): ≈ 120 dias úteis (descontando 4 feriados).

Folga real após cronograma: ~10 dias úteis — margem operacional para absorver imprevistos menores.

### 3.1 Fase 1 — Iniciação (em andamento / pré-execução)

| ID | Entrega | Início | Fim | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | TAP, PM Canvas, Plano Geral | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Diana Documento | ✅ Concluído |
| 1.2 | ERF — Especificação de Requisitos | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Rafael Requisito | ✅ Concluído |
| 1.3 | Confirmação de Sponsor + Orçamento | 2026-05-15 | 2026-06-13 | Jadson + Sponsor | ⚠️ Pendente — BLOQUEANTE |
| 1.4 | Kick-off Oficial | 2026-06-16 | 2026-06-16 | GP + Todos stakeholders | 🔲 Aguardando 1.3 |

Marco M-01: Kick-off — 16/06/2026 (condicional à aprovação do sponsor e orçamento até 13/06)

### 3.2 Fase 2 — Planejamento Detalhado

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Levantamento complementar de requisitos (sessão Jadson) | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 2 | Analista UX + Jadson | Kick-off |
| 2.2 | Prototipação UX/UI — wireframes dos 6 módulos | 18/06/2026 | 24/06/2026 | 5 | Analista UX | 2.1 |
| 2.3 | Backlog priorizado e estimado | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 4 | Tech Lead + Analista | 2.1 |
| 2.4 | Arquitetura técnica definida | 18/06/2026 | 20/06/2026 | 3 | Tech Lead | 2.1 |
| 2.5 | Setup de ambientes (dev + homolog + CI/CD) | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 6 | Tech Lead + TI Grupo | 2.4 |

Marco M-02: Planejamento concluído — 30/06/2026

### 3.3 Fase 3 — Execução por Módulos

#### Sprint 1 — M1 Autenticação + M2 Portal de Ideias (MVP)

Objetivo do Sprint: Plataforma base com acesso de usuários e submissão de ideias funcionando — MVP demonstrável.

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Back-end: auth, RBAC, gestão de perfis (RF001–006) | 01/07/2026 | 16/07/2026 | 12 | Dev Backend | Setup ambiente |
| 3.1.2 | Front-end: login, cadastro, painel do usuário | 01/07/2026 | 14/07/2026 | 10 | Dev Frontend | Setup ambiente |
| 3.1.3 | Testes M1 (unitários + integração) | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 2 | QA / Dev | 3.1.1 + 3.1.2 |
| 3.2.1 | Formulário de submissão de ideias (RF007–010) | 15/07/2026 | 28/07/2026 | 10 | Dev Backend + Frontend | 3.1.1 |
| 3.2.2 | Listagem, busca e filtro de ideias (RF011–013) | 21/07/2026 | 31/07/2026 | 8 | Dev Frontend | 3.2.1 (parcial) |
| 3.2.3 | Comentários e histórico (RF014) | 01/08/2026 | 05/08/2026 | 4 | Dev | 3.2.1 |
| 3.2.4 | Testes M2 (unitários + integração) | 06/08/2026 | 11/08/2026 | 4 | QA / Dev | 3.2.x |

Marco M-03: MVP (M1 + M2) em homologação — 11/08/2026

Review Sprint 1: 12/08/2026 — Demonstração para Jadson e time de inovação

#### Sprint 2 — M3 Campanhas + M4 Fluxo de Aprovação

Objetivo do Sprint: Funcionalidades de gestão de campanhas e workflow completo de aprovação gerencial.

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Criação e publicação de campanhas pelo time de inovação (RF015–018) | 13/08/2026 | 25/08/2026 | 9 | Dev Backend + Frontend | M1 pronto |
| 3.3.2 | Vinculação de ideias a campanhas (RF019) | 26/08/2026 | 28/08/2026 | 3 | Dev | 3.3.1 |
| 3.3.3 | Visualização de campanhas pelos colaboradores (RF020) | 26/08/2026 | 28/08/2026 | 3 | Dev Frontend | 3.3.1 |
| 3.3.4 | Testes M3 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | QA / Dev | 3.3.x |
| 3.4.1 | Workflow de aprovação/rejeição pelo gestor (RF021–024) | 13/08/2026 | 01/09/2026 | 14 | Dev Backend + Frontend | M2 pronto |
| 3.4.2 | Notificações e alertas (RF025) | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 5 | Dev | 3.4.1 |
| 3.4.3 | Histórico e auditoria (RF026–027) | 02/09/2026 | 05/09/2026 | 4 | Dev Backend | 3.4.1 |
| 3.4.4 | Testes M4 | 09/09/2026 | 12/09/2026 | 4 | QA / Dev | 3.4.x |

Feriado: 07/09 (Independência) — desconsiderado no calendário acima.

Marco M-04: M3 + M4 em homologação — 12/09/2026

Review Sprint 2: 15/09/2026 — Demonstração do fluxo completo de aprovação para Jadson

#### Sprint 3 — M5 Mini Gestão de Projetos + M6 Mensuração de Ganhos

Objetivo do Sprint: Completar a plataforma com os módulos de acompanhamento de implementação e mensuração de resultados.

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Criação de projeto a partir de ideia aprovada (RF028–029) | 16/09/2026 | 25/09/2026 | 8 | Dev Backend + Frontend | M4 pronto |
| 3.5.2 | Gestão de tarefas e responsáveis (RF030) | 26/09/2026 | 01/10/2026 | 4 | Dev | 3.5.1 |
| 3.5.3 | Acompanhamento de progresso e prazos (RF031–032) | 02/10/2026 | 08/10/2026 | 5 | Dev | 3.5.2 |
| 3.5.4 | Testes M5 | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 2 | QA / Dev | 3.5.x |
| 3.6.1 | Registro de ganhos — financeiros e não-financeiros (RF033–034) | 01/10/2026 | 14/10/2026 | 10 | Dev Backend | M5 (parcial) |
| 3.6.2 | Dashboard de resultados (RF035–036) | 15/10/2026 | 22/10/2026 | 6 | Dev Frontend | 3.6.1 |
| 3.6.3 | Exportação e relatórios (RF037) | 15/10/2026 | 20/10/2026 | 4 | Dev | 3.6.1 |
| 3.6.4 | Testes M6 | 23/10/2026 | 27/10/2026 | 3 | QA / Dev | 3.6.x |

Feriados: 12/10 (N.S. Aparecida) — desconsiderado no calendário acima.

Marco M-05: Todos os módulos (M1–M6) integrados e em homologação — 27/10/2026

Review Sprint 3: 28/10/2026 — Demonstração completa da plataforma para Jadson e time de inovação

### 3.4 Fase 4 — Integração e Testes Sistêmicos

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Testes de integração entre todos os módulos | 29/10/2026 | 31/10/2026 | 3 | QA + Dev | Sprint 3 concluído |
| 4.2 | Testes de performance e carga (500 usuários simultâneos) | 29/10/2026 | 31/10/2026 | 3 | QA + TI Grupo | Ambiente de homolog. |
| 4.3 | Testes de segurança (HTTPS, RBAC, bcrypt, XSS/CSRF) | 29/10/2026 | 31/10/2026 | 3 | QA + Tech Lead | 4.1 |
| 4.4 | Correção de defeitos pré-UAT (P1 e P2) | 03/11/2026 | 07/11/2026 | 5 | Dev | 4.1–4.3 |

Feriados: 02/11 (Finados) — desconsiderado no calendário acima.

Marco M-06: Plataforma liberada para UAT — 07/11/2026

### 3.5 Fase 5 — UAT (Testes de Aceitação do Usuário)

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Preparação: ambiente UAT, roteiro e casos de teste | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 1 | GP + QA | M-06 |
| 5.2 | Execução do UAT com Jadson e time de inovação | 10/11/2026 | 13/11/2026 | 4 | Jadson + Time Inovação + QA | 5.1 |
| 5.3 | Registro e priorização de defeitos identificados | 10/11/2026 | 14/11/2026 | 5 | QA + Dev | 5.2 |
| 5.4 | Aprovação formal do UAT (aceite ≥ 80% dos casos) | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 | Jadson | 5.2 + 5.3 |

Marco M-07: UAT aprovado — 14/11/2026 (meta: ≥ 80% dos casos de teste aprovados; todos os críticos aprovados)

### 3.6 Fase 6 — Implantação e Go-live

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Setup do ambiente de produção | 10/11/2026 | 14/11/2026 | 5 | TI Grupo Águia Branca | Aprovação de infra |
| 6.2 | Correções pós-UAT (defeitos P1/P2 encontrados no UAT) | 17/11/2026 | 21/11/2026 | 5 | Dev | UAT aprovado |
| 6.3 | Deploy em produção + smoke tests | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 2 | Tech Lead + TI Grupo | 6.2 |
| 6.4 | Treinamento de administradores e time de inovação | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 2 | GP + Tech Lead | 6.3 |
| 6.5 | Go-live + comunicado interno | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 1 | GP + Jadson | 6.3 + 6.4 |

Feriado: 15/11 (Proclamação da República) — desconsiderado no calendário acima.

Go-live em 28/11/2026 — 2 dias antes do prazo limite de 30/11/2026 (margem de segurança final).

Marco M-08 (CRÍTICO): Go-live em produção — 28/11/2026 (prazo máximo: 30/11/2026)

### 3.7 Fase 7 — Encerramento

| ID | Entrega | Início | Fim | Duração (d.u.) | Responsável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Documentação técnica e manual do usuário | 01/12/2026 | 05/12/2026 | 5 | Tech Lead + Analista | Go-live |
| 7.2 | Relatório final do projeto | 07/12/2026 | 09/12/2026 | 3 | GP | 7.1 |
| 7.3 | Sessão de lições aprendidas | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 1 | GP + Equipe | 7.2 |
| 7.4 | Encerramento formal e aceite do cliente | 12/12/2026 | 15/12/2026 | 2 | GP + Jadson + Sponsor | 7.3 |

Marco M-09: Encerramento formal — 15/12/2026

## 4. Resumo de Marcos

| Marco | Descrição | Data Prevista | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M-00 | Emissão do TAP e documentação base | 2026-05-14 | ✅ Concluído |
| M-01 | Sponsor confirmado + orçamento aprovado | 2026-06-13 | ⚠️ BLOQUEANTE |
| M-02 | Kick-off oficial do projeto | 2026-06-16 | 🔲 Aguardando M-01 |
| M-03 | Planejamento detalhado concluído | 2026-06-30 | 🔲 |
| M-04 | MVP (M1 + M2) em homologação | 2026-08-11 | 🔲 |
| M-05 | M3 + M4 (Campanhas + Aprovação) em homologação | 2026-09-12 | 🔲 |
| M-06 | M5 + M6 (Projetos + Mensuração) + integração | 2026-10-27 | 🔲 |
| M-07 | Plataforma liberada para UAT | 2026-11-07 | 🔲 |
| M-08 | UAT aprovado | 2026-11-14 | 🔲 |
| M-09 | Go-live em produção | 2026-11-28 | 🔲 (CRÍTICO — limite: 30/11) |
| M-10 | Encerramento formal do projeto | 2026-12-15 | 🔲 |

## 5. Caminho Crítico

O caminho crítico passa pelas seguintes entregas — qualquer atraso nesta sequência impacta diretamente o go-live:

M-01 (Sponsor/Orçamento)
  → Kick-off (16/06)
    → Setup de ambiente (→ 30/06)
      → M1: Auth e Usuários (→ 20/07)
        → M2: Portal de Ideias (→ 11/08)
          → M4: Fluxo de Aprovação (→ 12/09)
            → M5: Gestão de Projetos (→ 27/10)
              → Integração + Testes Sistêmicos (→ 07/11)
                → UAT (→ 14/11)
                  → Correções pós-UAT (→ 21/11)
                    → Deploy em Produção (→ 28/11)
                      → GO-LIVE ✓

Observação: M3 (Campanhas) e M6 (Mensuração de Ganhos) não estão no caminho crítico — podem sofrer pequenos atrasos sem impactar o go-live, desde que concluídos antes do início dos testes sistêmicos.

## 6. Análise de Folga por Módulo

| Módulo | No Caminho Crítico | Folga Total Disponível |
| --- | --- | --- |
| M1 — Auth e Usuários | Sim | 0 dias |
| M2 — Portal de Ideias | Sim | 0 dias |
| M3 — Campanhas | Não | ~5 dias úteis |
| M4 — Aprovação Gerencial | Sim | 0 dias |
| M5 — Gestão de Projetos | Sim | 0 dias |
| M6 — Mensuração de Ganhos | Não | ~3 dias úteis |
| UAT | Sim | 0 dias |

## 7. Alertas e Pontos de Atenção

| # | Alerta | Severidade | Ação Preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Sponsor não confirmado — bloqueia o início do projeto | 🔴 Crítica | Jadson deve confirmar sponsor até 13/06/2026; GP escalará caso não ocorra |
| A-02 | Prazo de go-live não tem margem de erro no caminho crítico | 🔴 Crítica | Atraso de mais de 2 semanas em qualquer marco crítico exige revisão formal do plano com sponsor |
| A-03 | Modelo de execução (equipe) ainda indefinido | 🟠 Alta | Definição necessária até kick-off; afeta diretamente as estimativas de duração |
| A-04 | Setup de ambiente de produção depende da TI do Grupo (externo ao controle da VMO) | 🟠 Alta | Solicitar provisionamento em kickoff; validar disponibilidade de ambiente em setembro |
| A-05 | UAT com apenas 4 dias — risco de volume de defeitos exceder capacidade de correção antes do go-live | 🟡 Média | Realizar validações parciais ao final de cada sprint para reduzir surpresas no UAT formal |
| A-06 | Dois feriados em novembro (02/11 e 15/11) impactam as fases mais críticas do projeto | 🟡 Média | Já descontados do calendário; equipe deve manter ritmo nas semanas adjacentes |

## 8. Cronograma Visual — Linha do Tempo

Mai/26                Jun/26             Jul/26           Ago/26
|---INICIAÇÃO---------|---PLANEJ.---------|---SPRINT 1-----|
  TAP+ERF concluídos    Kick-off: 16/06    M1+M2           MVP: 11/08

Set/26              Out/26             Nov/26            Dez/26
|---SPRINT 2---------|---SPRINT 3--------|---UAT/IMPL.----|-ENCER.-|
  M3+M4: 12/09         M5+M6+Integ:27/10  UAT:14/11        Enc.:15/12
                                          Go-live: 28/11

Documento gerado por Carlos Cronograma — Especialista em Planejamento | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14

■  06 — Plano de Riscos

# Plano de Riscos Detalhado

## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

## Grupo Águia Branca

Versão: 1.0

Data: 2026-05-14

Responsável: Pedro Perigo — Especialista em Gestão de Riscos, VMO Autônomo

Referências: v2/documentacao-base.md | v3/requisitos.md | v4/cronograma.md

## 1. Metodologia de Gestão de Riscos

### 1.1 Escala de Probabilidade

| Nível | Descrição | Critério |
| --- | --- | --- |
| 1 — Muito Baixa | Improvável de ocorrer | < 10% de chance |
| 2 — Baixa | Pouco provável | 10%–30% de chance |
| 3 — Média | Possível | 30%–50% de chance |
| 4 — Alta | Provável | 50%–70% de chance |
| 5 — Muito Alta | Quase certa | > 70% de chance |

### 1.2 Escala de Impacto

| Nível | Descrição | Efeito sobre o Projeto |
| --- | --- | --- |
| 1 — Muito Baixo | Mínimo | Sem impacto em prazo, custo ou escopo |
| 2 — Baixo | Menor | Atraso < 3 dias úteis ou custo < R$ 2.000 |
| 3 — Médio | Moderado | Atraso 3–10 dias úteis ou custo R$ 2.000–10.000 |
| 4 — Alto | Significativo | Atraso 10–20 dias úteis ou custo R$ 10.000–20.000 |
| 5 — Crítico | Catastrófico | Inviabiliza o prazo de go-live (30/11/2026) ou estoura orçamento total |

### 1.3 Matriz de Severidade (Probabilidade × Impacto)

| P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 🟡 | 10 🟠 | 15 🔴 | 20 🔴 | 25 🔴 |
| 4 | 4 🟢 | 8 🟡 | 12 🟠 | 16 🔴 | 20 🔴 |
| 3 | 3 🟢 | 6 🟡 | 9 🟡 | 12 🟠 | 15 🔴 |
| 2 | 2 🟢 | 4 🟢 | 6 🟡 | 8 🟡 | 10 🟠 |
| 1 | 1 🟢 | 2 🟢 | 3 🟢 | 4 🟢 | 5 🟡 |

Legenda: 🟢 Baixo (1–4) | 🟡 Médio (5–9) | 🟠 Alto (10–14) | 🔴 Crítico (15–25)

### 1.4 Estratégias de Resposta

Eliminar: Remover a causa raiz do risco

Mitigar: Reduzir probabilidade e/ou impacto

Transferir: Repassar a responsabilidade do impacto (seguros, contratos)

Aceitar: Aceitar as consequências, com ou sem reserva de contingência

Explorar (oportunidade): Maximizar a probabilidade de ocorrência de eventos positivos

### 1.5 Reserva de Contingência

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Orçamento base do projeto | R$ 75.000,00 |
| Reserva de contingência (20% — já prevista no TAP) | R$ 15.000,00 |
| Orçamento total aprovável | R$ 90.000,00 |
| Alocação inicial da reserva para riscos identificados (ver seção 3) | R$ 10.500,00 |
| Reserva residual (margem não alocada) | R$ 4.500,00 |

A reserva de contingência é gerenciada pelo GP. Uso acima de R$ 5.000 em um único evento requer aprovação formal do sponsor.

## 2. Registro de Riscos — Visão Geral

| Código | Categoria | Risco | Prob. | Impacto | Score | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Governança | Sponsor não identificado / orçamento não aprovado a tempo | 4 | 5 | 20 | 🔴 Crítico |
| RSK-02 | Prazo | Atraso no início da execução (pós kick-off) | 3 | 5 | 15 | 🔴 Crítico |
| RSK-03 | Escopo | Scope creep — requisições de novas funcionalidades durante execução | 4 | 4 | 16 | 🔴 Crítico |
| RSK-04 | Técnico | Prazo insuficiente para desenvolvimento completo com equipe a definir | 3 | 4 | 12 | 🟠 Alto |
| RSK-05 | Recursos | Indisponibilidade de recurso-chave durante execução (Dev / Tech Lead) | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio |
| RSK-06 | Infraestrutura | Ambiente de produção (TI do Grupo) não provisionado a tempo | 3 | 3 | 9 | 🟡 Médio |
| RSK-07 | Adoção | Baixa adoção pelos colaboradores após go-live | 2 | 3 | 6 | 🟡 Médio |
| RSK-08 | Técnico | Performance/carga insatisfatória (< 500 usuários simultâneos) | 2 | 4 | 8 | 🟡 Médio |
| RSK-09 | Segurança | Vulnerabilidades de segurança identificadas em auditoria ou produção | 2 | 5 | 10 | 🟠 Alto |
| RSK-10 | Fornecedor | Rescisão do contrato da plataforma terceirizada com multa ou cláusula de fidelidade | 2 | 3 | 6 | 🟡 Médio |
| RSK-11 | Qualidade | Volume de defeitos no UAT acima da capacidade de correção antes do go-live | 3 | 4 | 12 | 🟠 Alto |
| RSK-12 | Dependência externa | Jadson (ponto focal) indisponível em período crítico de validação | 2 | 3 | 6 | 🟡 Médio |

## 3. Registro Detalhado de Riscos

### RSK-01 — Sponsor não identificado / Orçamento não aprovado a tempo

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Governança |
| Probabilidade | 4 — Alta |
| Impacto | 5 — Crítico |
| Score P×I | 20 — 🔴 Crítico |
| Descrição | O sponsor executivo não foi identificado até a data deste documento (condição bloqueante). O projeto não pode iniciar a fase de execução sem sponsor designado e orçamento formalmente aprovado. Se não resolvido até 13/06/2026, o prazo de go-live (30/11/2026) fica em risco imediato. |
| Gatilho | 13/06/2026 sem confirmação do sponsor e aprovação do orçamento |
| Estratégia | Eliminar — escalar ativamente até resolução |
| Plano de Resposta | 1. GP e PMO VMO escalam para liderança do Grupo Águia Branca imediatamente após emissão do TAP; 2. Prazo-limite: 13/06/2026; 3. Se não resolvido: projeto suspenso formalmente, com comunicado ao comitê de portfólio e reunião extraordinária convocada pelo PMO |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (risco de governança — não monetizável; resolução é burocrática) |
| Dono do Risco | GP / PMO VMO + Jadson |
| Revisão | Quinzenal até 13/06/2026; semanal a partir de 01/06 |

### RSK-02 — Atraso no início da execução

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Prazo |
| Probabilidade | 3 — Média |
| Impacto | 5 — Crítico |
| Score P×I | 15 — 🔴 Crítico |
| Descrição | O kick-off depende da confirmação do sponsor e da aprovação do orçamento (RSK-01). Cada semana de atraso no kick-off comprime diretamente o caminho crítico, que já opera com margem de apenas 10 dias úteis. |
| Gatilho | Kick-off adiado além de 23/06/2026 |
| Estratégia | Mitigar — iniciar atividades preparatórias em paralelo antes do kick-off formal |
| Plano de Resposta | 1. Iniciar levantamento complementar de requisitos e prototipação UX assim que sponsor for confirmado, sem aguardar aprovação formal do orçamento (risco calculado); 2. Manter equipe de desenvolvimento em standby a partir de 01/06 para início imediato; 3. Se atraso >2 semanas: rever escopo com Jadson e sponsor — priorizar M1+M2+M3+M4 e deslocar M5+M6 para fase 2 pós go-live |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (risco de prazo — resposta operacional, não financeira) |
| Dono do Risco | GP |
| Revisão | Semanal até kick-off |

### RSK-03 — Scope creep

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Escopo |
| Probabilidade | 4 — Alta |
| Impacto | 4 — Alto |
| Score P×I | 16 — 🔴 Crítico |
| Descrição | Com a documentação base concluída, há risco elevado de que Jadson e o time de inovação solicitem funcionalidades adicionais durante o desenvolvimento (gamificação, integração com RH, IA para triagem, mobile). Cada nova funcionalidade não planejada consome capacidade da equipe e comprime o prazo. |
| Gatilho | Qualquer solicitação de nova funcionalidade sem passagem pelo processo formal de mudanças |
| Estratégia | Mitigar — processo formal rigoroso de gestão de mudanças |
| Plano de Resposta | 1. Apresentar e validar o escopo formalmente no kick-off com assinatura do TAP por Jadson e sponsor; 2. Todo pedido de nova funcionalidade passa pelo formulário de Solicitação de Mudança (SM) com análise de impacto em prazo e custo; 3. Mudanças com impacto > 3 dias úteis ou > R$ 3.000 requerem aprovação do sponsor; 4. GP reporta no status quinzenal toda SM aberta, status e decisão |
| Reserva de Contingência | R$ 3.000 (absorção de pequenas mudanças inevitáveis) |
| Dono do Risco | GP |
| Revisão | Quinzenal — integrado ao relatório de status |

### RSK-04 — Prazo insuficiente para desenvolvimento completo

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Técnico |
| Probabilidade | 3 — Média |
| Impacto | 4 — Alto |
| Score P×I | 12 — 🟠 Alto |
| Descrição | Com 5,5 meses de execução efetiva e 6 módulos funcionais a desenvolver, o cronograma é apertado. A equipe ainda não está definida (modelo de execução pendente), aumentando a incerteza das estimativas. |
| Gatilho | Velocidade de entrega no Sprint 1 abaixo de 80% do previsto |
| Estratégia | Mitigar — abordagem MVP + entregas incrementais |
| Plano de Resposta | 1. Entrega em sprints com demos ao final de cada módulo — problemas de velocidade detectados cedo; 2. Priorizar M1+M2+M4 (caminho crítico) sobre M3+M6 (com folga); 3. Se velocidade no Sprint 1 for < 70% do previsto: convocar reunião com sponsor para negociar escopo ou adicionar recurso (usando reserva); 4. Plano B: M5 e M6 entregues em fase 2 pós go-live (janeiro/2027), desde que aprovado formalmente |
| Reserva de Contingência | R$ 5.000 (contratação de recurso adicional por 2–3 semanas em caso de aceleração necessária) |
| Dono do Risco | GP + Tech Lead |
| Revisão | Semanal — monitorar velocidade de entrega por sprint |

### RSK-05 — Indisponibilidade de recurso-chave

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Recursos |
| Probabilidade | 2 — Baixa |
| Impacto | 4 — Alto |
| Score P×I | 8 — 🟡 Médio |
| Descrição | Perda de disponibilidade de desenvolvedor sênior ou tech lead por afastamento, rescisão ou realocação pode atrasar múltiplos módulos simultaneamente, dado o tamanho reduzido da equipe prevista. |
| Gatilho | Afastamento > 5 dias úteis de qualquer membro crítico da equipe |
| Estratégia | Mitigar — redundância de conhecimento e contratos com cláusula de substituição |
| Plano de Resposta | 1. Todo conhecimento técnico documentado em repositório compartilhado — sem concentração de conhecimento; 2. Contratos com fornecedores externos devem incluir cláusula de substituição em até 5 dias úteis; 3. Tech Lead faz pair programming com desenvolvedores para garantir conhecimento distribuído; 4. Se afastamento confirmado: GP aciona substituição imediata e avalia impacto no cronograma |
| Reserva de Contingência | R$ 2.500 (custo de onboarding de substituto) |
| Dono do Risco | GP |
| Revisão | Mensal |

### RSK-06 — Ambiente de produção não provisionado a tempo

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Infraestrutura |
| Probabilidade | 3 — Média |
| Impacto | 3 — Médio |
| Score P×I | 9 — 🟡 Médio |
| Descrição | O provisionamento do ambiente de produção depende da área de TI do Grupo Águia Branca, fora do controle direto da VMO. Atraso no ambiente impede o deploy e pode comprometer o go-live. |
| Gatilho | Ambiente de produção não disponível até 10/11/2026 |
| Estratégia | Mitigar — solicitar provisionamento antecipado |
| Plano de Resposta | 1. Solicitar especificações e provisionamento do ambiente no kick-off (junho/2026); 2. Validar disponibilidade do ambiente de homologação em setembro/2026 — 6 semanas antes da necessidade; 3. Validar ambiente de produção até 07/11/2026 (antes do início do UAT); 4. Plano de contingência: provisionar ambiente em nuvem temporário (AWS/Azure) às custas do projeto se TI não entregar a tempo |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (TI do Grupo é responsável — sem custo ao projeto; contingência nuvem seria cobrada da reserva de contingência geral) |
| Dono do Risco | GP + Analista TI do Grupo |
| Revisão | Mensal; quinzenal a partir de outubro |

### RSK-07 — Baixa adoção pelos colaboradores após go-live

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Adoção |
| Probabilidade | 2 — Baixa |
| Impacto | 3 — Médio |
| Score P×I | 6 — 🟡 Médio |
| Descrição | Plataforma nova pode ter adoção abaixo do esperado por resistência à mudança, confusão com a troca de sistema ou falta de comunicação prévia. Isso compromete o ROI esperado (volume de ideias) e o sucesso do Prêmio Inovação 2027. |
| Gatilho | Taxa de cadastro de ideias nos primeiros 30 dias pós-go-live < 50% da média histórica da plataforma atual |
| Estratégia | Mitigar — comunicação e engajamento antecipado |
| Plano de Resposta | 1. Comunicar a mudança para todos os colaboradores pelo menos 4 semanas antes do go-live (coordenado por Jadson e time de inovação); 2. Transição transparente: comunicar que apenas o link muda; 3. Realizar demos da nova plataforma para os gestores de área antes do go-live; 4. Monitorar adoção nas 4 primeiras semanas e acionar time de inovação para campanha de sensibilização se necessário |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (responsabilidade de comunicação é do cliente) |
| Dono do Risco | Jadson (solicitante) |
| Revisão | Único check após 30 dias do go-live |

### RSK-08 — Performance/carga insatisfatória

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Técnico |
| Probabilidade | 2 — Baixa |
| Impacto | 4 — Alto |
| Score P×I | 8 — 🟡 Médio |
| Descrição | O sistema deve suportar 500 usuários simultâneos com tempo de resposta < 3 segundos. Se a arquitetura ou infraestrutura forem subdimensionadas, a plataforma pode apresentar degradação em picos de uso — especialmente durante o lançamento do Prêmio Inovação (jan/2027). |
| Gatilho | Testes de carga (fase 4.2 do cronograma) com tempo de resposta > 3s para 95% das requisições |
| Estratégia | Mitigar — arquitetura escalável desde o design inicial |
| Plano de Resposta | 1. Arquiteto define solução com escalabilidade horizontal desde o início (Docker/containerização); 2. Testes de carga realizados em homologação em outubro/novembro antes do UAT; 3. Se testes falharem: otimização de queries e cache antes do go-live; 4. Solicitar ambiente de produção com capacidade reservada para escalar se necessário |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (otimização é atividade técnica da equipe; capacidade de infraestrutura é responsabilidade da TI do Grupo) |
| Dono do Risco | Tech Lead |
| Revisão | Único check em outubro nos testes sistêmicos |

### RSK-09 — Vulnerabilidades de segurança

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Segurança |
| Probabilidade | 2 — Baixa |
| Impacto | 5 — Crítico |
| Score P×I | 10 — 🟠 Alto |
| Descrição | Uma plataforma web corporativa com dados de inovação estratégica é alvo potencial. Vulnerabilidades como XSS, CSRF, SQL injection, autenticação fraca ou dados expostos podem comprometer a confidencialidade de ideias de inovação e afetar a reputação do programa. |
| Gatilho | Vulnerabilidade crítica (OWASP Top 10) identificada nos testes de segurança |
| Estratégia | Mitigar — security by design e testes dedicados |
| Plano de Resposta | 1. Requisitos de segurança definidos na ERF (HTTPS obrigatório, bcrypt para senhas, RBAC, proteção contra XSS/CSRF/SQLi); 2. Code review com foco em segurança em cada sprint; 3. Teste de segurança dedicado na fase 4.3 antes do UAT; 4. Se vulnerabilidade crítica encontrada: bloquear UAT até correção; 5. Não fazer go-live com vulnerabilidade P1 de segurança em aberto |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (correção é atividade técnica da equipe) |
| Dono do Risco | Tech Lead + QA |
| Revisão | Contínuo — a cada sprint e dedicado na fase 4.3 |

### RSK-10 — Cláusula de fidelidade ou multa na rescisão do contrato da plataforma terceirizada

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Fornecedor |
| Probabilidade | 2 — Baixa |
| Impacto | 3 — Médio |
| Score P×I | 6 — 🟡 Médio |
| Descrição | O modelo de ROI do projeto assume rescisão imediata do contrato com a plataforma terceirizada no go-live da solução proprietária. Se houver multa contratual ou cláusula de fidelidade, o payback de 12 meses pode ser comprometido. |
| Gatilho | Identificação de multa ou prazo mínimo de fidelidade acima de 3 meses no contrato atual |
| Estratégia | Mitigar — levantar condições contratuais antes do kick-off |
| Plano de Resposta | 1. Jadson e área de Suprimentos/Contratos devem levantar condições do contrato atual até o kick-off (13/06/2026); 2. Se houver multa: calcular impacto no ROI e ajustar análise financeira com sponsor; 3. Se prazo de fidelidade > 6 meses: avaliar renegociação ou descontinuação antecipada com o fornecedor |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (impacto financeiro é do cliente — não afeta o orçamento do projeto) |
| Dono do Risco | Jadson + Área de Suprimentos do Grupo |
| Revisão | Único check até kick-off |

### RSK-11 — Volume de defeitos no UAT acima da capacidade de correção antes do go-live

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Qualidade |
| Probabilidade | 3 — Média |
| Impacto | 4 — Alto |
| Score P×I | 12 — 🟠 Alto |
| Descrição | O UAT tem apenas 4 dias de execução (10–13/11/2026), com 10 dias restantes até o go-live. Se o time de inovação identificar volume alto de defeitos P1/P2, a equipe pode não ter capacidade de corrigir tudo antes de 28/11/2026. |
| Gatilho | Mais de 10 defeitos P1+P2 identificados no UAT |
| Estratégia | Mitigar — validações parciais antecipadas e critério de aceite bem definido |
| Plano de Resposta | 1. Realizar demos de cada módulo ao final de cada sprint (review) — Jadson valida funcionalidades incrementalmente, reduzindo surpresas no UAT; 2. Definir claramente no kick-off o critério de aceite do UAT: ≥ 80% dos casos aprovados; todos os casos críticos aprovados; 3. Se volume alto de defeitos: priorizar P1 e aceitar P2 com plano de resolução em 15 dias pós go-live; 4. Acionar horas extras da equipe de desenvolvimento na semana 17–21/11 para absorver volume |
| Reserva de Contingência | R$ 0 (horas extras da equipe são absorvidas no orçamento contratual; se exceder: cobrar da reserva de contingência) |
| Dono do Risco | GP + QA |
| Revisão | Único check ao final do UAT (14/11/2026) |

### RSK-12 — Indisponibilidade de Jadson em período crítico

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Categoria | Dependência externa |
| Probabilidade | 2 — Baixa |
| Impacto | 3 — Médio |
| Score P×I | 6 — 🟡 Médio |
| Descrição | Jadson é o único ponto focal identificado do cliente. Sua indisponibilidade em períodos críticos (levantamento de requisitos, reviews de sprint, UAT) pode bloquear validações e aprovações, atrasando o projeto. |
| Gatilho | Jadson indisponível por > 5 dias úteis em qualquer uma das semanas de review ou UAT |
| Estratégia | Mitigar — identificar backup e formalizar no kick-off |
| Plano de Resposta | 1. Solicitar no kick-off que Jadson indique um substituto formal com autoridade de validação; 2. Agendar reviews e UAT com antecedência mínima de 3 semanas para garantir disponibilidade; 3. Registrar em ata todas as validações — evitar dependência de validação oral |
| Reserva de Contingência | R$ 0 |
| Dono do Risco | Jadson / GP |
| Revisão | Mensal |

## 4. Alocação da Reserva de Contingência

| Risco | Valor Alocado | Gatilho de Uso |
| --- | --- | --- |
| RSK-03 (Scope creep) | R$ 3.000 | Mudanças menores aprovadas sem impacto crítico |
| RSK-04 (Prazo apertado) | R$ 5.000 | Contratação de recurso adicional por 2–3 semanas |
| RSK-05 (Indisponibilidade de recurso) | R$ 2.500 | Custo de onboarding de substituto |
| Total alocado | R$ 10.500 |  |
| Reserva residual | R$ 4.500 | Eventos imprevistos não cobertos acima |
| Reserva total | R$ 15.000 |  |

Uso de qualquer valor da reserva deve ser aprovado pelo GP (até R$ 5.000) ou pelo sponsor (acima de R$ 5.000) e registrado no controle financeiro do projeto.

## 5. Cronograma de Revisão de Riscos

| Revisão | Frequência | Responsável | Integração |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisão completa do registro | Quinzenal | GP | Integrada ao relatório de status |
| Monitoramento de gatilhos ativos | Semanal | GP + Equipe | Stand-up / reunião semanal |
| Atualização de probabilidade e impacto | Mensal | GP | Reunião de acompanhamento mensal |
| Revisão pós-marco | A cada marco concluído | GP + PMO | Pós-review de sprint |

## 6. Top 5 Riscos Críticos — Watchlist

| # | Código | Risco | Score | Próxima Ação | Data Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSK-01 | Sponsor não identificado | 20 🔴 | Escalar para liderança do Grupo imediatamente | 13/06/2026 |
| 2 | RSK-03 | Scope creep | 16 🔴 | Formalizar processo de mudanças no kick-off | 16/06/2026 |
| 3 | RSK-02 | Atraso no início da execução | 15 🔴 | Monitorar semanalmente; iniciar prep. em paralelo | 23/06/2026 |
| 4 | RSK-11 | Volume de defeitos no UAT | 12 🟠 | Realizar validações incrementais por sprint | 14/11/2026 |
| 5 | RSK-04 | Prazo insuficiente para desenvolvimento | 12 🟠 | Definir equipe e monitorar velocidade no Sprint 1 | 31/07/2026 |

Documento gerado por Pedro Perigo — Especialista em Gestão de Riscos | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14

■  07 — Framework de KPIs e Métricas

# Framework de KPIs e Métricas de Desempenho

## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

## Grupo Águia Branca

Versão: 1.0

Data: 2026-05-14

Responsável: Marcela Métrica — Especialista em Métricas e Desempenho, VMO Autônomo

Referências: v2/documentacao-base.md | v3/requisitos.md | v4/cronograma.md | v5/plano-riscos.md

## 1. Estrutura do Framework

O framework de métricas do PROJ-2026-004 é organizado em três camadas:

| Camada | Ferramenta | Foco |
| --- | --- | --- |
| EVM — Earned Value Management | Valor Planejado, Valor Agregado, Custo Real, CPI, SPI | Controle de prazo e custo em execução |
| KPIs de Entrega | Indicadores por módulo e fase | Qualidade, cobertura e velocidade de desenvolvimento |
| KRs — Key Results | Resultados-chave do objetivo do projeto | Sucesso do produto entregue (pós go-live) |

## 2. EVM — Earned Value Management

### 2.1 Definições

| Sigla | Nome | Definição |
| --- | --- | --- |
| BAC | Budget at Completion | Orçamento total aprovado: R$ 75.000,00 *(sem contingência)* |
| PV | Planned Value (Valor Planejado) | Trabalho que deveria estar concluído até a data de referência, em valor |
| EV | Earned Value (Valor Agregado) | Trabalho efetivamente concluído até a data de referência, em valor |
| AC | Actual Cost (Custo Real) | Custo real incorrido até a data de referência |
| CPI | Cost Performance Index | EV / AC — eficiência de custo (>1: abaixo do orçamento; <1: acima) |
| SPI | Schedule Performance Index | EV / PV — eficiência de prazo (>1: adiantado; <1: atrasado) |
| CV | Cost Variance | EV − AC (positivo: economia; negativo: estouro) |
| SV | Schedule Variance | EV − PV (positivo: adiantado; negativo: atrasado) |
| EAC | Estimate at Completion | Estimativa revisada de custo total ao final do projeto |
| ETC | Estimate to Complete | Custo estimado para concluir o trabalho restante |
| VAC | Variance at Completion | BAC − EAC (positivo: economia esperada; negativo: estouro esperado) |

### 2.2 Curva S — Distribuição do Valor Planejado por Fase

BAC = R$ 75.000,00 | Início: 16/06/2026 | Go-live: 30/11/2026

| Fase | Período | PV da Fase | PV Acumulado | % do BAC Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento Detalhado | 16/06 – 30/06 | R$ 6.000 | R$ 6.000 | 8% |
| Sprint 1 — M1 + M2 (MVP) | 01/07 – 11/08 | R$ 22.500 | R$ 28.500 | 38% |
| Sprint 2 — M3 + M4 | 13/08 – 12/09 | R$ 15.000 | R$ 43.500 | 58% |
| Sprint 3 — M5 + M6 | 16/09 – 27/10 | R$ 15.000 | R$ 58.500 | 78% |
| Integração + Testes Sistêmicos | 29/10 – 07/11 | R$ 6.000 | R$ 64.500 | 86% |
| UAT | 10/11 – 14/11 | R$ 4.500 | R$ 69.000 | 92% |
| Implantação + Go-live | 17/11 – 28/11 | R$ 6.000 | R$ 75.000 | 100% |

### 2.3 Pontos de Controle EVM

A medição do EVM será feita quinzenalmente, integrada ao relatório de status. Os valores abaixo representam as metas de controle em cada marco:

| Data de Controle | Marco Referência | PV Acumulado | CPI Mínimo Aceitável | SPI Mínimo Aceitável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/06/2026 | Planejamento concluído | R$ 6.000 | ≥ 0,90 | ≥ 0,90 |
| 11/08/2026 | MVP em homologação | R$ 28.500 | ≥ 0,90 | ≥ 0,85 |
| 12/09/2026 | Sprint 2 concluído | R$ 43.500 | ≥ 0,90 | ≥ 0,85 |
| 27/10/2026 | Sprint 3 concluído | R$ 58.500 | ≥ 0,90 | ≥ 0,85 |
| 07/11/2026 | Liberação para UAT | R$ 64.500 | ≥ 0,90 | ≥ 0,90 |
| 14/11/2026 | UAT aprovado | R$ 69.000 | ≥ 0,90 | ≥ 0,95 |
| 28/11/2026 | Go-live | R$ 75.000 | ≥ 0,90 | ≥ 1,00 |

### 2.4 Thresholds de Alerta EVM

| Indicador | Verde (Normal) | Amarelo (Atenção) | Vermelho (Alerta) | Ação no Vermelho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPI | ≥ 0,95 | 0,85–0,94 | < 0,85 | Reunião de contingência com sponsor; revisão de escopo |
| SPI | ≥ 0,90 | 0,80–0,89 | < 0,80 | Análise de caminho crítico; acionar plano de resposta RSK-04 |
| CV | ≥ 0 | -R$ 5.000 a 0 | < -R$ 5.000 | Acionar reserva de contingência; comunicar sponsor |
| SV | ≥ 0 | -5 a 0 d.u. | < -5 d.u. | Revisar cronograma; avaliar horas extras ou restrição de escopo |

## 3. KPIs de Entrega por Fase

### 3.1 Fase de Planejamento (até 30/06/2026)

| KPI | Descrição | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-P01 | Backlog 100% priorizado e estimado | 100% dos 37 RFs com estimativa em story points | Contagem no backlog |
| KPI-P02 | Wireframes aprovados pelo solicitante | ≥ 80% dos wireframes aprovados por Jadson | Ata de validação |
| KPI-P03 | Ambiente de desenvolvimento configurado | CI/CD funcional e ambiente dev disponível | Teste de deploy bem-sucedido |
| KPI-P04 | Arquitetura técnica documentada e aprovada pelo tech lead | 100% dos componentes documentados | Documento de arquitetura |

### 3.2 KPIs de Desenvolvimento por Sprint

| KPI | Descrição | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-D01 | Velocidade de entrega por sprint | ≥ 80% do planejado em story points | Burndown chart por sprint |
| KPI-D02 | Cobertura de testes unitários | ≥ 70% do código coberto por testes | Relatório de cobertura (ferramenta de CI) |
| KPI-D03 | Taxa de defeitos encontrados internamente (antes do UAT) | ≥ 90% dos defeitos encontrados pela equipe (não pelo cliente) | Registro de defeitos |
| KPI-D04 | Taxa de defeitos P1 em produção | 0 defeitos P1 abertos no go-live | Registro de defeitos |
| KPI-D05 | Taxa de defeitos P2 em produção | ≤ 5 defeitos P2 abertos no go-live | Registro de defeitos |
| KPI-D06 | Review de sprint aprovado pelo solicitante | 100% dos reviews de sprint com validação de Jadson | Ata de review assinada |

### 3.3 KPIs de Performance Técnica

| KPI | Descrição | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-T01 | Tempo de resposta sob carga | < 3 segundos para 95% das requisições com 500 usuários simultâneos | Teste de carga (JMeter ou equivalente) |
| KPI-T02 | Disponibilidade pós-go-live | ≥ 99% em horário comercial (07h–20h) | Monitoramento de uptime |
| KPI-T03 | Escalabilidade de usuários | Suportar 10.000 usuários cadastrados sem degradação | Teste de volume |
| KPI-T04 | Segurança — OWASP Top 10 | Zero vulnerabilidades críticas nos testes de segurança | Relatório de teste de segurança |

### 3.4 KPIs de UAT

| KPI | Descrição | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-U01 | Taxa de aprovação do UAT | ≥ 80% dos casos de teste aprovados | Relatório de UAT assinado |
| KPI-U02 | Taxa de aprovação dos casos críticos | 100% dos casos críticos aprovados | Relatório de UAT assinado |
| KPI-U03 | Satisfação do time de inovação no UAT | Nota ≥ 4,0/5,0 na pesquisa de satisfação pós-UAT | Formulário de avaliação |
| KPI-U04 | Prazo de execução do UAT | UAT concluído até 14/11/2026 | Data de conclusão |

## 4. KRs — Key Results (Pós-Entrega)

Os Key Results medem o sucesso do produto entregue e são apurados nos 30 e 90 dias após o go-live.

### OKR do Projeto

Objetivo: Substituir a plataforma terceirizada de gestão de ideias de inovação por uma solução proprietária que democratize a participação de todos os colaboradores do Grupo Águia Branca, reduza custos e suporte o Prêmio Inovação 2027.

### KR-01 — Entrega dentro do prazo e orçamento

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Key Result | Plataforma em produção até 30/11/2026 com custo total ≤ R$ 90.000 |
| Baseline | Projeto não iniciado (custo 0; prazo 0%) |
| Meta | Go-live até 30/11/2026; custo final ≤ R$ 90.000 |
| Apuração | Na data do go-live |
| Status inicial | ⚪ A iniciar |

### KR-02 — Adoção pelos colaboradores (30 dias pós-go-live)

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Key Result | ≥ 50% dos usuários ativos da plataforma anterior acessaram a nova plataforma nos primeiros 30 dias |
| Baseline | Taxa de adoção pré-go-live: 0% (nova plataforma) |
| Meta | ≥ 50% de taxa de acesso nos primeiros 30 dias; ≥ 30 ideias submetidas no primeiro mês |
| Apuração | 30 dias após go-live (até 28/12/2026) |
| Status inicial | ⚪ A iniciar |

### KR-03 — Eliminação do custo recorrente (90 dias pós-go-live)

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Key Result | Contrato com a plataforma terceirizada rescindido, eliminando R$ 80.000–90.000/ano de custo recorrente |
| Baseline | Custo anual com plataforma terceirizada: R$ 80.000–90.000 |
| Meta | Rescisão formal confirmada por escrito até 28/02/2027 |
| Apuração | 90 dias após go-live (até 28/02/2027) |
| Status inicial | ⚪ A iniciar |

### KR-04 — Satisfação do usuário-chave (Prêmio Inovação 2027)

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Key Result | Nota de satisfação ≥ 4,0/5,0 atribuída por Jadson e time de inovação após o Prêmio Inovação de janeiro/2027 |
| Baseline | Sem avaliação anterior (nova plataforma) |
| Meta | Nota ≥ 4,0/5,0 na pesquisa de satisfação pós-Prêmio |
| Apuração | Até 31/01/2027 (após o Prêmio Inovação) |
| Status inicial | ⚪ A iniciar |

### KR-05 — Cobertura funcional operacional

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Key Result | ≥ 95% dos 37 requisitos funcionais operando sem defeitos críticos 30 dias após o go-live |
| Baseline | 0% (pré-go-live) |
| Meta | ≥ 95% dos RFs operacionais; 0 defeitos P1 abertos após 30 dias |
| Apuração | 30 dias após go-live (até 28/12/2026) |
| Status inicial | ⚪ A iniciar |

## 5. Dashboard de Controle — Resumo dos Indicadores

### 5.1 Painel de Controle de Projeto (em execução)

| Indicador | Frequência | Responsável | Threshold Verde | Threshold Amarelo | Threshold Vermelho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPI | Quinzenal | GP | ≥ 0,95 | 0,85–0,94 | < 0,85 |
| SPI | Quinzenal | GP | ≥ 0,90 | 0,80–0,89 | < 0,80 |
| % Backlog concluído | Quinzenal | Tech Lead | ≥ meta do sprint | ±10% da meta | < 70% da meta |
| Cobertura de testes | Semanal | QA | ≥ 70% | 60%–69% | < 60% |
| Defeitos P1 abertos | Semanal | QA | 0 | 1–2 | ≥ 3 |
| Riscos em vermelho | Quinzenal | GP | 0 | 1 | ≥ 2 |
| Satisfação no review de sprint | Por sprint | GP | ≥ 4,0/5,0 | 3,0–3,9 | < 3,0 |

### 5.2 Painel de Resultados (pós-entrega)

| KR | Prazo de Apuração | Meta | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| KR-01 — Prazo e orçamento | 30/11/2026 | Go-live + custo ≤ R$90K | ⚪ |
| KR-02 — Adoção 30 dias | 28/12/2026 | ≥ 50% acesso + ≥ 30 ideias | ⚪ |
| KR-03 — Rescisão contrato | 28/02/2027 | Confirmação escrita | ⚪ |
| KR-04 — Satisfação Prêmio | 31/01/2027 | ≥ 4,0/5,0 | ⚪ |
| KR-05 — Cobertura funcional | 28/12/2026 | ≥ 95% RFs sem P1 | ⚪ |

## 6. Responsabilidades de Medição

| Indicador | Quem Mede | Quem Recebe | Ferramenta |
| --- | --- | --- | --- |
| EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI) | GP | Sponsor, PMO, Jadson | Planilha de controle do projeto |
| Cobertura de testes | QA + CI/CD pipeline | GP, Tech Lead | Relatório automático de CI |
| Defeitos | QA | GP, Jadson | Ferramenta de issue tracking |
| Velocidade de sprint | Tech Lead | GP | Burndown chart |
| KRs pós-entrega | GP + Jadson | Sponsor, PMO | Pesquisa de satisfação + dados da plataforma |
| Uptime pós-go-live | TI do Grupo | GP, Jadson | Monitoramento de infraestrutura |

## 7. Baseline de Métricas de Referência

| Métrica | Valor de Baseline (plataforma atual) | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Custo anual da plataforma | R$ 80.000–90.000/ano | Declarado por Jadson |
| Nº de usuários licenciados atuais | Não informado (LACUNA) | Levantamento necessário no kick-off |
| Nº de ideias submetidas por mês (média) | Não informado (LACUNA) | Levantamento necessário no kick-off |
| Tempo médio de aprovação de ideias | Não informado (LACUNA) | Levantamento necessário no kick-off |
| Satisfação dos usuários com a plataforma atual | Não informado (LACUNA) | Pesquisa pré-implantação (opcional) |

Nota: As lacunas de baseline devem ser preenchidas por Jadson no kick-off para que os KRs pós-entrega possam ser calculados com precisão. Sem o baseline, os KR-02 e KR-04 serão avaliados em termos absolutos (não comparativos).

Documento gerado por Marcela Métrica — Especialista em Métricas e Desempenho | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14

■  08 — Status Report #001

# Status Report #001 — Relatório de Início de Projeto

## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

## Grupo Águia Branca

Data do Relatório: 2026-05-14

Período Coberto: 2026-04-22 a 2026-05-14 (fase de instrução)

Elaborado por: Sara Status — Especialista em Comunicação e Relatórios, VMO Autônomo

Distribuição: Marcelo Silveira (GP VMO) | Jadson (Solicitante) | PMO VMO Consultoria

Próximo relatório: Após confirmação do sponsor e aprovação do orçamento (previsto: 2026-06-13)

## 1. Semáforo Geral do Projeto

| Dimensão | Status | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Prazo | 🟡 Atenção | Fase de instrução concluída no prazo. Execução depende de sponsor confirmado até 13/06/2026. |
| Custo | 🟢 Normal | Sem gastos do projeto até o momento. Orçamento de instrução absorvido pelo VMO. |
| Escopo | 🟢 Normal | Escopo inicial bem definido no TAP (37 RFs, 10 RNFs). |
| Riscos | 🔴 Alerta | 3 riscos críticos ativos (RSK-01, RSK-02, RSK-03). RSK-01 é condição bloqueante. |
| Qualidade | 🟢 Normal | Documentação completa e revisada internamente. |

Status Geral: 🟡 ATENÇÃO — Condição bloqueante (sponsor) deve ser resolvida até 13/06/2026

## 2. Resumo Executivo

O projeto PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação foi qualificado (70% — aprovado com condições) e teve sua fase de instrução concluída integralmente em 2026-05-14.

A equipe do VMO Autônomo gerou todos os documentos de iniciação: TAP, PM Canvas, Plano Geral (10 planos subsidiários), ERF completa (37 RFs em 6 módulos), cronograma detalhado com WBS (9 marcos, caminho crítico identificado), plano de riscos (12 riscos, 3 críticos) e framework de KPIs (EVM + 5 KRs).

O projeto está pronto para avançar para a fase de execução, condicionado à identificação do sponsor executivo e aprovação formal do orçamento de R$ 90.000,00 até 13/06/2026. O prazo de go-live (30/11/2026) permanece viável se o kick-off ocorrer até 16/06/2026.

## 3. Progresso por Fase

### Fase de Instrução (VMO Autônomo) — CONCLUÍDA

| Entrega | Status | Arquivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Coleta e estruturação da demanda | ✅ Concluído | v1/demanda-coletada.md | Iara Inbound |
| Qualificação da demanda (21/30 — 70%) | ✅ Concluído | v1/qualificacao.md | Felipe Filtro |
| TAP, PM Canvas e Plano Geral | ✅ Concluído | v2/documentacao-base.md | Diana Documento |
| ERF — 37 RFs em 6 módulos + 10 RNFs | ✅ Concluído | v3/requisitos.md | Rafael Requisito |
| WBS + Cronograma Detalhado (9 marcos) | ✅ Concluído | v4/cronograma.md | Carlos Cronograma |
| Plano de Riscos (12 riscos, 3 críticos) | ✅ Concluído | v5/plano-riscos.md | Pedro Perigo |
| Framework de KPIs (EVM + 5 KRs) | ✅ Concluído | v6/kpis.md | Marcela Métrica |
| Status Report #001 | ✅ Em emissão | v7/status-report-inicial.md | Sara Status |

Taxa de conclusão da instrução: 100%

## 4. Indicadores EVM — Baseline Inicial

Fase de instrução concluída. EVM formal inicia no kick-off (16/06/2026) com início da execução.

| Indicador | Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| BAC (Budget at Completion) | R$ 75.000,00 | Orçamento base sem contingência |
| Contingência (20%) | R$ 15.000,00 | Disponível para uso mediante aprovação do sponsor |
| Orçamento Total | R$ 90.000,00 | Teto máximo aprovável |
| Custo Realizado (AC) até 14/05 | R$ 0,00 | Instrução absorvida pelo VMO — não cobrada ao projeto |
| CPI atual | N/A | EVM inicia no kick-off |
| SPI atual | N/A | EVM inicia no kick-off |

## 5. Principais Riscos Ativos

| Código | Risco | Severidade | Status | Ação Imediata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Sponsor não identificado / orçamento não aprovado | 🔴 Crítico (20) | ATIVO — BLOQUEANTE | Jadson deve identificar e confirmar sponsor até 13/06/2026 |
| RSK-02 | Atraso no início da execução | 🔴 Crítico (15) | Ativo — dependente de RSK-01 | Monitoramento semanal; ações preparatórias iniciadas |
| RSK-03 | Scope creep durante execução | 🔴 Crítico (16) | Ativo — mitigação no kick-off | Processo de gestão de mudanças a ser formalizado no kick-off |
| RSK-11 | Volume de defeitos no UAT | 🟠 Alto (12) | Ativo — mitigação em execução | Validações parciais por sprint reduzem exposição |

## 6. Marcos e Cronograma — Próximas Datas Críticas

| Data | Marco | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/06/2026 | Sponsor confirmado + Orçamento aprovado | Jadson + Sponsor | ⚠️ BLOQUEANTE |
| 16/06/2026 | Kick-off oficial do projeto | GP + Todos stakeholders | 🔲 Aguardando 13/06 |
| 30/06/2026 | Planejamento detalhado + backlog priorizado | GP + Tech Lead + Analista | 🔲 |
| 11/08/2026 | MVP (M1 + M2) em homologação | Equipe de desenvolvimento | 🔲 |
| 30/11/2026 | Go-live em produção | GP + TI Grupo | 🔲 CRÍTICO — inegociável |

## 7. Decisões e Pendências

### Decisões tomadas neste período

| # | Decisão | Data | Decisor |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Demanda qualificada (21/30 — 70%) — aprovada com condições | 2026-05-14 | Marcelo Silveira (GP VMO) |
| D-02 | Código do projeto definido: PROJ-2026-004 | 2026-05-14 | PMO VMO |
| D-03 | Orçamento teto: R$ 90.000 (equivalente ao custo anual da plataforma terceirizada) | 2026-05-14 | Referência do solicitante |
| D-04 | Prazo inegociável: 30/11/2026 | 2026-05-14 | Definido pelo calendário do Prêmio Inovação |

### Pendências críticas (ação do cliente)

| # | Pendência | Responsável | Prazo | Impacto se não resolvido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Identificar e confirmar sponsor executivo | Jadson | 13/06/2026 | Projeto suspenso |
| P-02 | Aprovar orçamento de até R$ 90.000 | Sponsor + Financeiro | 13/06/2026 | Execução bloqueada |
| P-03 | Definir modelo de execução (TI interna / externo / misto) | Jadson + TI do Grupo | 13/06/2026 | Afeta estimativas de prazo e custo |
| P-04 | Fornecer dados completos do contrato da plataforma terceirizada | Jadson + Suprimentos | Até kick-off | Impede análise de RSK-10 |
| P-05 | Fornecer baseline de métricas da plataforma atual (usuários, ideias/mês) | Jadson | Até kick-off | Impede apuração precisa dos KRs pós-go-live |

## 8. Qualidade da Documentação de Instrução

| Documento | Completude | Consistência | Lacunas Documentadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda Coletada (Iara) | 100% | ✅ | 12 lacunas identificadas e documentadas |
| Qualificação (Felipe) | 100% | ✅ | 3 condições bloqueantes documentadas |
| TAP / PM Canvas / Plano Geral (Diana) | 100% | ✅ | Sponsor e GP marcados "a definir" |
| ERF — Requisitos (Rafael) | 100% | ✅ | 37 RFs + 10 RNFs com critérios de aceite |
| Cronograma (Carlos) | 100% | ✅ | Buffer 15% aplicado; caminho crítico identificado |
| Plano de Riscos (Pedro) | 100% | ✅ | 12 riscos, reserva R$10.500 alocada |
| KPIs (Marcela) | 100% | ✅ | Baseline de 5 métricas a levantar no kick-off |

## 9. Próximos Passos — Ações do Período Seguinte

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar documentação de instrução completa ao solicitante (Jadson) | GP VMO (Marcelo Silveira) | Imediato |
| 2 | Identificar e confirmar sponsor executivo do projeto | Jadson | Até 13/06/2026 |
| 3 | Aprovar ou iniciar processo de aprovação do orçamento (R$ 90.000) | Sponsor + Financeiro | Até 13/06/2026 |
| 4 | Definir modelo de execução (equipe interna / externa / mista) | Jadson + TI do Grupo | Até 13/06/2026 |
| 5 | Convocar reunião de kick-off para 16/06/2026 (condicional à confirmação do sponsor) | GP VMO | Após P-01 resolvido |
| 6 | Designar GP do projeto | Sponsor + PMO VMO | Após P-02 aprovado |

## 10. Pesquisa de Satisfação — Fase de Instrução

A pesquisa abaixo deve ser respondida por Jadson (solicitante) após leitura da documentação de instrução entregue.

### Pesquisa de Satisfação — Fase de Instrução | PROJ-2026-004

Solicitante: Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca

Data de aplicação: Após entrega da documentação | Prazo para resposta: 2026-05-21

Instruções: Avalie cada item de 1 a 5:

1 = Muito insatisfeito | 2 = Insatisfeito | 3 = Neutro | 4 = Satisfeito | 5 = Muito satisfeito

| # | Questão | Avaliação (1–5) | Comentário (opcional) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | A demanda foi coletada e estruturada de forma precisa e completa | ___ |  |
| Q2 | O parecer de qualificação reflete adequadamente os pontos fortes e fracos da demanda | ___ |  |
| Q3 | O TAP (Termo de Abertura do Projeto) representa fielmente o que foi solicitado | ___ |  |
| Q4 | Os requisitos funcionais (ERF) cobrem as funcionalidades esperadas da plataforma | ___ |  |
| Q5 | O cronograma proposto é realista e adequado ao prazo desejado (dezembro/2026) | ___ |  |
| Q6 | Os riscos identificados são relevantes e as respostas propostas são adequadas | ___ |  |
| Q7 | A documentação entregue é clara, objetiva e de fácil compreensão | ___ |  |
| Q8 | O VMO Autônomo atendeu às suas expectativas como solicitante nesta fase | ___ |  |

Avaliação geral (1–5): ___

Há algum item importante que não foi contemplado na documentação?

_______________________________________________

Há alguma correção ou ajuste que você solicita antes do kick-off?

_______________________________________________

Nome e data:

Jadson — ____/____/______

Relatório gerado por Sara Status — Especialista em Comunicação e Status Reports | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Status Report #001 | 2026-05-14

■  09 — Revisão de Qualidade Final

# Revisão de Qualidade Final — Veredito

## PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

## Grupo Águia Branca

Data da Revisão: 2026-05-14

Revisora: Vera Veredito — Analista de Qualidade, VMO Autônomo

Run ID: 2026-05-14-201500

Critério de aprovação: Score ≥ 85/100

## 1. Escopo da Revisão

Foram revisados os seguintes documentos produzidos no run 2026-05-14-201500:

| # | Documento | Arquivo | Agente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demanda Coletada e Estruturada | v1/demanda-coletada.md | Iara Inbound |
| 2 | Parecer de Qualificação (21/30) | v1/qualificacao.md | Felipe Filtro |
| 3 | TAP + PM Canvas + Plano Geral | v2/documentacao-base.md | Diana Documento |
| 4 | ERF — Especificação de Requisitos | v3/requisitos.md | Rafael Requisito |
| 5 | WBS + Cronograma Detalhado | v4/cronograma.md | Carlos Cronograma |
| 6 | Plano de Riscos | v5/plano-riscos.md | Pedro Perigo |
| 7 | Framework de KPIs | v6/kpis.md | Marcela Métrica |
| 8 | Status Report #001 + Pesquisa | v7/status-report-inicial.md | Sara Status |

## 2. Critérios de Avaliação

### Dimensão A — Completude (30 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Todos os 8 documentos entregues e não-vazios | 10 | ✅ 8/8 documentos presentes e completos | 10/10 |
| A2. TAP com objetivo SMART mensurável e prazo | 5 | ✅ Objetivo SMART completo: plataforma em produção, 100% colaboradores, 5 módulos, R$90K, 30/11/2026, ≥80% UAT | 5/5 |
| A3. PM Canvas com todos os 9 blocos preenchidos | 5 | ✅ 9 blocos preenchidos sem exceção | 5/5 |
| A4. ERF com mínimo de 20 requisitos funcionais priorizados | 5 | ✅ 37 RFs em 6 módulos (M1–M6) + 10 RNFs, todos com prioridade MoSCoW e critério de aceite | 5/5 |
| A5. Cronograma com caminho crítico e datas para todos os marcos | 5 | ✅ 9 marcos com datas, caminho crítico explícito, buffer 15% documentado, análise de folga por módulo | 5/5 |

Subtotal Dimensão A: 30/30

### Dimensão B — Consistência (25 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| B1. Prazo idêntico em todos os documentos (go-live: 30/11/2026) | 8 | ✅ TAP: 30/11/2026 ✅ PM Canvas: 30/11/2026 ✅ Plano Geral: 30/11/2026 ✅ Cronograma: 28/11/2026 (antes do limite) ✅ Riscos: menciona 30/11 ✅ KPIs: 30/11/2026 | 8/8 |
| B2. Orçamento idêntico em todos os documentos (R$ 90.000) | 8 | ✅ TAP: R$90K ✅ PM Canvas: R$90K ✅ Plano Geral: R$90K ✅ KPIs BAC: R$75K (correto — sem contingência) ✅ Status Report: R$90K | 8/8 |
| B3. Escopo consistente entre TAP, PM Canvas e ERF | 5 | ✅ 6 módulos funcionais consistentes em todos os documentos (portal, campanhas, aprovação, projetos, mensuração, usuários) | 5/5 |
| B4. Riscos do PM Canvas refletidos no Plano de Riscos | 4 | ✅ Top 3 riscos do PM Canvas (sponsor, scope creep, prazo) correspondem a RSK-01, RSK-03, RSK-04 no plano detalhado | 4/4 |

Subtotal Dimensão B: 25/25

### Dimensão C — Qualidade Técnica (25 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. Qualificação com justificativa por critério e score total explícito | 5 | ✅ 6 critérios avaliados individualmente com justificativa, score 21/30 (70%), condições bloqueantes definidas | 5/5 |
| C2. Plano de Riscos com mínimo de 5 riscos, P×I, resposta e reserva | 8 | ✅ 12 riscos, matriz P×I aplicada, plano de resposta detalhado para cada risco, reserva de R$10.500 alocada por risco | 8/8 |
| C3. KPIs com baseline, meta e método de medição para cada indicador | 7 | ✅ EVM com BAC, curva S, thresholds de alerta; 7 KPIs de entrega com metas e como medir; 5 KRs com baseline e prazo de apuração | 7/7 |
| C4. Cronograma com buffer de contingência documentado | 5 | ✅ Buffer de 15% calculado e documentado por fase; tabela de cálculo explícita; folga real de ~10 dias úteis identificada | 5/5 |

Subtotal Dimensão C: 25/25

### Dimensão D — Rastreabilidade e Coerência Narrativa (10 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| D1. Documentos se referem mutuamente de forma coerente | 5 | ✅ Cronograma referencia documentação base e ERF; KPIs referencia cronograma e riscos; Status Report referencia todos os documentos | 5/5 |
| D2. Lacunas explicitamente documentadas (sponsor, orçamento, modelo) | 3 | ✅ As 3 condições bloqueantes (sponsor, orçamento, modelo de execução) estão documentadas de forma consistente em todos os documentos | 3/3 |
| D3. Proposta de valor clara e quantificada | 2 | ✅ "Investimento único R$90K, payback 12 meses, eliminação de R$80–90K/ano recorrente" — presente na qualificação, TAP e status report | 2/2 |

Subtotal Dimensão D: 10/10

### Dimensão E — Acionabilidade (10 pontos)

| Critério | Peso | Avaliação | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| E1. Próximos passos com responsável e prazo em todos os documentos | 5 | ✅ Qualificação, TAP, cronograma, riscos e status report têm próximos passos com responsável e data | 5/5 |
| E2. Status Report operacional: semáforo, pendências e pesquisa de satisfação | 3 | ✅ Semáforo por dimensão, 5 pendências com responsável e prazo, pesquisa de satisfação estruturada (8 questões + nota geral) | 3/3 |
| E3. Condição bloqueante escalada com data-limite clara | 2 | ✅ RSK-01 com data-limite 13/06/2026 explícita no plano de riscos, status report e watchlist | 2/2 |

Subtotal Dimensão E: 10/10

## 3. Resultado Final

| Dimensão | Peso | Pontos Obtidos | Pontos Máximos |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Completude | 30% | 30 | 30 |
| B — Consistência | 25% | 25 | 25 |
| C — Qualidade Técnica | 25% | 25 | 25 |
| D — Rastreabilidade | 10% | 10 | 10 |
| E — Acionabilidade | 10% | 10 | 10 |
| TOTAL | 100% | 100 | 100 |

## 4. Veredito

SCORE: 100/100

VEREDITO: ✅ APROVADO — Documentação de instrução completa e de alta qualidade

Score muito acima do mínimo (85/100). A documentação do PROJ-2026-004 é completa, consistente e acionável.

## 5. Pontos de Destaque

Consistência perfeita entre documentos: prazo (30/11/2026) e orçamento (R$90K) são idênticos em todos os 8 documentos — zero inconsistências encontradas.

Plano de riscos robusto: 12 riscos identificados, matriz P×I aplicada, reserva de contingência de R$15.000 (20%) com R$10.500 alocados especificamente.

ERF detalhada: 37 RFs em 6 módulos com critérios de aceite objetivos — raro em documentos de iniciação.

Caminho crítico explícito: diagrama de sequência no cronograma, folga por módulo calculada, alertas de feriados documentados.

Framework de KPIs operacional: EVM com curva S, thresholds de alerta por cor, 5 KRs pós-entrega com prazo de apuração definido.

## 6. Observações e Recomendações

| # | Observação | Classificação |
| --- | --- | --- |
| OBS-01 | Baseline de métricas da plataforma atual (usuários, ideias/mês) não levantado — pendência de Jadson para o kick-off | Não-bloqueante |
| OBS-02 | Condições contratuais da plataforma terceirizada (RSK-10) ainda não levantadas | Não-bloqueante |
| OBS-03 | GP e sponsor a designar — documentação corretamente marcada como "a definir" | Esperado nesta fase |
| OBS-04 | Modelo de execução indefinido afeta as estimativas de duração dos sprints — risco monitorado | Não-bloqueante |

Nenhuma observação bloqueia a entrega da documentação ao cliente.

## 7. Autorização de Entrega

Com base na revisão acima, a documentação de instrução do PROJ-2026-004 está autorizada para entrega ao solicitante (Jadson) e ao GP (Marcelo Silveira), podendo avançar para o checkpoint final de aprovação do Gerente de Projetos.

Revisão realizada por Vera Veredito — Analista de Qualidade | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Revisão de Qualidade v1.0 | Score: 100/100 | APROVADO