# Documentação Base de Iniciação — Implantação DDA SAP — VAB Matriz

Elaborado por: Diana Documento (VMO Autônomo)

Data: 2026-05-20

Versão: 1.0 — Rascunho para aprovação do sponsor

────────────────────────────────────────────────────────────

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

────────────────────────────────────────────────────────────

### Identificação do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | Implantação DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP — Contas a Pagar VAB Matriz |
| ID | DEM-2026-007 |
| Código Interno | PROJ-VAB-2026-DDA |
| Área Solicitante | VAB Matriz — Contas a Pagar |
| Área Executora | DTI — Sustentação ERP FI |
| Centro de Custo | 200195148 |
| Integração Principal | SAP FI x Santander (DDA / CNAB 240) |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Autorização

| Papel | Nome | Cargo | Autoridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (provisório) | Gladston Campos | Gerência TI e Projetos Estratégicos — VAB Matriz | Aprovar demandas técnicas; autoridade orçamentária a confirmar (CB-Sponsor) |
| Solicitante | Lucas Medeiros Pereira | VAB Matriz — CP | Beneficiário do projeto |
| Coordenadora de Processo | Noemia Tambara Cardoso Malini | VAB Matriz | Ponto focal do negócio |
| Gerente de Projeto | A designar pelo DTI | — | A definir no kick-off |
| Autoridade do GP | A definir no kick-off | — | — |

**Nota de governança:** CB-Sponsor em aberto — sponsor Diretor+ não identificado.

Gladston Campos (Gerente) exerce o papel provisoriamente. Resolução obrigatória antes do gate de kick-off.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Objetivo do Projeto

Implantar a recepção automática de boletos via DDA (Débito Direto Autorizado) integrada ao

SAP FI para o Contas a Pagar da VAB Matriz, mediante replicação com ajustes do modelo em

produção na Divisão Logística do Grupo Águia Branca, **eliminando 100% da digitação manual

de códigos de barras e 100% da dependência de terceiros para obtenção de boletos**, com

go-live operacional até 30/09/2026.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Justificativa

O processo atual de pagamento de boletos no CP da VAB Matriz exige impressão física ou

digitação manual do código de barras no SAP. Quando o boleto não está disponível no sistema

no momento do pagamento, o colaborador precisa solicitá-lo a terceiros, causando atrasos,

erros e desgaste operacional contínuo da equipe. A solução de DDA já está implantada e em

produção na Divisão Logística do Grupo Águia Branca (mesmo ambiente SAP) e na unidade VIX,

demonstrando viabilidade técnica e organizacional. A iniciativa está alinhada com o

programa "Controladoria do Futuro" da VAB Matriz e com os objetivos de automação financeira

do Grupo Águia Branca.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Escopo

DENTRO DO ESCOPO:

Configuração do serviço DDA no ambiente SAP FI da VAB Matriz

Integração SAP x Santander via CNAB 240 para recepção eletrônica de boletos

Habilitação da conta corrente Santander da VAB Matriz para o serviço DDA (junto ao banco)

Ajustes de configuração específicos para o processo de CP da VAB Matriz (a especificar no Step 8)

Testes integrados com ambiente Santander (homologação DDA)

Treinamento da equipe de CP da VAB Matriz no novo processo

Documentação técnica da implementação (diferencial em relação à Div. Logística)

Go-live supervisionado com acompanhamento pós-implantação (30 dias)

FORA DO ESCOPO:

Outras divisões do Grupo Águia Branca (expansão futura, se aplicável)

Outros bancos além do Santander

Automação de outros processos de Contas a Pagar além de DDA

Substituição ou upgrade de versão do SAP FI

Integração com outros módulos SAP além do FI (CO, MM — apenas se identificado como necessário nos ajustes)

Gestão de boletos emitidos pela VAB (foco é recebimento de boletos de fornecedores/tributos)

────────────────────────────────────────────────────────────

### Critérios de Sucesso

| # | Critério | Métrica | Prazo de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-1 | Recepção automática de boletos DDA | 100% dos boletos DDA Santander importados no SAP sem digitação manual | 30 dias pós-go-live |
| CS-2 | Eliminação de dependência de terceiros | Zero ocorrências de atraso de pagamento por ausência de boleto digital | 60 dias pós-go-live |
| CS-3 | Satisfação da equipe CP | Nota ≥ 8/10 na pesquisa pós-implantação | 30 dias pós-go-live |
| CS-4 | Prazo de entrega | Go-live em produção até 30/09/2026 | Data de go-live |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Premissas

| # | Premissa |
| --- | --- |
| P-1 | O ambiente SAP FI da VAB Matriz é equivalente ao da Divisão Logística para fins de configuração DDA |
| P-2 | A Divisão Logística disponibilizará seus parâmetros de configuração DDA como referência para a equipe técnica |
| P-3 | O banco Santander aprovará a habilitação DDA para a conta da VAB Matriz em prazo compatível com o cronograma |
| P-4 | A equipe de Contas a Pagar da VAB Matriz participará dos testes e treinamento conforme convocação |
| P-5 | Os "ajustes necessários" identificados por Noemia são de parametrização, não de desenvolvimento ABAP (a confirmar no Step 8) |
| P-6 | O investimento será zero ou suportado por horas de DTI interna (sem custo externo), satisfazendo a condição do Holding |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Restrições

| # | Restrição |
| --- | --- |
| R-1 | Kickoff somente após formalização de custos e re-autorização do Holding (CB-3) |
| R-2 | Sponsor com autoridade Diretor+ deve ser identificado antes do kickoff (CB-Sponsor) |
| R-3 | Investimento externo máximo: R$0 — sem custo externo (condição Holding); se necessário custo externo, nova autorização obrigatória |
| R-4 | Go-live somente com homologação completa junto ao Santander |
| R-5 | Solução deve replicar o padrão CNAB 240 já aprovado no Grupo (mesma estrutura da Div. Logística) |
| R-6 | Sem impacto em outros módulos SAP em produção (restrição de ambiente de produção) |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Riscos de Alto Nível

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Autorização Holding torna-se inválida se houver qualquer custo externo | ALTA | ALTO | CRÍTICO |
| R-002 | "Ajustes necessários" revelam-se mais complexos que replicação (reclassificação para PROJETO) | MÉDIA | ALTO | ALTO |
| R-003 | Habilitação DDA no Santander demora mais que o planejado | MÉDIA | MÉDIO | MÉDIO |
| R-004 | Ambiente técnico da VAB difere da Div. Logística de forma não antecipada | BAIXA | ALTO | MÉDIO |
| R-005 | Resistência da equipe CP à mudança de processo | BAIXA | BAIXO | BAIXO |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Partes Interessadas Principais

| Nome | Papel | Influência | Engajamento atual |
| --- | --- | --- | --- |
| Gladston Campos | Sponsor provisório / Gerência TI VAB | ALTA | FAVORÁVEL |
| Walace Bacelar da Silva | Autorizador Holding | ALTA | CONDICIONAL |
| Noemia Tambara Cardoso Malini | Coordenadora de processo | MÉDIA | FAVORÁVEL |
| Lucas Medeiros Pereira | Solicitante / Beneficiado | MÉDIA | FAVORÁVEL |
| Viviane Cristina Caliari | Referência DTI Holding | MÉDIA | NEUTRO |
| Equipe CP VAB Matriz | Usuários finais | MÉDIA | FAVORÁVEL |
| Recurso técnico DTI (a designar) | Executor técnico | ALTA | A definir |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Orçamento Resumido

| Item | Valor | Observação |
| --- | --- | --- |
| Horas DTI interna (estimativa) | 80–160h × custo interno | Não contabilizado como investimento externo |
| Consultoria/serviços externos | R$0 | Meta (condição Holding) |
| Licenças adicionais | R$0 | Não previsto (replicação de config existente) |
| Reserva de contingência | R$2.000 | Para eventualidades não previstas |
| TOTAL INVESTIMENTO EXTERNO | R$0 – R$2.000 | A confirmar no gate de kick-off (CB-3) |

Nota: se o levantamento técnico (CB-2) revelar necessidade de consultoria externa, o

orçamento será revisado e uma nova autorização do Holding será necessária antes do kickoff.

────────────────────────────────────────────────────────────

### Cronograma Sumarizado

| Marco | Data Estimada | Observação |
| --- | --- | --- |
| Resolução CB-3 e CB-Sponsor | Até 30/05/2026 | Pré-requisito para kick-off |
| Gate de Kick-off | Junho 2026 | Após CBs resolvidas |
| Levantamento técnico (CB-2) | Junho 2026 — 2 semanas | Rafael Requisito + DTI |
| Configuração SAP + DDA Santander | Julho 2026 — 4 semanas | DTI + banco |
| Testes integrados | Agosto 2026 — 2 semanas | DTI + equipe CP |
| Go-live e treinamento | Setembro 2026 — 1 semana | — |
| Go-live meta | 30/09/2026 | — |
| Acompanhamento pós-go-live | Outubro 2026 — 30 dias | — |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Aprovação do TAP

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (provisório) | Gladston Campos | __________________ | ________ |
| Coordenadora processo | Noemia Tambara | __________________ | ________ |
| VMO | — | __________________ | ________ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## PM CANVAS

────────────────────────────────────────────────────────────

| Bloco | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1. JUSTIFICATIVA | O processo manual de boletos no CP da VAB Matriz gera desgaste operacional, erros e dependência de terceiros. A solução DDA elimina o problema com precedente interno (Div. Logística) comprovado. |
| 2. OBJETIVO SMART | Implantar DDA no SAP FI da VAB Matriz, eliminando 100% da digitação manual e da dependência de terceiros para boletos, com go-live até 30/09/2026. |
| 3. BENEFÍCIOS | (1) Zero digitação manual de código de barras; (2) Zero dependência de terceiros para boletos; (3) Redução de erros e atrasos de pagamento; (4) Alívio do desgaste da equipe CP; (5) Processo alinhado ao padrão GAB (Div. Logística + VIX) |
| 4. PRODUTO / ENTREGÁVEIS | (1) DDA configurado no SAP FI VAB Matriz em produção; (2) Integração SAP x Santander CNAB 240 operacional; (3) Equipe CP treinada; (4) Documentação técnica da implementação; (5) Pesquisa de satisfação pós-go-live |
| 5. REQUISITOS | RF: recepção automática de boletos DDA; importação SAP sem digitação manual; visualização e processamento no SAP FI. RNF: disponibilidade ≥ 99,5%; processamento de arquivo CNAB em ≤ 30 min; compatibilidade com versão SAP em uso. |
| 6. STAKEHOLDERS | Sponsor: Gladston Campos (VAB TI). Solicitante: Lucas Medeiros (VAB CP). Coordenadora: Noemia Tambara (VAB). Autorizador: Walace Bacelar (Holding). Executores: DTI FI (a designar). Banco: Santander. Usuários: equipe CP VAB. |
| 7. EQUIPE | GP: a designar pelo DTI. Recurso técnico FI SAP: a designar pelo DTI. Ponto focal negócio: Noemia. Suporte banco: Santander (agência VAB). |
| 8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES | Premissas: ambiente SAP equivalente à Div. Logística; ajustes são parametrização (não ABAP); Santander habilita DDA em tempo hábil; investimento zero externo. Restrições: kickoff somente após CB-3 e CB-Sponsor; sem custo externo sem re-autorização Holding. |
| 9. RISCOS | (CRÍTICO) Autorização Holding inválida se houver custo. (ALTO) Ajustes mais complexos que replicação → reclassificação PROJETO. (MÉDIO) Habilitação Santander demorada. (MÉDIO) Diferença de ambiente VAB vs. Logística. |

────────────────────────────────────────────────────────────

## PLANO GERAL DO PROJETO

────────────────────────────────────────────────────────────

### 1. Plano de Gerenciamento de Escopo

O escopo será gerenciado com base no TAP e na ERF (Especificação de Requisitos Funcionais — Step 8).

Qualquer alteração de escopo pós-baseline requer Change Request formal aprovado pelo sponsor.

O levantamento técnico dos ajustes (CB-2) no Step 8 é o mecanismo de refinamento do escopo dentro

das condições aprovadas neste TAP. Se o resultado do Step 8 ampliar o escopo significativamente,

o projeto será reclassificado como PROJETO e passará por novo ciclo de qualificação.

### 2. Plano de Gerenciamento de Cronograma

Metodologia: cronograma em fases com marcos binários (entregável completo / não completo).

Ferramenta: documento cronograma.md (Carlos Cronograma — Step 10).

Desvios de até 5 dias são gerenciados pelo GP. Desvios > 5 dias exigem notificação ao sponsor.

Buffer de contingência: 15% do prazo total, centralizado ao final do projeto.

Revisão de cronograma: a cada 2 semanas e em cada marco.

### 3. Plano de Gerenciamento de Custos

Investimento meta: R$0 (custo interno DTI). Limite máximo externo: R$2.000 (reserva de contingência).

Qualquer gasto externo exige autorização prévia do sponsor E re-autorização do Holding (CB-3).

Acompanhamento: EVM simplificado com CPI e SPI a cada 2 semanas.

Desvios de custo acima de R$500 exigem notificação imediata ao sponsor.

### 4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Critérios de qualidade definidos na ERF (critérios de aceitação por RF).

Testes obrigatórios antes do go-live: testes de unidade (config SAP), testes de integração

(SAP x Santander), testes de aceitação do usuário (equipe CP VAB) com assinatura de aprovação.

Critério de go-live: 100% dos RFs Must Have validados em homologação.

### 5. Plano de Gerenciamento de Recursos

Recurso técnico DTI: a designar por Gladston Campos após gate de kick-off.

Ponto focal de negócio: Noemia Tambara — dedicação parcial (~2h/semana para validações).

Equipe CP: participação nos testes de aceitação (1 semana) e treinamento (0,5 dia).

Nenhum recurso externo previsto (meta custo zero).

### 6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

| Comunicação | Frequência | Canal | Destinatários |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Report | Quinzenal | E-mail | Gladston, Noemia, VMO |
| Reunião de ponto de controle | Por marco | Teams/presencial | GP + Noemia + DTI |
| Notificação de risco materializado | Imediato | E-mail/Teams | Sponsor + VMO |
| Pesquisa de satisfação | Pós-go-live (30 dias) | Formulário | Equipe CP VAB |

### 7. Plano de Gerenciamento de Riscos

Riscos identificados no TAP (5 riscos de alto nível).

Plano detalhado em plano-riscos.md (Pedro Perigo — Step 11).

Revisão de riscos: a cada 2 semanas e em cada marco.

Trigger para escalonamento: qualquer risco CRÍTICO ou ALTO que materializar vai imediatamente

ao sponsor.

### 8. Plano de Gerenciamento de Aquisições

Não há aquisições externas previstas (meta custo zero).

Se o levantamento técnico (CB-2) revelar necessidade de consultoria:

(1) orçamento revisado e aprovado pelo sponsor; (2) re-autorização do Holding obtida (CB-3);

(3) processo de contratação interno conforme política do Grupo.

### 9. Plano de Gerenciamento de Stakeholders

Engajamento monitorado via status reports quinzenais.

Walace Bacelar (Holding): comunicação via Noemia → Gladston → Walace para qualquer

mudança de custo ou escopo que afete a condição de sua autorização.

Equipe CP: envolvida nos testes de aceitação e treinamento — participação obrigatória.

Santander: ponto de contato a ser estabelecido pela Noemia/tesouraria VAB para habilitação DDA.

### 10. Plano de Gerenciamento de Integração (mudanças)

Todas as mudanças de baseline (escopo, prazo, custo) exigem Change Request formal.

GP tem autoridade para aceitar mudanças de até 1 dia de prazo e R$0 de custo.

Mudanças acima desses limites exigem aprovação do sponsor.

Mudanças que afetem a condição de custo zero da autorização Holding exigem aprovação adicional

de Walace Bacelar antes de serem implementadas.