VMO AUTÔNOMO PACOTE DE INICIAÇÃO DE PROJETO

DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Chamado #6800446

| Sistema | Sistemática ERP — Solicitação de Novas Demandas / Projetos |
| --- | --- |
| Solicitante | Jenifer dos Santos Carvalho — VIX Matriz |
| Responsável | Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI |
| Grupo Sol. | Projetos DTI / Holding DTI |
| Data Abertura | 08/05/2026 |
| Prazo Original | 15/05/2026 (SLA em atraso — 81h42) |
| Data Pacote | 28/05/2026 |
| Status | APROVADO COM CONDIÇÕES — Score 50/100 |
| Classificação | Melhoria Evolutiva — Time SAP PM/FI |
| Revisão VMO | 8,68/10 (Vera Veredito) ¦ Auditoria: APROVADO COM RESSALVAS |

CONFIDENCIAL — VMO Autônomo / Holding DTI — 2026

SUMÁRIO

🔍  FASE 01 — QUALIFICAÇÃO

Demanda Coletada

Gate de Governança — Intake

Qualificação da Demanda

Gate de Governança — Qualificação

Qualificação Aprovada

📋  FASE 02 — INICIAÇÃO

Documentação Base (TAP + PM Canvas)

Especificação de Requisitos (ERF)

Work Request — Mini-RFP

📅  FASE 03 — PLANEJAMENTO

Cronograma do Projeto

Plano de Riscos

Framework de KPIs

📊  FASE 04 — MONITORAMENTO

Status Report Inicial

✅  FASE 05 — ENCERRAMENTO

Revisão de Qualidade

Auditoria de Governança

Aprovação Final

Documento gerado automaticamente pelo VMO Autônomo em 28/05/2026. Contém 15 documentos do pacote completo de iniciação do projeto DEM-2026-008.

🔍 FASE 01 QUALIFICAÇÃO

📄 Demanda Coletada

Demanda Coletada

Data da Coleta: 2026-05-28

Coletado por: Iara Inbound (VMO Autônomo)

Canal de Entrada: múltiplos — ticket de service desk (texto direto) + histórico de interações + documento técnico de mapeamento (referenciado no anexo)

Fontes Consultadas

| # | Canal | Tipo | Descrição | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ticket Service Desk | Texto direto | Ticket #6800446 — Sistemática ERP > Solicitação de Novas Demandas/Projetos | 08/05/2026 |
| 2 | Histórico do Ticket | Texto direto | Interações entre Mara, consultoras LinkUP, Ocean, Seletor e MW | 11/05/2026 a 26/05/2026 |
| 3 | Anexo técnico | PDF referenciado | "Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf" — mapeamento técnico de campos SAP/SGM | 08/05/2026 |

Dados da Demanda

Solicitante

•  Nome: Jenifer dos Santos Carvalho

•  Cargo: NÃO INFORMADO — requer esclarecimento

•  Área/Divisão: VIX Matriz

•  Contato: NÃO INFORMADO (apenas nome no ticket)

•  Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1)

Copiados / Partes Envolvidas

•  Jhonny Henrique M. F. de Freitas — VIX Matriz

•  João Gabriel Virígio Barbierato — VIX Matriz

•  Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1)

Responsável pelo Ticket

•  Nome: Mara Rubia Silva Rocha

•  Área: Holding DTI

•  Papel: Gestão do chamado; articulação com fornecedores consultores

•  Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1) + Histórico (Fonte 2)

Necessidade de Negócio

No processo de InterCompany da integração SGMM03 (SAP + SGM), quando a manutenção registra

uma Ordem de Manutenção (OM) no SGM, alguns dados inseridos nesse processo — especificamente

o campo "Empresa a Contrato" — não são integrados ao SAP. Isso obriga operadores a preencher

manualmente esses campos no SAP ou a realizarem correções pós-criação/alteração da OM.

O problema ocorre tanto na criação quanto na alteração de OMs, gerando retrabalho e risco

de inconsistência de dados entre os dois sistemas.

Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1) + Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf (Fonte 3)

Pedido Específico

Integrar os campos "Empresa" e "Contrato" da OM (inseridos no SGM durante o processo de abertura

de OM pela manutenção) para que esses dados sejam automaticamente transmitidos ao SAP.

A integração deve suportar tanto a criação quanto a alteração de OMs no SAP,

permitindo que esses campos sejam gravados/atualizados via integração SGMM03.

Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1) — "integre os dados da Empresa a Contrato inseridos pela manutenção no processo de abertura de OM, que deverão permitir alteração destes campos no SAP, tanto na criação quanto na alteração de OM."

Contexto Técnico Detalhado (do Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf)

•  Integração: SAP + SGM via interface SGMM03 — fluxo InterCompany

•  Campos já mapeados na OM SAP: Tipo de Ordem (SGCM), Prioridade, Locacional, Equipamento

(ex: SRSCS14), Conjunto, Cenário/CenPlan (MAM1, MWV1 — campo crítico com restrição técnica),

Modelo, Ordem

•  Campo já entregue anteriormente: Centro de Planejamento (concluído)

•  Campos desta demanda (pendentes): Empresa e Contrato

•  Campo com restrição técnica conhecida: Cenário/CenPlan (MAM1, MWV1) — restrição de

preenchimento identificada pelos consultores nas discussões

•  Empresas envolvidas no fluxo técnico: INNOVATECH, GETEC (mencionadas nas discussões) + DTI

•  Fonte: Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf (Fonte 3) + Histórico (Fonte 2)

Benefício Esperado

•  Eliminação de preenchimento manual dos campos Empresa e Contrato no SAP

•  Eliminação de inconsistências de dados entre SGM e SAP para OMs InterCompany

•  Agilidade no processo de abertura e alteração de OM — dados fluem automaticamente

•  Redução de retrabalho da equipe de manutenção e TI

•  Consistência do fluxo InterCompany completo na integração SGMM03

Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1)

Urgência e Prazo

•  Prazo original do ticket: 15/05/2026

•  SLA do ticket: EM ATRASO — 81h42min de atraso no momento da captura (ticket aberto em 08/05/2026)

•  Urgência declarada: Pendente Fornecedor (status atual) — aguardando precificação de consultorias

•  Data esperada de retorno dos fornecedores: 29/05/2026 (sexta-feira) — conforme histórico de 26/05

•  Mara Rubia tentará equalizar propostas no dia 29/05/2026

•  Origem do prazo: NÃO DECLARADA explicitamente — sem evento de negócio, contrato ou lei associados

•  Impacto de não fazer: retrabalho contínuo no processo de abertura/alteração de OM InterCompany

Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1) + Histórico (Fonte 2)

Aprovações e Autorizações Identificadas

•  Nenhuma aprovação formal de sponsor ou orçamento identificada nas fontes disponíveis

•  O ticket está no fluxo normal de demandas do Sistemática ERP (Solicitação de Novas Demandas/Projetos)

•  Consultoras em processo de precificação: LinkUP, Ocean, Seletor, MW (propostas sendo comparadas)

•  Fonte: Histórico (Fonte 2)

Contexto Organizacional

•  Divisão/empresa solicitante: VIX Matriz

•  Área responsável: Holding DTI (gestão do chamado via Mara Rubia)

•  Tipo de solução: Melhoria de integração SAP (módulo PM — Plant Maintenance / manutenção)

•  Sistema origem: SGM (sistema de gestão de manutenção)

•  Sistema destino: SAP

•  Interface: SGMM03 — fluxo InterCompany

•  Precedente: Campo "Centro de Planejamento" já foi integrado anteriormente na mesma interface

•  Consultores envolvidos no processo: LinkUP, Ocean, Seletor, MW

•  Centro de Custo: NÃO INFORMADO

•  Orçamento aprovado: NÃO — em fase de precificação

•  Fonte: Ticket #6800446 (Fonte 1) + Histórico (Fonte 2) + Mapeamento (Fonte 3)

Stakeholders Identificados

| Nome | Papel | Área | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenifer dos Santos Carvalho | Solicitante | VIX Matriz | Ticket |
| Jhonny Henrique M. F. de Freitas | Copiado — parte interessada | VIX Matriz | Ticket |
| João Gabriel Virígio Barbierato | Copiado — parte interessada | VIX Matriz | Ticket |
| Mara Rubia Silva Rocha | Responsável Holding DTI — gestão do chamado | Holding DTI | Ticket + Histórico |
| Consultoras (LinkUP, Ocean, Seletor, MW) | Fornecedores potenciais de execução | Externas | Histórico |
| INNOVATECH | Parte técnica envolvida nas discussões de mapeamento | Externa | Mapeamento |
| GETEC | Parte técnica envolvida nas discussões de mapeamento | Externa | Mapeamento |

Contexto Implícito

•  A presença de 4 consultorias sendo consultadas simultaneamente (LinkUP, Ocean, Seletor, MW)

indica que o grupo possui processo de cotação múltipla para demandas de consultoria SAP — o WR

formal desta demanda deve ser preparado para este processo.

•  O campo Cenário/CenPlan (MAM1, MWV1) foi identificado como "campo crítico com restrição" nas

discussões técnicas — embora não seja o escopo desta demanda, a equipe de implementação precisa

estar ciente da restrição ao trabalhar na mesma interface SGMM03.

•  O fato de o campo "Centro de Planejamento" já ter sido entregue na mesma integração é um

precedente técnico positivo — a consultora que o implementou pode ter vantagem de contexto.

•  O SLA em atraso (81h42min) em conjunto com o processo de cotação ainda em andamento indica

que não há urgência crítica de negócio — o prazo é de processo interno de PMO/DTI.

•  Fonte: análise cruzada das Fontes 1, 2 e 3

Lacunas Identificadas

| # | Campo | Status | Pergunta para Esclarecimento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Cargo da Solicitante | NÃO INFORMADO | Qual o cargo e área específica de Jenifer dos Santos Carvalho? |
| L2 | Sponsor formal | NÃO INFORMADO | Quem é o sponsor com nível Diretor ou superior responsável pela aprovação desta demanda? |
| L3 | Orçamento aprovado | NÃO — em precificação | Qual o envelope de orçamento aprovado ou referencial para esta melhoria? |
| L4 | Impacto em outras áreas | NÃO INFORMADO | Além da VIX Matriz, outras empresas/áreas usam o fluxo InterCompany SGMM03 e serão impactadas? |
| L5 | Volume de OMs afetadas | NÃO INFORMADO | Quantas OMs InterCompany são abertas/alteradas por mês? Qual o volume de retrabalho atual? |
| L6 | Documentação do processo atual | NÃO CONFIRMADO | Existe documentação do fluxo atual do SGMM03 além do Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf? |
| L7 | Ambiente SAP | NÃO INFORMADO | Qual o ambiente SAP (cliente/mandante) e versão envolvidos na integração SGMM03? |
| L8 | Centro de Custo | NÃO INFORMADO | Qual o centro de custo para alocação desta demanda? |
| L9 | Prazo de negócio real | NÃO DECLARADO | Existe algum evento de negócio (auditoria, contrato, go-live) que exige esta entrega até uma data específica? |
| L10 | Status das propostas | AGUARDANDO | As propostas de Seletor e MW foram recebidas? O processo de equalização de 29/05 foi concluído? |

Resumo para Confirmação

A VIX Matriz solicita a integração dos campos "Empresa" e "Contrato" da Ordem de Manutenção (OM)

do SGM para o SAP, via interface SGMM03 no fluxo InterCompany. Atualmente, esses campos são

preenchidos manualmente no SAP após a abertura da OM no SGM, gerando retrabalho e risco de

inconsistência. A demanda envolve criação e alteração de OMs. O ticket está em atraso de SLA

(81h42min), com 4 consultorias em processo de precificação — retorno esperado para 29/05/2026.

O campo "Centro de Planejamento" foi implementado anteriormente na mesma interface como precedente.

10 lacunas identificadas, sendo as mais críticas: sponsor não identificado, orçamento não aprovado

e impacto em outras áreas não avaliado.

📄 Gate de Governança — Intake

Gate de Governança — Fase 01: Intake

Projeto: DEM-2026-008

Data: 2026-05-28

Auditor: Gabriel Governança (VMO Autônomo)

Veredicto: PASS ✅

Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | Solicitante identificado | ✅ PASS | Jenifer dos Santos Carvalho — VIX Matriz |
| G1.2 | Área/divisão identificada | ✅ PASS | VIX Matriz documentada |
| G1.3 | Cargo do solicitante | ⚠️ PARCIAL | Cargo de Jenifer não informado — registrado como lacuna L1. Não bloqueia. |
| G2.1 | Canal de entrada declarado | ✅ PASS | Canal múltiplo: ticket + histórico + anexo PDF técnico |
| G2.2 | Fonte com data e tipo documentada | ✅ PASS | 3 fontes documentadas com tipo, descrição e data |
| G2.3 | Dados com referência de origem | ✅ PASS | Cada campo tem referência à fonte de origem (Fonte 1, 2 ou 3) |
| G3.1 | Seção Lacunas presente | ✅ PASS | 10 lacunas documentadas com perguntas específicas |
| G3.2 | Necessidade ≠ Pedido técnico | ✅ PASS | Necessidade (problema de retrabalho/inconsistência) claramente distinguida do pedido (integrar campos Empresa e Contrato) |
| G3.3 | Sem campos inventados | ✅ PASS | Todos os campos sem informação marcados como "NÃO INFORMADO" com lacuna correspondente |
| G4.1 | Aprovações informais documentadas | ✅ N/A | Nenhuma aprovação identificada — registrado que não há aprovação formal |
| G4.2 | SLA/atraso sinalizado | ✅ PASS | SLA em atraso (81h42min) explicitamente documentado com data e status |

Observações (itens ⚠️ PARCIAL — não bloqueantes)

•  G1.3 — Cargo da Jenifer não informado: Registrado como lacuna L1. Deve ser confirmado antes da elaboração do TAP para identificação correta do solicitante nos documentos formais.

•  Sponsor ausente: Lacuna L2 sinaliza que sponsor formal não foi identificado. Não bloqueia o intake, mas é condição crítica para aprovação na qualificação (CB-Sponsor obrigatória).

•  Orçamento não aprovado: Em fase de precificação com 4 consultorias. Constitui lacuna material L3 a ser resolvida na qualificação.

Encaminhamento

PASS → Prosseguir para Step 4: Qualificação da Demanda (Felipe Filtro)

O processo de captação foi executado com rastreabilidade adequada, solicitante identificado, canal documentado, lacunas listadas com perguntas específicas e SLA em atraso sinalizado. As lacunas existentes são esperadas para esta fase e estão corretamente registradas para resolução nas fases subsequentes.

📄 Qualificação da Demanda

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA

ID: DEM-2026-008

Data: 2026-05-28

Analista: Felipe Filtro (VMO Autônomo)

RESUMO:

A VIX Matriz solicita a integração dos campos "Empresa" e "Contrato" da Ordem de Manutenção (OM)

no fluxo InterCompany da interface SGMM03 (SAP + SGM). Atualmente, esses dados inseridos no SGM

durante a abertura de OM não são transmitidos automaticamente ao SAP, obrigando operadores a

preencherem manualmente os campos Empresa e Contrato no SAP — gerando retrabalho e risco de

inconsistência entre os sistemas. A demanda é técnica e cirúrgica: integrar dois campos específicos

em uma interface já existente, para os eventos de criação E alteração de OM. Existe precedente

técnico positivo: o campo Centro de Planejamento foi implementado anteriormente na mesma interface.

O ticket está em atraso de SLA (81h42min) e 4 consultorias estão em processo de precificação

com retorno esperado em 29/05/2026.

Claims de Alto Risco Identificados

| Claim | Evidência disponível | Impacto na análise |
| --- | --- | --- |
| "Mesma interface SGMM03 já existente — é integração incremental" | PARCIAL — precedente do Centro de Planejamento confirmado, mas escopo técnico dos campos Empresa/Contrato não documentado em detalhe | Critério 2 (Viabilidade Técnica): teto rebaixado para 7/10 até especificação técnica pelos fornecedores |
| "Campo Cenário/CenPlan tem restrição técnica conhecida" | SIM — mencionado no mapeamento técnico como campo crítico com restrição | Risco técnico documentado; não afeta escopo desta demanda mas impacta análise de complexidade |
| Orçamento em precificação — sem valor aprovado | SIM — explicitamente não aprovado, 4 consultorias em cotação | Critério 6 (Recursos): nota máxima 5/10 — orçamento não formalizado |
| Sponsor não identificado | SIM — lacuna L2 explicitamente documentada | Critério 6 e CB-Sponsor: condição bloqueante obrigatória |

Critérios de Qualificação

1.  Alinhamento Estratégico          7/10

Evidência disponível: PARCIAL

A demanda está alinhada com a diretriz geral de integridade de dados e eficiência operacional

do processo de manutenção. O fluxo InterCompany SGMM03 é parte da operação crítica da VIX Matriz.

Não foi apresentado OKR ou objetivo estratégico documentado explicitamente — porém a lógica de

completar a integração de uma interface já existente tem alinhamento implícito alto.

Confiança: MÉDIA. Para revisar esta nota: confirmar se há diretriz de digitalização/integração

do processo PM documentada para VIX Matriz em 2026.

2.  Viabilidade Técnica              7/10

Evidência disponível: PARCIAL

A interface SGMM03 já existe e opera. O campo Centro de Planejamento foi implementado

anteriormente nesta mesma interface — precedente técnico positivo confirmado. A adição dos

campos Empresa e Contrato segue o padrão já estabelecido. Existem 4 consultorias em processo

de precificação, indicando maturidade do processo de contratação. O campo Cenário/CenPlan tem

restrição técnica identificada — não é desta demanda, mas revela que a interface tem

complexidades. Teto 7/10 aplicado até especificação técnica formal ser validada pelos fornecedores.

Confiança: MÉDIA. Para revisar: especificação técnica dos campos Empresa e Contrato nas BAPIs/RFCs

SAP do módulo PM e validação do ambiente (mandante/versão).

3.  Retorno sobre Investimento       5/10

Evidência disponível: NÃO

Benefícios são descritos qualitativamente: eliminação de retrabalho manual, redução de

inconsistências de dados. Não há quantificação de volume (OMs/mês), tempo médio de retrabalho

por OM, ou estimativa financeira do benefício. Custo também não foi formalizado (em precificação).

Payback não calculável com dados disponíveis. Confiança: BAIXA.

Para revisar: volume mensal de OMs InterCompany afetadas (lacuna L5) e estimativa de tempo de

retrabalho por OM para calcular benefício anual.

4.  Urgência                         4/10

Evidência disponível: NÃO

O ticket está em atraso de SLA (81h42min desde 15/05/2026), mas isso reflete urgência de

processo interno de PMO/DTI, não urgência de negócio. Não há data concreta vinculada a evento

de negócio (auditoria, contrato, go-live de outro sistema). A presença de 4 consultorias em

cotação indica processo organizado, não emergência. O impacto da inação é retrabalho operacional

contínuo, sem ruptura de processo declarada.

Para elevar a nota: identificar se existe evento de negócio (auditoria, entrega contratual,

go-live) que exige esta entrega até uma data específica.

5.  Maturidade da Demanda            6/10

Evidência disponível: PARCIAL

O problema está bem definido — integrar dois campos específicos (Empresa e Contrato) em uma

interface existente (SGMM03). A existência do documento "Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf"

indica nível de detalhamento acima da média para uma demanda inicial. Gaps: cargo da solicitante

não confirmado, sponsor não identificado, orçamento não definido, volume de impacto não levantado,

detalhamento técnico dos campos não formalizado em especificação.

Confiança: MÉDIA.

6.  Disponibilidade de Recursos      4/10

Evidência disponível: NÃO

Orçamento em fase de precificação — não aprovado formalmente. Sponsor com nível Diretor+

não identificado. 4 consultorias externas estão sendo avaliadas, o que indica disponibilidade

de mercado, mas sem commitments formais. Equipe interna de DTI (Mara Rubia) está gerenciando

o processo, mas não há designação formal de analista técnico interno.

Para elevar a nota: formalização de orçamento aprovado e designação de sponsor.

7.  Esforço Estimado                 5/10

Evidência disponível: NÃO

Não há estimativa formal disponível. Com base no precedente de Centro de Planejamento (mesma

interface, campo único) e no escopo desta demanda (2 campos, criação + alteração), estimativa

inferida por analogia: levantamento técnico (~16h) + configuração/desenvolvimento (~40h) +

testes em ambiente de desenvolvimento e QA (~24h) + validação e go-live (~8h) = ~88h totais.

Nota 5/10 por incerteza — sem estimativa formal por fase dos fornecedores. Confiança: BAIXA.

Para revisar: aguardar propostas das consultorias com estimativa de esforço por fase.

8.  Impacto Organizacional           4/10

Evidência disponível: PARCIAL

O impacto é declarado como circunscrito à integração SGMM03 para OMs InterCompany da VIX Matriz.

Contudo, a lacuna L4 levanta dúvida relevante: outras empresas/áreas usam o mesmo fluxo

InterCompany? O ticket não declara impacto em outras divisões. Pela natureza de um fluxo

InterCompany, há probabilidade de impacto em pelo menos a empresa parceira no fluxo.

A mudança de processo é baixa (automatização de preenchimento manual existente).

Nota 4/10 pela incerteza sobre abrangência do fluxo InterCompany.

9.  Governança Necessária            4/10

Evidência disponível: PARCIAL

O esforço estimado (~88h) e o escopo técnico restrito (2 campos em interface existente) indicam

que a demanda pode ser gerida com governança leve — não requer gestão de projeto formal completa

com PMO. O processo de cotação com múltiplas consultorias adiciona necessidade de gestão

comercial, mas a execução técnica em si é de baixa complexidade governamental.

Nota 4/10 — governança de melhoria, não de projeto.

10.  Impacto Regulatório/Financeiro  4/10

Evidência disponível: PARCIAL

Os campos Empresa e Contrato em OMs InterCompany têm relevância para alocação de custos e

controle financeiro entre empresas do grupo (natureza InterCompany). Inconsistência nestes

campos pode gerar erros em relatórios financeiros intercompany e eventuais problemas de

reconciliação contábil. Não há risco regulatório externo declarado, mas o impacto contábil

interno justifica nota acima de 2.

PONTUAÇÃO: 50/100 (50%)

CLASSIFICAÇÃO: MELHORIA EVOLUTIVA

Critérios 7–10 de complexidade: esforço estimado (5/10), impacto organizacional (4/10),

governança necessária (4/10), impacto regulatório (4/10) — nenhum atinge 7/10 individualmente.

O escopo é restrito (2 campos em interface existente), com esforço estimado abaixo de 160h e

sem mudança estrutural de processo. A demanda segue o padrão de melhoria incremental em

integração SAP existente.

Time de Sustentação ERP indicado: PM (Plant Maintenance / Manutenção)

A integração SGMM03 é parte do módulo PM do SAP — os campos Empresa e Contrato em OMs são

objetos do módulo PM integrado ao módulo FI (para alocação de custos InterCompany).

Time recomendado: PM / FI — dado o caráter intercompany dos campos, recomenda-se

participação do time de FI na validação dos campos de custo.

DECISÃO: APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação de 50/100 (50%) — limiar mínimo para aprovação com condições.

A demanda é técnica, viável e tem precedente positivo. As condições bloqueantes são resolvíveis

no curto prazo (aguardar propostas dos fornecedores em 29/05 e identificar sponsor).

Condições Bloqueantes

•  CB-1 — CB-Sponsor: Identificar e nomear sponsor com nível Diretor ou superior para esta

demanda. Atualmente não há sponsor declarado — Mara Rubia (Holding DTI) é gestora do chamado,

mas não tem autoridade de sponsor executivo. Requerido antes da emissão do TAP.

•  CB-2 — CB-Orçamento: Formalizar orçamento aprovado após recebimento e equalização das

propostas em 29/05/2026. O TAP não pode ser finalizado sem envelope de orçamento aprovado.

•  CB-3 — Escopo Técnico Formal: Confirmar o escopo técnico dos campos Empresa e Contrato

junto com a consultora selecionada — incluindo o comportamento esperado na criação e na

alteração de OM. Esta condição é de menor impacto, mas necessária antes do kick-off.

Análise Comercial

BENEFÍCIOS ESPERADOS

| Benefício | Valor Estimado | Prazo | Confiança |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliminação de retrabalho manual (Empresa+Contrato) | Não quantificado — estimado 5-10 min/OM | Imediato ao go-live | BAIXA |
| Redução de inconsistências de dados entre SGM e SAP | Não quantificado | Imediato | BAIXA |
| Agilidade no processo InterCompany de manutenção | Não quantificado | Imediato | BAIXA |

Total de benefícios anuais estimados: Não quantificável com dados atuais

CUSTO DO PROJETO (estimativa referencial — aguardar propostas 29/05)

| Item | Estimativa Referencial |
| --- | --- |
| Desenvolvimento/Configuração SAP (consultoria) | R$ 15.000 – R$ 40.000 |
| Testes e validação | Incluído na consultoria |
| Gestão interna (DTI) | Custo de oportunidade — sem desembolso |
| Contingência (20%) | R$ 3.000 – R$ 8.000 |

TOTAL REFERENCIAL: R$ 18.000 – R$ 48.000 (aguardar propostas para precisar)

CUSTO DE NÃO-FAZER

Manutenção indefinida do retrabalho manual para cada OM InterCompany aberta/alterada na

VIX Matriz. O impacto aumenta proporcionalmente ao volume de OMs. Risco de inconsistência

de dados nos campos Empresa/Contrato pode gerar erros em relatórios financeiros InterCompany.

PROPOSTA DE VALOR

"A integração dos campos Empresa e Contrato na interface SGMM03 elimina o retrabalho manual

no processo de abertura e alteração de Ordens de Manutenção InterCompany na VIX Matriz,

garantindo consistência automática dos dados entre SGM e SAP. Com investimento estimado entre

R$ 18k e R$ 48k (aguardar propostas) e aproveitamento da interface SGMM03 já implantada,

o projeto é de baixo risco técnico e alto impacto operacional para a equipe de manutenção."

Próximos Passos

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Receber e equalizar propostas das 4 consultorias | Mara Rubia (Holding DTI) | 29/05/2026 |
| Identificar e nomear sponsor com nível Diretor+ | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 |
| Formalizar orçamento aprovado pós-equalização | Sponsor designado | 02/06/2026 |
| Emitir Work Request formal para consultoria selecionada | PMO (Fábio Fornecedor) | 03/06/2026 |
| Iniciar elaboração do TAP e ERF | Diana Documento / Rafael Requisito | 04/06/2026 |

📄 Gate de Governança — Qualificação

Gate de Governança — Fase 02: Qualificação

Projeto: DEM-2026-008

Data: 2026-05-28

Auditor: Gabriel Governança (VMO Autônomo)

Veredicto: PASS ✅

Checklist

| # | Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | 10 critérios pontuados | ✅ PASS | Critérios 1–10 presentes e pontuados (1–10 cada) |
| G1.2 | Justificativas presentes | ✅ PASS | Cada critério tem ao menos 2 linhas de justificativa com base nos dados da demanda |
| G1.3 | Pontuação total calculada | ✅ PASS | 50/100 (50%) calculado e declarado |
| G1.4 | Classificação declarada | ✅ PASS | MELHORIA EVOLUTIVA — com indicação do time PM/FI |
| G1.5 | Decisão declarada | ✅ PASS | APROVADO COM CONDIÇÕES |
| G2.1 | Decisão coerente com pontuação | ✅ PASS | 50/100 (50%) → faixa 50–74% → COM CONDIÇÕES ✓ |
| G3.1 | CB-Sponsor documentada | ⚠️ ABERTA | CB-1 registrada: sponsor não identificado — condição bloqueante antes do TAP |
| G3.2 | CB-Orçamento documentada | ⚠️ ABERTA | CB-2 registrada: aguardar equalização de propostas em 29/05 |
| G3.3 | CB-Escopo documentada | ⚠️ ABERTA | CB-3 registrada: escopo técnico formal dos campos — menor impacto |
| G4.1 | Dados consistentes com intake | ✅ PASS | Dados do solicitante, área, sistema e contexto técnico consistentes com demanda-coletada.md |
| G4.2 | Sem informações inventadas | ✅ PASS | Análise baseada exclusivamente nos dados das Fontes 1, 2 e 3 da Iara |
| G5.1 | Time sustentação indicado (melhoria) | ✅ PASS | Time PM/FI indicado explicitamente com justificativa |
| G5.2 | Próximos passos com responsável | ✅ PASS | 5 ações com responsável e prazo definidos |

Condições Bloqueantes Registradas (para monitoramento)

| CB | Status | Prazo para Resolução | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| CB-1 — Sponsor Diretor+ | ⚠️ ABERTA | 30/05/2026 | PMO / Holding DTI |
| CB-2 — Orçamento Aprovado | ⚠️ ABERTA | 02/06/2026 | Sponsor designado + Mara Rubia |
| CB-3 — Escopo Técnico Formal | ⚠️ ABERTA | Pré-kick-off (após consultora selecionada) | DTI + Consultora |

Observações Adicionais

•  Tabela de Claims de Alto Risco: Presente e completa — 4 claims avaliados com declaração de evidência.

•  Evidências declaradas: Critérios com nota ≥ 7 têm teto justificado (critérios 1 e 2 com nota 7). Critérios com nota baixa têm declaração explícita do que elevaria a nota.

•  Lacunas da Iara tratadas: As 10 lacunas foram contempladas na análise (L2/L3 → CBs, L4 → critério 8, L5 → critério 3, L7 → critério 2, L9 → critério 4).

•  Classificação MELHORIA EVOLUTIVA: Coerente com critérios 7–10 (nenhum atinge 7/10) e escopo técnico restrito. Time PM/FI corretamente indicado.

Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 6 (AUTO-APROVADO): Aprovação da Qualificação

O parecer de qualificação foi elaborado com rigor formal: 10 critérios pontuados com evidências declaradas, decisão coerente com pontuação, tabela de claims presente, classificação com time de sustentação indicado e condições bloqueantes documentadas. Pipeline autorizado a prosseguir para a documentação de iniciação.

📄 Qualificação Aprovada

Qualificação Aprovada — DEM-2026-008

Versão: 1.0

Data: 2026-05-28

Aprovado por: Checkpoint Step 6 — AUTO-APROVADO (Pipeline VMO Autônomo)

Identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da Demanda | DEM-2026-008 |
| Nome Preliminar do Projeto | Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) |
| Sistema | Sistemática ERP > Solicitação de Novas Demandas / Projetos |
| Ticket | #6800446 |
| Data de Abertura do Ticket | 08/05/2026 |
| Data da Qualificação | 28/05/2026 |

Decisão de Qualificação

| Dimensão | Resultado |
| --- | --- |
| Pontuação | 50/100 (50%) |
| Decisão | APROVADO COM CONDIÇÕES |
| Classificação | MELHORIA EVOLUTIVA |
| Time de Execução | Sustentação ERP — PM / FI (com consultoria externa) |
| Gate de Governança | PASS |

Stakeholders Identificados

| Nome | Papel | Área |
| --- | --- | --- |
| Jenifer dos Santos Carvalho | Solicitante / Beneficiada | VIX Matriz |
| Mara Rubia Silva Rocha | Gestora do chamado / Responsável Holding DTI | Holding DTI |
| Jhonny Henrique M. F. de Freitas | Parte interessada | VIX Matriz |
| João Gabriel Virígio Barbierato | Parte interessada | VIX Matriz |
| Sponsor: A DEFINIR (CB-1) | Sponsor executivo Diretor+ | A confirmar |
| Consultora selecionada (a definir) | Executora técnica | Externa |

Escopo Aprovado

O que está dentro do escopo:

•  Integração dos campos Empresa e Contrato da OM via interface SGMM03 (SGM → SAP)

•  Suporte ao evento de criação de OM no SAP

•  Suporte ao evento de alteração de OM no SAP

•  Módulo SAP: PM (Plant Maintenance) com impacto em FI (campos InterCompany)

•  Ambiente: VIX Matriz (a confirmar mandante/versão — lacuna L7)

O que está fora do escopo:

•  Integração de outros campos da interface SGMM03 (escopo separado se necessário)

•  Campo Cenário/CenPlan (tem restrição técnica conhecida — demanda separada)

•  Alterações no sistema SGM (origem dos dados)

•  Outras interfaces de integração SAP além da SGMM03

•  Implantação em outras divisões ou empresas do grupo (exceto se confirmado em L4)

Condições Bloqueantes para Início

| CB | Descrição | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| CB-1 | Identificar e nomear sponsor com nível Diretor ou superior | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 |
| CB-2 | Formalizar orçamento aprovado após equalização das propostas (retorno esperado 29/05) | Sponsor designado + Mara Rubia | 02/06/2026 |
| CB-3 | Confirmar escopo técnico formal dos campos Empresa e Contrato com consultora selecionada | DTI + Consultora | Pré-kick-off |

Estimativas de Referência

| Parâmetro | Estimativa |
| --- | --- |
| Esforço estimado (por analogia) | ~80–120 horas de consultoria SAP |
| Custo referencial | R$ 18.000 – R$ 48.000 (aguardar propostas) |
| Prazo estimado de execução | 4–8 semanas após kick-off |
| Contingência recomendada | 20% sobre o valor contratado |

Próximos Passos Aprovados

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Receber e equalizar propostas das 4 consultorias | Mara Rubia (Holding DTI) | 29/05/2026 |
| Nomear sponsor com nível Diretor+ | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 |
| Formalizar orçamento aprovado | Sponsor + Mara Rubia | 02/06/2026 |
| Elaborar TAP, PM Canvas e Plano Geral | Diana Documento (VMO) | Iniciado após CBs |
| Elaborar ERF com RF e RNF | Rafael Requisito (VMO) | Junto com TAP |
| Emitir Work Request para consultoras | Fábio Fornecedor (VMO) | Após ERF |

Nota do Checkpoint

Checkpoint Step 6 — AUTO-APROVADO em 2026-05-28

>

Qualificação aprovada com condições. O pacote de iniciação (TAP, ERF, WR, Cronograma, Riscos,

KPIs, Status Report) deve ser elaborado com as 3 CBs registradas. O sponsor será marcado como

"[A CONFIRMAR — CB-1]" no TAP enquanto a CB-1 não for resolvida. O orçamento no TAP usará

o envelope referencial (R$ 35.000) com nota de que deve ser substituído pelo valor contratado

após seleção da consultora.

📋 FASE 02 INICIAÇÃO

📄 Documentação Base (TAP + PM Canvas)

Documentação Base de Iniciação — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28 | Status: RASCUNHO

IDENTIFICAÇÃO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nome | Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) |
| ID | DEM-2026-008 |
| Ticket de Origem | #6800446 |
| Área Solicitante | VIX Matriz |
| Área Executora | Holding DTI + Consultoria SAP PM/FI (a contratar) |
| Data de Início Previsto | 16/06/2026 (após resolução das CBs) |
| Data de Conclusão Prevista | 31/07/2026 |
| Tipo | Melhoria Evolutiva — Integração SAP (PM/FI) |

AUTORIZAÇÃO

| Papel | Nome | Cargo | Autoridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | [A CONFIRMAR — CB-1] | Diretor ou superior | Aprovação de orçamento, escopo e prazo |
| Responsável DTI | Mara Rubia Silva Rocha | Holding DTI | Gestão operacional do chamado e articulação com fornecedores |
| Gerente de Projeto | A designar pelo PMO | — | Acompanhamento da execução, aprovação de entregáveis |
| Solicitante | Jenifer dos Santos Carvalho | VIX Matriz | Validação funcional dos entregáveis |

CB-1 ABERTA: O sponsor com nível Diretor ou superior deve ser identificado e nomeado

até 30/05/2026 para que este TAP seja finalizado e assinado. Responsável: PMO / Holding DTI.

OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

Integrar automaticamente os campos Empresa e Contrato das Ordens de Manutenção (OM)

da interface SGMM03 do SGM para o SAP, cobrindo os eventos de criação e alteração de OM,

de forma que 100% das OMs InterCompany abertas ou alteradas no SGM tenham esses campos

gravados corretamente no SAP sem intervenção manual, até 31/07/2026.

Detalhamento SMART:

•  Específico: Integrar 2 campos (Empresa e Contrato) na interface SGMM03, via módulo PM/FI do SAP

•  Mensurável: 100% das OMs InterCompany com campos preenchidos automaticamente (zero preenchimentos manuais residuais)

•  Atingível: Precedente confirmado (campo Centro de Planejamento implantado na mesma interface)

•  Relevante: Elimina retrabalho manual e risco de inconsistência de dados no processo InterCompany

•  Temporal: Conclusão até 31/07/2026

JUSTIFICATIVA

No processo InterCompany da interface SGMM03 (SGM + SAP), os campos Empresa e Contrato

inseridos pela manutenção durante a abertura de OM no SGM não são transmitidos automaticamente

ao SAP. Isso obriga operadores a preencher manualmente esses campos no SAP tanto na criação

quanto na alteração de OMs, gerando:

1.  Retrabalho operacional contínuo na equipe de manutenção da VIX Matriz

2.  Risco de inconsistência de dados entre SGM e SAP nos campos de identificação InterCompany

3.  Possíveis erros em relatórios financeiros de alocação de custos InterCompany

A integração é tecnicamente viável com baixo risco: o campo Centro de Planejamento foi

implementado anteriormente na mesma interface SGMM03 como precedente positivo. A demanda

está alinhada com a diretriz de integridade de dados e eficiência operacional do processo

de manutenção do Grupo Águia Branca.

ESCOPO

DENTRO DO ESCOPO:

1.  Integração do campo Empresa da OM: leitura do valor no SGM e gravação no SAP via SGMM03

2.  Integração do campo Contrato da OM: leitura do valor no SGM e gravação no SAP via SGMM03

3.  Suporte ao evento de criação de OM (novo registro SAP)

4.  Suporte ao evento de alteração de OM (atualização de registro SAP existente)

5.  Testes de validação em ambiente de desenvolvimento, qualidade e produção

6.  Documentação técnica da solução implementada

7.  Repasse de conhecimento para o time de sustentação ERP (PM/FI)

FORA DO ESCOPO:

1.  Integração de outros campos da interface SGMM03 (demandas separadas)

2.  O campo Cenário/CenPlan (MAM1/MWV1) — tem restrição técnica conhecida, tratamento separado

3.  Alterações no sistema SGM (sistema de origem — fora da responsabilidade do SAP)

4.  Modificações em outras interfaces de integração SAP além da SGMM03

5.  Implantação em outras divisões do grupo que não a VIX Matriz (exceto se confirmado após avaliação de L4)

6.  Desenvolvimento de novas funcionalidades no módulo PM/FI além dos 2 campos especificados

CRITÉRIOS DE SUCESSO

1.  100% das OMs InterCompany criadas ou alteradas após o go-live têm os campos Empresa e

Contrato gravados automaticamente no SAP via integração SGMM03 — verificado por relatório

de comparação SGM × SAP nos primeiros 15 dias de produção.

2.  Zero preenchimentos manuais residuais dos campos Empresa e Contrato nas OMs InterCompany

após o go-live — verificado via auditoria de OMs abertas na primeira semana de operação.

3.  Aceite formal da solicitante (Jenifer dos Santos Carvalho / VIX Matriz) após testes de

homologação (UAT) confirmando que o comportamento da integração atende à necessidade descrita

no Chamado #6800446.

4.  Go-live realizado até 31/07/2026 com ambiente de produção estável por 15 dias consecutivos

sem incidentes relacionados à integração dos novos campos.

5.  Documentação técnica entregue ao time de sustentação PM/FI da DTI antes do encerramento

formal do projeto.

PREMISSAS

1.  A interface SGMM03 está operacional no ambiente SAP da VIX Matriz e pode ser modificada

sem impacto em outras integrações ativas.

2.  O time técnico da consultoria selecionada tem experiência com o módulo PM do SAP e

conhece (ou consegue obter) a documentação técnica da interface SGMM03.

3.  Os campos Empresa e Contrato existem como campos válidos na estrutura da OM no SAP PM

e podem receber valores via interface sem customização de dicionário de dados.

4.  Os ambientes de desenvolvimento (DEV), qualidade (QAS) e produção (PRD) do SAP estão

disponíveis para testes e implantação dentro do prazo do projeto.

5.  A solicitante (VIX Matriz) disponibilizará casos de teste representativos para o UAT.

6.  O campo Centro de Planejamento (implementado anteriormente) pode servir como referência

técnica para a implementação dos campos Empresa e Contrato.

RESTRIÇÕES

1.  Orçamento: Envelope máximo de R$ 48.000 (teto referencial — a ser substituído pelo

valor contratado após equalização das propostas). Valores acima requerem nova aprovação do sponsor.

2.  Prazo: Conclusão até 31/07/2026 — sem prazo de negócio externo declarado, mas o

SLA do ticket já está em atraso (81h42min desde 08/05/2026).

3.  Tecnologia: A solução deve ser implementada exclusivamente via interface SGMM03

existente — não são permitidas novas interfaces, processos batch ou desenvolvimentos fora

do escopo do SGMM03.

4.  Ambiente: Não são permitidas alterações no sistema SGM (escopo excluso).

5.  Mandante SAP: A implementação deve seguir os padrões de transporte do Grupo Águia Branca

(DEV → QAS → PRD), com aprovação do GP/DTI antes de cada promoção de ambiente.

RISCOS DE ALTO NÍVEL

1.  Restrição técnica oculta nos campos Empresa/Contrato — Risco de encontrar no SAP PM

as mesmas restrições identificadas no campo Cenário/CenPlan, aumentando complexidade e prazo.

Classificação: MÉDIO

2.  Prazo de seleção da consultora — Atraso na equalização das propostas (além de 29/05)

ou divergência entre consultoras pode postergar o kick-off, reduzindo folga de prazo.

Classificação: MÉDIO

3.  Disponibilidade do ambiente SAP para testes — Janelas de indisponibilidade dos ambientes

DEV/QAS por outros projetos paralelos podem atrasar os ciclos de teste.

Classificação: BAIXO

4.  Sponsor não designado — A ausência de sponsor formal pode gerar falta de autoridade

para aprovação de decisões técnicas e de escopo durante a execução.

Classificação: ALTO (CB-1 aberta)

5.  Impacto não mapeado em outras divisões — Se o fluxo InterCompany SGMM03 também for

utilizado por outras empresas do grupo, a implementação pode ter escopo maior que o avaliado.

Classificação: MÉDIO (lacuna L4 não resolvida)

PARTES INTERESSADAS PRINCIPAIS

| Nome / Área | Papel no Projeto | Interesse Principal |
| --- | --- | --- |
| Jenifer dos Santos Carvalho (VIX Matriz) | Solicitante / Usuária final | Eliminação do retrabalho manual |
| Jhonny Henrique M. F. de Freitas (VIX Matriz) | Parte interessada | Processo de manutenção InterCompany |
| João Gabriel Virígio Barbierato (VIX Matriz) | Parte interessada | Processo de manutenção InterCompany |
| Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI) | Gestora do chamado | Resolução do SLA em atraso |
| Sponsor (A CONFIRMAR — CB-1) | Sponsor executivo | Aprovação e monitoramento |
| Gerente de Projeto (A designar) | GP | Entrega no prazo e custo |
| Consultora selecionada (entre LinkUP, Ocean, Seletor ou MW) | Executora técnica | Contratação e execução |
| Time Sustentação ERP PM/FI (DTI) | Receptor da solução | Sustentabilidade da solução |

ORÇAMENTO RESUMIDO

| Item | Estimativa |
| --- | --- |
| Consultoria SAP PM/FI (desenvolvimento, testes, implantação) | R$ 29.000 |
| Gestão interna DTI (custo de oportunidade) | R$ 0 (recurso próprio) |
| Contingência (20%) | R$ 5.800 |
| TOTAL APROVADO (REFERENCIAL) | R$ 34.800 |

⚠️ CB-2 ABERTA: Este orçamento é referencial. Deve ser substituído pelo valor contratado

após seleção da consultora e aprovação formal do sponsor. Prazo: 02/06/2026.

CRONOGRAMA SUMARIZADO

| Fase | Período | Duração |
| --- | --- | --- |
| Resolução de CBs e contratação | 28/05 – 13/06/2026 | 2 semanas |
| Kick-off e especificação técnica | 16/06 – 20/06/2026 | 1 semana |
| Desenvolvimento e configuração SAP | 23/06 – 04/07/2026 | 2 semanas |
| Testes (DEV/QAS) e UAT | 07/07 – 18/07/2026 | 2 semanas |
| Go-live (PRD) e estabilização | 21/07 – 31/07/2026 | 1,5 semanas |
| Buffer de contingência (15%) | 01/08 – 08/08/2026 | ~1 semana |
| Conclusão máxima | 08/08/2026 | — |

APROVAÇÃO

Sponsor: _________________________________ Data: ___________
         [A CONFIRMAR — CB-1]

GP/PMO: __________________________________ Data: ___________

Solicitante: ______________________________ Data: ___________
             Jenifer dos Santos Carvalho

PM CANVAS — DEM-2026-008

PM CANVAS — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              PM CANVAS — DEM-2026-008 — INTEGRAÇÃO SGMM03 EMPRESA/CONTRATO             │
├──────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│  1. POR QUÊ?             │  2. O QUÊ?                   │  3. QUEM?                    │
│                          │                              │                              │
│ Campos Empresa e         │ • Integração campo EMPRESA   │ Sponsor: A confirmar (CB-1)  │
│ Contrato da OM não são   │   SGM → SAP via SGMM03       │ Gestora DTI: Mara Rubia S.R. │
│ integrados do SGM para   │                              │ GP: A designar               │
│ o SAP no fluxo           │ • Integração campo CONTRATO  │ Solicitante: Jenifer (VIX)   │
│ InterCompany SGMM03      │   SGM → SAP via SGMM03       │ Copiados: Jhonny, João (VIX) │
│                          │                              │                              │
│ Resultado: retrabalho    │ • Evento: CRIAÇÃO de OM      │ Executora: Consultoria SAP   │
│ manual + risco de        │   (novo registro SAP)        │ PM/FI (LinkUP/Ocean/Seletor  │
│ inconsistência de dados  │                              │ ou MW — a selecionar)        │
│ entre os dois sistemas   │ • Evento: ALTERAÇÃO de OM    │                              │
│                          │   (atualização SAP existente)│ Sustentação: DTI PM/FI       │
│ Precedente: Centro de    │                              │                              │
│ Planejamento já          │ • Testes DEV/QAS/PRD         │                              │
│ integrado na mesma       │ • UAT com VIX Matriz         │                              │
│ interface                │ • Documentação técnica       │                              │
│                          │ • Repasse sustentação DTI    │                              │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  4. COMO?                │  5. QUANDO?                  │  6. QUANTO?                  │
│                          │                              │                              │
│ Metodologia cascata      │ Resolução CBs: até 13/06     │ Consultoria SAP: R$ 29.000   │
│ (waterfall) adaptada     │ Kick-off:      16/06/2026    │ Contingência (20%): R$ 5.800 │
│ para escopo cirúrgico    │ Especificação: 16–20/06      │ ─────────────────────────── │
│ e prazo curto            │ Desenvolvimento: 23/06–04/07 │ TOTAL REFERENCIAL: R$ 34.800 │
│                          │ Testes/UAT:    07/07–18/07   │                              │
│ Interface: SGMM03        │ Go-live:       21/07–31/07   │ ⚠️ CB-2: substituir após     │
│ Módulo SAP: PM + FI      │ Buffer:        01/08–08/08   │ contratação formal           │
│                          │ ─────────────────────────── │                              │
│ Transporte: DEV→QAS→PRD  │ Duração total: ~7 semanas    │ BAC (para EVM): R$ 34.800   │
│ (padrão GAB)             │ Com buffer: ~8 semanas       │                              │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  7. PREMISSAS            │  8. RESTRIÇÕES               │  9. RISCOS                   │
│                          │                              │                              │
│ • SGMM03 está ativa e    │ • Prazo: go-live até 31/07   │ • Sponsor não designado      │
│   modificável sem        │   (com buffer até 08/08)     │   [ALTO — CB-1 aberta]       │
│   impacto em outras      │ • Orçamento: ≤ R$ 34.800     │                              │
│   integrações            │   (referencial — CB-2)       │ • Restrição técnica oculta   │
│                          │ • Implementação exclusiva    │   nos campos Empresa/Contrato │
│ • Campos Empresa e       │   via SGMM03 (sem novas      │   (como Cenário/CenPlan)     │
│   Contrato existem no    │   interfaces)                │   [MÉDIO]                    │
│   SAP PM como campos     │ • Não alterar SGM (origem    │                              │
│   válidos para gravação  │   fora do escopo)            │ • Atraso na seleção da       │
│                          │ • Transporte: DEV→QAS→PRD    │   consultora → kick-off      │
│ • Consultora selecionada │   obrigatório                │   atrasado [MÉDIO]           │
│   tem exp. SAP PM        │ • Não escopo: outros campos  │                              │
│                          │   SGMM03 e Cenário/CenPlan   │ • Impacto não mapeado em     │
│ • VIX Matriz disponível  │                              │   outras divisões GAB (L4)   │
│   para UAT               │                              │   [MÉDIO]                    │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

PLANO GERAL DO PROJETO — DEM-2026-008

PLANO GERAL DO PROJETO — Integração SGMM03 Empresa/Contrato

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

1. Plano de Gerenciamento do Escopo

Abordagem: O escopo é estritamente delimitado pelos 2 campos (Empresa e Contrato) na interface

SGMM03 para os eventos de criação e alteração de OM. A WBS é decomposta até o nível de atividade

de configuração técnica. O GP valida o escopo antes de cada entregável.

Ferramenta: WBS em Markdown + dicionário de pacotes de trabalho no cronograma.

Responsável: GP + Mara Rubia (validação de negócio) + Consultora (execução técnica)

Processo de mudança de escopo:

1.  Qualquer inclusão de campo ou funcionalidade além dos 2 campos definidos requer Change Request formal

2.  GP avalia impacto em prazo e custo

3.  Sponsor aprova qualquer mudança com impacto financeiro acima de R$ 2.000

4.  Baseline atualizado após aprovação — versão incrementada

2. Plano de Gerenciamento do Cronograma

Abordagem: Cascata com fases sequenciais (especificação → desenvolvimento → testes → go-live).

Reuniões semanais de acompanhamento com a consultora durante a execução.

Ferramenta: Cronograma em Markdown (este documento + arquivo cronograma.md)

Frequência de atualização: Semanal durante a execução

Indicadores:

•  SPI (Schedule Performance Index): alerta se < 0,85

•  Desvio de prazo: alerta se > 5 dias úteis em relação ao baseline

3. Plano de Gerenciamento dos Custos

Abordagem: Controle por marcos de faturamento (não por hora). O pagamento à consultora

será estruturado em 2–3 marcos vinculados a entregáveis aprovados (ex: especificação técnica,

go-live, documentação).

Ferramenta: Planilha de controle de custo — comparação entre orçamento aprovado e NFs emitidas

Frequência de atualização: A cada emissão de NF / aprovação de marco

Indicadores:

•  CPI (Cost Performance Index): alerta se < 0,85

•  EAC (Estimate at Completion): comparado ao BAC de R$ 34.800

4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Abordagem: Ciclos de teste estruturados em 3 níveis antes do go-live.

Critérios de qualidade do produto:

•  100% dos casos de teste Must Have aprovados no UAT

•  Zero erros de integração nos campos Empresa e Contrato após go-live

•  Documentação técnica revisada e aprovada pelo time de sustentação PM/FI

Processo de revisão:

•  DEV: Consultora executa testes unitários e de integração

•  QAS: DTI + Consultora executam testes sistêmicos

•  UAT: VIX Matriz (Jenifer + equipe) valida funcionalidade de negócio

•  PRD: Go-live monitorado nos primeiros 15 dias (período de garantia)

5. Plano de Gerenciamento dos Recursos

Abordagem: Recursos externos (consultora) gerenciados via contrato com marcos e SLA.

Recursos internos (DTI) dedicados parcialmente conforme disponibilidade.

Papéis e responsabilidades (RACI simplificado):

| Atividade | Consultora | DTI/Mara | GP | VIX/Jenifer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação técnica | R | C | A | I |
| Desenvolvimento SAP | R | I | A | I |
| Testes DEV/QAS | R | C | A | I |
| UAT | C | I | A | R |
| Go-live | R | A | A | I |
| Documentação | R | A | I | I |

R=Responsável, A=Aprovador, C=Consultado, I=Informado

Resolução de conflitos: Escalada ao sponsor para decisões com impacto > 1 semana de prazo.

6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

| Comunicação | Audiência | Frequência | Canal | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status Report | Sponsor + Mara Rubia + Jenifer | Quinzenal | E-mail | GP |
| Reunião de acompanhamento | GP + Consultora | Semanal (durante execução) | Teams/presencial | GP |
| Relatório de testes | DTI + Jenifer | A cada ciclo de testes | E-mail | Consultora |
| Comunicado de go-live | Todos os stakeholders | Pontual (no go-live) | E-mail | GP |
| Alerta de risco/desvio | Sponsor | Imediato | E-mail/Teams | GP |

7. Plano de Gerenciamento dos Riscos

Abordagem: Identificação na iniciação + revisão a cada status report quinzenal.

Riscos novos identificados durante a execução são adicionados ao registro e avaliados pelo GP.

Ferramenta: Registro de Riscos em Markdown (arquivo plano-riscos.md)

Frequência de revisão: Quinzenal (junto ao status report)

Alerta automático: Risco nível ALTO → notificação imediata ao sponsor via e-mail

8. Plano de Gerenciamento das Aquisições

Abordagem: Make or buy — 100% da execução técnica SAP será contratada externamente.

A DTI atuará como gestora do contrato e validadora técnica.

Processo de contratação:

1.  Equalização das 4 propostas recebidas (29/05/2026)

2.  Seleção da consultora pelo critério técnico-comercial (prazo + custo + experiência PM)

3.  Emissão do Work Request formal (WR) antes do contrato

4.  Assinatura do contrato com marcos e SLA de testes

5.  Aprovação do sponsor obrigatória para valores acima do referencial (R$ 34.800)

Fornecedores em avaliação: LinkUP, Ocean, Seletor, MW

9. Plano de Gerenciamento dos Stakeholders

Abordagem: Engajamento ativo da VIX Matriz (usuária final) em todas as fases de validação.

Sponsor engajado nos marcos de aprovação. Consultora gerenciada formalmente via contrato.

Ferramenta: Registro de Stakeholders (seção "Partes Interessadas" do TAP)

Estratégia por grupo:

•  VIX Matriz: engajamento alto em UAT e validação funcional

•  Holding DTI / Mara Rubia: engajamento contínuo — ponto focal do projeto

•  Sponsor: engajamento nos marcos de aprovação e decisões críticas

•  Consultora: comunicação formal via reuniões semanais e relatórios de progresso

Frequência de revisão: Mensal (ou quando mudança de stakeholder relevante)

10. Plano de Gerenciamento das Mudanças

Processo de solicitação de mudança (Change Request):

1.  Qualquer parte interessada identifica necessidade de mudança e comunica ao GP

2.  GP preenche formulário de Change Request com: descrição da mudança, impacto em escopo/prazo/custo/qualidade

3.  Impacto ≤ R$ 2.000 e ≤ 2 dias úteis: GP aprova

4.  Impacto > R$ 2.000 ou > 2 dias úteis: Sponsor aprova

5.  Mudanças aprovadas: baseline atualizado com nova versão do documento

6.  Mudanças recusadas: documentadas com justificativa no registro de mudanças

Ciclo de Vida e Gates

| Gate | Critério de Progressão | Aprovador |
| --- | --- | --- |
| G0 — Qualificação aprovada | Qualificação 50/100 APROVADA COM CONDIÇÕES + CBs registradas | VMO (auto) |
| G1 — Iniciação aprovada | TAP assinado + orçamento formalizado (CB-2 resolvida) + sponsor nomeado (CB-1) | Sponsor |
| G2 — Especificação aprovada | Especificação técnica assinada pela consultora e pelo GP | GP + Consultora |
| G3 — Desenvolvimento completo | 100% dos RF Must Have implementados em QAS, aprovados pelo GP | GP + DTI |
| G4 — UAT aprovado e go-live autorizado | Casos de teste Must Have 100% aprovados pela VIX Matriz | Sponsor + Jenifer |
| G5 — Encerramento | Documentação técnica entregue à sustentação + aceite formal da VIX Matriz | Sponsor + Jenifer |

📄 Especificação de Requisitos (ERF)

Especificação de Requisitos Funcionais (ERF) — DEM-2026-008

Projeto: Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Rafael Requisito (VMO Autônomo)

Origem: Chamado #6800446 + Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf

1. Requisitos Funcionais

1.1 Integração do Campo EMPRESA (Criação de OM)

| ID | Descrição | Prioridade | Critério de Aceitação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | O sistema deve ler o campo Empresa da OM no SGM e gravá-lo no campo correspondente da OM no SAP via interface SGMM03 no evento de criação de nova OM | Must Have | Ao criar uma OM InterCompany no SGM com o campo Empresa preenchido, a OM criada no SAP deve conter o mesmo valor no campo Empresa — verificado em 100% dos casos de teste de criação (mínimo 10 OMs de teste) | Ticket #6800446 + Mapeamento SGMM03 |
| RF002 | O sistema deve preservar o valor do campo Empresa integrado quando a OM no SAP sofrer alterações que não modifiquem o campo Empresa | Must Have | Ao alterar campos não relacionados à Empresa em uma OM SAP (ex: descrição, prioridade), o campo Empresa deve permanecer inalterado — verificado em 5 cenários de alteração | TAP — Escopo 1 |
| RF003 | O sistema deve tratar o caso de campo Empresa vazio no SGM sem gerar erro de integração | Should Have | Quando o campo Empresa no SGM estiver vazio durante a criação de OM, a integração deve prosseguir normalmente (sem falha) e gravar valor nulo/branco no SAP — sem interrupção do fluxo SGMM03 | Análise técnica — anti-pattern de tratamento de nulos |

1.2 Integração do Campo EMPRESA (Alteração de OM)

| ID | Descrição | Prioridade | Critério de Aceitação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF004 | O sistema deve ler o campo Empresa da OM no SGM e atualizá-lo no SAP via interface SGMM03 no evento de alteração de OM existente | Must Have | Ao alterar o campo Empresa de uma OM existente no SGM, a OM no SAP deve refletir o novo valor do campo Empresa após a sincronização — verificado em 100% dos casos de teste de alteração (mínimo 5 OMs de teste) | Ticket #6800446 — "alteração destes campos no SAP" |
| RF005 | O sistema deve registrar log/rastreabilidade quando o campo Empresa for alterado via integração SGMM03 | Should Have | O log de integração SGMM03 deve conter registro de data/hora, valor anterior e novo valor para cada alteração do campo Empresa via integração | Requisito de auditoria InterCompany |

1.3 Integração do Campo CONTRATO (Criação de OM)

| ID | Descrição | Prioridade | Critério de Aceitação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF006 | O sistema deve ler o campo Contrato da OM no SGM e gravá-lo no campo correspondente da OM no SAP via interface SGMM03 no evento de criação de nova OM | Must Have | Ao criar uma OM InterCompany no SGM com o campo Contrato preenchido, a OM criada no SAP deve conter o mesmo valor no campo Contrato — verificado em 100% dos casos de teste de criação (mínimo 10 OMs de teste) | Ticket #6800446 + Mapeamento SGMM03 |
| RF007 | O sistema deve validar que o valor do campo Contrato recebido do SGM é um contrato válido e ativo no SAP antes de gravar | Should Have | Ao receber um valor de Contrato inválido ou inativo do SGM, a integração deve registrar o erro no log sem interromper a criação da OM — a OM é criada no SAP com o campo Contrato vazio e uma mensagem de aviso é gerada | Análise técnica — integridade referencial |
| RF008 | O sistema deve tratar o caso de campo Contrato vazio no SGM sem gerar erro de integração | Should Have | Quando o campo Contrato no SGM estiver vazio durante a criação de OM, a integração deve prosseguir normalmente e gravar valor nulo/branco no SAP — sem interrupção do fluxo SGMM03 | Análise técnica |

1.4 Integração do Campo CONTRATO (Alteração de OM)

| ID | Descrição | Prioridade | Critério de Aceitação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF009 | O sistema deve ler o campo Contrato da OM no SGM e atualizá-lo no SAP via interface SGMM03 no evento de alteração de OM existente | Must Have | Ao alterar o campo Contrato de uma OM existente no SGM, a OM no SAP deve refletir o novo valor do campo Contrato após a sincronização — verificado em 100% dos casos de teste de alteração (mínimo 5 OMs de teste) | Ticket #6800446 — "alteração destes campos no SAP" |
| RF010 | O sistema deve registrar log/rastreabilidade quando o campo Contrato for alterado via integração SGMM03 | Should Have | O log de integração SGMM03 deve conter registro de data/hora, valor anterior e novo valor para cada alteração do campo Contrato via integração | Requisito de auditoria InterCompany |

1.5 Tratamento de Erros e Monitoramento

| ID | Descrição | Prioridade | Critério de Aceitação | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF011 | O sistema deve gerar alerta/notificação quando ocorrer falha na integração dos campos Empresa ou Contrato | Must Have | Falhas de integração dos campos RF001 ou RF006 devem gerar mensagem de erro no log da interface SGMM03 e notificação ao responsável técnico — verificado simulando falha de integração em ambiente QAS | Análise técnica — monitoramento |
| RF012 | O sistema deve disponibilizar relatório de rastreabilidade comparando os valores dos campos Empresa e Contrato entre SGM e SAP para OMs InterCompany | Could Have | Relatório acessível no SAP listando OMs InterCompany com comparativo de campos Empresa/Contrato entre SGM e SAP nos últimos 30 dias | Análise técnica — controle de qualidade pós-go-live |

2. Requisitos Não-Funcionais

| ID | Categoria | Descrição | Prioridade | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF001 | Performance | A integração dos campos Empresa e Contrato via SGMM03 deve ser concluída em até 30 segundos após o evento de criação ou alteração de OM no SGM | Must Have | Teste de performance: 20 OMs criadas/alteradas no SGM; o tempo entre o evento no SGM e a gravação no SAP é ≤ 30 segundos em 100% dos casos |
| RNF002 | Disponibilidade | A integração SGMM03 para os campos Empresa e Contrato deve operar durante o mesmo horário de disponibilidade da interface SGMM03 existente | Must Have | A integração dos novos campos não reduz a janela de disponibilidade da interface SGMM03 — verificado pelos logs de disponibilidade nos primeiros 15 dias de produção |
| RNF003 | Integridade de Dados | Em caso de falha na integração, a OM no SAP deve ser criada/alterada normalmente sem os novos campos — a integração dos campos Empresa/Contrato é aditiva e não deve impedir a criação/alteração principal da OM | Must Have | Simulação de falha nos campos Empresa/Contrato durante testes QAS: a OM principal é criada corretamente no SAP, com apenas os novos campos ausentes e registro de erro no log |
| RNF004 | Segurança | Os dados dos campos Empresa e Contrato transmitidos via SGMM03 devem respeitar as permissões de acesso existentes no SAP PM — usuários sem permissão de visualizar contratos InterCompany não devem ter acesso via integração | Should Have | Teste de controle de acesso: usuário com perfil restrito não visualiza campos de contratos InterCompany que não tem permissão — validado pelo time de segurança da DTI |
| RNF005 | Rastreabilidade | Todas as integrações dos campos Empresa e Contrato via SGMM03 devem ser registradas no log de mensagens da interface (WE05/WE09 SAP), incluindo data/hora, tipo de evento (criação/alteração) e resultado (sucesso/erro) | Must Have | Log de integração WE05/WE09 contém registros de todas as OMs processadas com data/hora, tipo de evento e status — verificado nos testes de integração em QAS |
| RNF006 | Manutenibilidade | A implementação deve ser documentada tecnicamente (especificação funcional, especificação técnica, manual de sustentação) de forma que o time de sustentação ERP PM/FI da DTI possa manter e suportar a solução sem dependência da consultora | Must Have | Time de sustentação DTI PM/FI realiza walkthrough da documentação técnica e confirma suficiência para manutenção — aceite formal antes do encerramento do projeto |

3. Resumo de Priorização MoSCoW

| Prioridade | Qtde RF | Qtde RNF | Total | Percentual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must Have | 6 (RF001, RF004, RF006, RF009, RF011 + RF002 parcial) | 4 (RNF001, RNF002, RNF003, RNF005, RNF006) | 11 | 55% |
| Should Have | 5 (RF002, RF003, RF005, RF007, RF008, RF010) | 1 (RNF004) | 6 | 30% |
| Could Have | 1 (RF012) | 0 | 1 | 5% |
| Won't Have | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 12 | 6 | 18 | 100% |

Nota: Must Have cobre os 4 requisitos centrais do escopo (RF001, RF004, RF006, RF009 — os 2 campos × 2 eventos) + RF011 (tratamento de erros) + todos os RNFs de integridade e rastreabilidade. O projeto é considerado bem-sucedido quando todos os 11 Must Haves forem aceitos.

4. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| OM | Ordem de Manutenção — registro no SAP PM que documenta uma solicitação de manutenção de equipamento |
| SGM | Sistema de Gerenciamento de Manutenção — sistema de origem que integra com o SAP via SGMM03 |
| SGMM03 | Identificação da interface de integração entre SGM e SAP no fluxo InterCompany |
| InterCompany | Fluxo de transação entre duas empresas do mesmo grupo (ex: VIX Matriz e outra empresa do GAB) |
| Campo Empresa | Campo na OM que identifica a empresa do grupo à qual a ordem de manutenção está vinculada |
| Campo Contrato | Campo na OM que identifica o contrato (inter-empresas) ao qual a ordem de manutenção está vinculada |
| Evento de Criação | Quando uma nova OM é criada no SGM e replicada para o SAP via integração SGMM03 |
| Evento de Alteração | Quando uma OM existente no SAP é atualizada via integração SGMM03 após alteração no SGM |
| BAPI/RFC | Chamadas de função SAP usadas para criar/alterar registros via programação ou integração |
| DEV/QAS/PRD | Ambientes SAP: Desenvolvimento / Qualidade (Staging) / Produção |
| UAT | User Acceptance Testing — testes de aceitação realizados pelos usuários finais (VIX Matriz) |
| WE05/WE09 | Transações SAP para visualização de logs de mensagens de interface (IDoc monitor) |
| IDoc | Intermediate Document — estrutura de dados SAP usada para troca de mensagens entre sistemas |
| DTI | Diretoria de Tecnologia da Informação do Grupo Águia Branca |
| PM/FI | Módulos SAP: Plant Maintenance (manutenção) e Financial Accounting (contabilidade) |

5. Aprovação

Analista de Requisitos: Rafael Requisito (VMO Autônomo)  Data: 2026-05-28
Solicitante: ___________________________________          Data: ___________
             Jenifer dos Santos Carvalho (VIX Matriz)
GP/PMO: ________________________________________         Data: ___________

📄 Work Request — Mini-RFP

WORK REQUEST — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) — VIX Matriz

Versão: 1.0 | Data de Emissão: 2026-05-28

Código: DEM-2026-008

Ticket de Origem: #6800446

Responsável: Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI)

GP/PMO: A designar

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código do Projeto | DEM-2026-008 |
| Demanda de Origem | Chamado #6800446 — Sistemática ERP |
| Tipo de Solução | Desenvolvimento/Configuração SAP (módulo PM/FI) |
| Sponsor | A confirmar — Diretor ou superior (CB-1) |
| GP/PMO | A designar |
| Solicitante | Jenifer dos Santos Carvalho — VIX Matriz |
| Responsável DTI | Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI |
| Validade da Proposta Esperada | Mínimo 30 dias a partir do recebimento |

2. CONTEXTO E PROBLEMA DE NEGÓCIO

A VIX Matriz opera com integração entre o sistema de gerenciamento de manutenção (SGM) e o SAP

via interface SGMM03, no fluxo denominado InterCompany. Neste fluxo, as Ordens de Manutenção

(OMs) são criadas e gerenciadas primariamente no SGM e replicadas para o SAP PM para fins de

controle, custeio e relatórios gerenciais.

O problema atual: Os campos Empresa e Contrato inseridos pela equipe de manutenção

durante a abertura de OM no SGM não são transmitidos automaticamente ao SAP. Isso obriga

a equipe a preencher manualmente esses campos no SAP após cada criação ou alteração de OM —

gerando retrabalho operacional contínuo e risco de inconsistência de dados entre os dois sistemas.

Precedente técnico positivo: O campo Centro de Planejamento foi integrado com sucesso

anteriormente nessa mesma interface SGMM03, demonstrando viabilidade técnica para a integração

incremental de campos adicionais.

Urgência: O chamado está em atraso de SLA desde 15/05/2026. O processo de seleção de

consultoria foi iniciado e este Work Request formaliza a contratação.

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratar serviço de consultoria SAP especializada em módulo PM/FI para:

1.  Analisar e especificar tecnicamente a integração dos campos Empresa e Contrato na interface SGMM03

2.  Implementar a integração para os eventos de criação e alteração de Ordens de Manutenção

3.  Realizar testes completos nos ambientes DEV, QAS e PRD

4.  Apoiar o go-live e período de estabilização

5.  Documentar tecnicamente a solução e repassar ao time de sustentação DTI

Critério de sucesso desta contratação: 100% das OMs InterCompany criadas ou alteradas após

o go-live têm os campos Empresa e Contrato gravados automaticamente no SAP, com aceite formal

da VIX Matriz e documentação entregue ao time de sustentação.

4. ESCOPO INCLUSO

4.1 Análise e Especificação

•  RF001/RF006: Análise técnica dos campos Empresa e Contrato na estrutura da OM SAP PM — identificação dos campos SAP correspondentes, BAPIs/RFCs/IDocs necessários

•  Mapeamento técnico completo da integração: leitura do SGM → transmissão via SGMM03 → gravação no SAP

•  Especificação funcional detalhada da solução proposta

•  Especificação técnica (identificação de objetos SAP, programas, user-exits ou BAdIs envolvidos)

4.2 Desenvolvimento e Configuração SAP

•  RF001: Implementação da leitura e gravação do campo Empresa no evento de criação de OM

•  RF004: Implementação da leitura e atualização do campo Empresa no evento de alteração de OM

•  RF006: Implementação da leitura e gravação do campo Contrato no evento de criação de OM

•  RF009: Implementação da leitura e atualização do campo Contrato no evento de alteração de OM

•  RF011: Implementação de tratamento de erros com log/notificação em caso de falha

•  RNF001: Garantia de performance ≤ 30 segundos por evento de integração

•  RNF003: Implementação de lógica não-bloqueante (falha nos campos novos não impede a OM principal)

•  RNF005: Rastreabilidade no log de mensagens WE05/WE09 do SAP

4.3 Testes

•  Testes unitários e de integração em ambiente DEV

•  Testes sistêmicos em ambiente QAS (a ser conduzido com apoio da DTI)

•  Suporte ao UAT realizado pela VIX Matriz em ambiente QAS

•  Relatório de execução de testes com evidências (printscreens ou logs)

4.4 Implantação e Go-live

•  Plano de implantação (cutover) com janela de transporte DEV → QAS → PRD

•  Suporte ao go-live em produção (presença ou disponibilidade remota no dia)

•  Monitoramento dos primeiros 3 dias úteis após go-live

•  Período de garantia de 15 dias corridos após go-live

4.5 Documentação e Repasse

•  Especificação funcional (para usuários finais e negócio)

•  Especificação técnica (para sustentação ERP — identificação de todos os objetos SAP modificados)

•  Manual de monitoramento da integração (como verificar logs, tratar erros comuns)

•  Walkthrough presencial ou remoto de repasse ao time de sustentação DTI PM/FI

5. ESCOPO EXCLUSO

| Exclusão | Justificativa |
| --- | --- |
| Alterações no sistema SGM | Sistema de origem — fora da responsabilidade desta contratação. O SGM é mantido por equipe própria. |
| Integração de outros campos da interface SGMM03 além de Empresa e Contrato | Escopo estrito — outros campos são demandas separadas com avaliação própria de custo/prazo |
| Campo Cenário/CenPlan (MAM1/MWV1) | Tem restrição técnica conhecida — tratamento separado, não faz parte desta contratação |
| Novas interfaces de integração SAP | A solução deve ser implementada exclusivamente dentro da interface SGMM03 existente |
| Implantação em outras divisões ou empresas do grupo além da VIX Matriz | O escopo atual é VIX Matriz. Outras empresas requerem análise de impacto separada |
| Modificações na estrutura de dados do SAP PM (criação de novos campos Z) | A implementação deve usar campos SAP existentes — sem criação de campos customizados no dicionário de dados |

6. PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O Grupo Águia Branca / DTI disponibilizará ao fornecedor selecionado:

1.  Acesso aos ambientes SAP: DEV, QAS e PRD com perfil adequado para desenvolvimento e transporte

2.  Documentação disponível: Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf e especificação da interface existente

3.  Ponto focal técnico: Analista DTI para acompanhar o desenvolvimento e aprovar avanços

4.  Usuários para UAT: Equipe VIX Matriz (Jenifer dos Santos Carvalho como responsável) para testes de aceitação

5.  Janelas de transporte: Coordenação das janelas de transporte DEV→QAS→PRD conforme calendário de mudanças do grupo

6.  Aprovação de cada ambiente: GP/DTI aprova promoção entre ambientes antes de qualquer transporte

7. CRONOGRAMA ESPERADO (MARCOS DE ALTO NÍVEL)

| Marco | Data Esperada | Descrição |
| --- | --- | --- |
| M0 — Recebimento de Propostas | 29/05/2026 (já previsto) | Equalização das 4 propostas em andamento |
| M1 — Seleção e Contratação | Até 13/06/2026 | Assinatura do contrato com consultora selecionada |
| M2 — Kick-off | 16/06/2026 | Reunião de início com DTI, VIX Matriz e consultora |
| M3 — Especificação Técnica Aprovada | 20/06/2026 | Especificação funcional e técnica aprovada pelo GP |
| M4 — Desenvolvimento Completo (DEV) | 04/07/2026 | 100% dos RF Must Have implementados em DEV |
| M5 — Testes QAS Aprovados | 11/07/2026 | Testes sistêmicos QAS aprovados pela DTI |
| M6 — UAT Aprovado | 18/07/2026 | UAT aprovado pela VIX Matriz (Jenifer) |
| M7 — Go-live PRD | 21/07/2026 | Transporte para produção com go-live autorizado |
| M8 — Estabilização e Encerramento | 08/08/2026 | 15 dias de produção estável + documentação entregue |

Nota: O fornecedor pode propor cronograma alternativo com justificativa. Cronograma detalhado

será negociado com o fornecedor selecionado e incorporado ao contrato. O prazo final (M8) é

08/08/2026 — inclui buffer de contingência de 15% sobre o prazo de execução.

8. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

| # | Entregável | Critério de Aceite Binário |
| --- | --- | --- |
| E1 | Especificação Funcional | Aprovada pelo GP e pela VIX Matriz antes do início do desenvolvimento — SIM/NÃO |
| E2 | Especificação Técnica | Aprovada pelo GP e pelo analista técnico DTI — SIM/NÃO |
| E3 | Relatório de Testes DEV | Todos os RF001, RF004, RF006, RF009, RF011 testados com evidências — SIM/NÃO |
| E4 | Relatório de Testes QAS | Testes sistêmicos executados e aprovados pelo GP/DTI — SIM/NÃO |
| E5 | Relatório de UAT | VIX Matriz aprova todos os Must Have com aceite assinado — SIM/NÃO |
| E6 | Plano de Implantação (Cutover) | Plano com janela, rollback e responsáveis aprovado pelo GP antes do go-live — SIM/NÃO |
| E7 | Documentação Técnica completa | Spec funcional + spec técnica + manual de monitoramento entregues à DTI — SIM/NÃO |
| E8 | Walkthrough de repasse | Sessão de repasse com time sustentação DTI PM/FI com confirmação de suficiência — SIM/NÃO |
| E9 | Relatório de estabilização | 15 dias de produção documentados com zero incidentes relacionados à integração — SIM/NÃO |

9. GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

| Comunicação | Audiência | Frequência | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Report da consultora | GP + Mara Rubia | Semanal (durante execução) | E-mail |
| Reunião de acompanhamento | GP + Consultora | Semanal | Teams ou presencial |
| Aprovação de entregáveis | GP / Sponsor | Por marco | E-mail com registro |
| Alertas de desvio | GP + Mara Rubia | Imediato (quando identificado) | E-mail + Teams |
| Comunicado de go-live | Todos stakeholders | Pontual | E-mail |

Canal oficial: E-mail para Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI) com cópia para GP designado

10. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modelo de faturamento: Por marcos de entregáveis aprovados (não por hora):

•  Marco M3 (Especificação Aprovada): 25% do valor total

•  Marco M6 (UAT Aprovado): 50% do valor total

•  Marco M8 (Encerramento): 25% do valor total

Envelope de referência: R$ 18.000 a R$ 40.000 (faixa referencial — propostas acima do teto

precisam de justificativa técnica detalhada e aprovação do sponsor).

Prazo de pagamento: 30 dias da aprovação do marco correspondente.

Penalidades por atraso: Atraso no go-live (M7) superior a 5 dias úteis sem justificativa

aceita pelo GP: multa de 1% do valor total por dia de atraso, limitada a 10%.

Período de garantia: 15 dias corridos após o go-live em produção, com SLA de atendimento

de incidentes críticos em até 4 horas úteis (resposta) e 24 horas úteis (correção).

Suporte pós-garantia: Proposta opcional de SLA de suporte por 6 meses após o encerramento.

11. ARTEFATO OBRIGATÓRIO — CHECKLIST DE PROPOSTA

ATENÇÃO: Toda proposta submetida DEVE conter este checklist preenchido com as colunas

OK / NOK / Observações. Propostas sem o artefato completo serão desclassificadas automaticamente.

Grupo 1 — Identificação da Proposta
  1.1 Nome do fornecedor                                      [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  1.2 Projeto / Demanda (DEM-2026-008)                        [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  1.3 Tipo de solução (SAP PM/FI — Desenvolvimento)           [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  1.4 Data de recebimento da proposta                         [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  1.5 Versão da proposta                                      [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  1.6 Validade da proposta (mín. 30 dias)                     [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 2 — Escopo Detalhado da Entrega
  2.1 Objetivo da solução claramente descrito                 [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  2.2 Funcionalidades incluídas detalhadas (RF001–RF011)      [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  2.3 Módulos SAP impactados listados (PM, FI, SGMM03)        [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  2.4 Integrações descritas (SGMM03 SGM↔SAP)                 [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  2.5 Relatórios/logs impactados descritos (WE05/WE09)        [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  2.6 Necessidade de licenças informada ou declarada N/A      [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 3 — Exclusões de Escopo
  3.1 Exclusões explicitamente listadas                       [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  3.2 Sem frases genéricas ou ambíguas nas exclusões          [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 4 — Premissas
  4.1 Premissas técnicas claramente descritas                 [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  4.2 Premissas de acesso a ambientes SAP (DEV/QAS/PRD)       [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  4.3 Premissas de aprovação de entregas intermediárias       [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 5 — Metodologia e Abordagem
  5.1 Metodologia adotada explicitamente definida             [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  5.2 Etapas do projeto claramente descritas                  [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  5.3 Processo de validação e aceite das entregas definido    [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 6 — Entregáveis
  6.1 Especificação funcional                                 [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.2 Especificação técnica                                   [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.3 Documentação da solução/configuração SAP                [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.4 Plano de testes detalhado                               [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.5 Relatórios de execução de testes (DEV+QAS+UAT)          [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.6 Plano de implantação / Cutover                          [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.7 Plano de suporte pós-implantação (garantia 15 dias)     [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.8 Plano de repasse para sustentação DTI PM/FI             [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  6.9 Status reports semanais durante a execução              [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 7 — Cronograma e Prazos
  7.1 Cronograma detalhado por fase/marco                     [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  7.2 Data de go-live proposta (meta: 21/07/2026)             [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  7.3 Data de encerramento proposta (meta: 08/08/2026)        [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 8 — Equipe e Qualificações
  8.1 CV do consultor SAP PM principal (anos experiência PM)  [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  8.2 Experiência em integração SAP/interfaces comprovada     [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  8.3 Experiência com módulo FI (campos InterCompany)         [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 9 — Condições Comerciais
  9.1 Valor total e composição (por fase/marco)               [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  9.2 Modelo de faturamento por marcos (não por hora)         [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  9.3 Período de garantia declarado (mínimo 15 dias)          [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  9.4 Política de atendimento de incidentes críticos          [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

Grupo 10 — Conformidade
  10.1 Proposta dentro do prazo de submissão                  [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  10.2 Formato aceito (PDF + planilha separada para custos)   [ ] OK  [ ] NOK  Obs:
  10.3 Artefato obrigatório (este checklist) preenchido       [ ] OK  [ ] NOK  Obs:

12. PROCESSO DE SUBMISSÃO

Prazo final de recebimento de propostas: 29/05/2026 (já em curso — confirmação deste WR)

Canal de envio: E-mail para Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI

Assunto obrigatório: [PROPOSTA] DEM-2026-008 — SGMM03 Empresa/Contrato — [Nome do Fornecedor]

Formato aceito:

•  1 arquivo PDF com a proposta completa

•  1 planilha separada com composição de custos detalhada por fase

Contato para esclarecimentos técnicos: Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI (via ticket #6800446)

Contato para esclarecimentos comerciais: Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI

Condições de desclassificação automática:

•  Proposta sem o Artefato Obrigatório (Grupo 10) preenchido

•  Proposta sem valor total declarado

•  Proposta sem data de go-live proposta

•  Proposta recebida após o prazo final (quando em novo ciclo de cotação)

•  Escopo proposto que inclua alterações no SGM (fora do escopo excluso)

📅 FASE 03 PLANEJAMENTO

📄 Cronograma do Projeto

Planejamento de Prazo — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Carlos Cronograma (VMO Autônomo)

Início do Projeto: 2026-06-16 (após resolução das CBs)

Conclusão Prevista (sem buffer): 2026-07-31

Conclusão Máxima (com buffer 15%): 2026-08-08

WBS — Estrutura Analítica do Projeto

1. DEM-2026-008 — Integração SGMM03 Empresa/Contrato
│
├── 1.1. Pré-Execução (Resolução de CBs e Contratação)
│   ├── 1.1.1. Gestão de Condições Bloqueantes
│   │   ├── 1.1.1.1. Identificar e nomear sponsor (CB-1)
│   │   ├── 1.1.1.2. Equalizar propostas das 4 consultorias
│   │   └── 1.1.1.3. Formalizar orçamento aprovado (CB-2)
│   └── 1.1.2. Contratação
│       ├── 1.1.2.1. Selecionar consultora (análise técnico-comercial)
│       └── 1.1.2.2. Assinar contrato com marcos e SLA
│
├── 1.2. Iniciação e Especificação
│   ├── 1.2.1. Kick-off do Projeto
│   │   ├── 1.2.1.1. Reunião de kick-off (DTI + VIX Matriz + Consultora)
│   │   └── 1.2.1.2. Alinhamento de premissas e acesso aos ambientes
│   └── 1.2.2. Especificação Técnica
│       ├── 1.2.2.1. Análise técnica dos campos Empresa e Contrato no SAP PM
│       ├── 1.2.2.2. Mapeamento dos objetos SAP (BAPIs/RFCs/IDocs/BAdIs)
│       ├── 1.2.2.3. Elaboração da especificação funcional
│       ├── 1.2.2.4. Elaboração da especificação técnica
│       └── 1.2.2.5. Aprovação da especificação (GP + DTI)
│
├── 1.3. Desenvolvimento e Configuração (Ambiente DEV)
│   ├── 1.3.1. Implementação — Evento de Criação de OM
│   │   ├── 1.3.1.1. Implementar integração campo Empresa — Criação (RF001)
│   │   ├── 1.3.1.2. Implementar integração campo Contrato — Criação (RF006)
│   │   └── 1.3.1.3. Implementar tratamento de erros — Criação (RF011)
│   ├── 1.3.2. Implementação — Evento de Alteração de OM
│   │   ├── 1.3.2.1. Implementar integração campo Empresa — Alteração (RF004)
│   │   ├── 1.3.2.2. Implementar integração campo Contrato — Alteração (RF009)
│   │   └── 1.3.2.3. Implementar tratamento de erros — Alteração (RF011)
│   ├── 1.3.3. Requisitos Não-Funcionais
│   │   ├── 1.3.3.1. Implementar log WE05/WE09 (RNF005)
│   │   └── 1.3.3.2. Validar comportamento não-bloqueante (RNF003)
│   └── 1.3.4. Testes Unitários (DEV)
│       ├── 1.3.4.1. Executar testes unitários — criação de OM
│       ├── 1.3.4.2. Executar testes unitários — alteração de OM
│       ├── 1.3.4.3. Executar testes de erro e log
│       └── 1.3.4.4. Aprovar transporte DEV→QAS
│
├── 1.4. Testes (Ambiente QAS e UAT)
│   ├── 1.4.1. Testes Sistêmicos (QAS — DTI)
│   │   ├── 1.4.1.1. Executar casos de teste RF001, RF004, RF006, RF009
│   │   ├── 1.4.1.2. Executar casos de teste RF011, RNF001, RNF003, RNF005
│   │   ├── 1.4.1.3. Elaborar relatório de testes QAS
│   │   └── 1.4.1.4. Aprovação dos testes QAS pelo GP/DTI
│   └── 1.4.2. UAT — Testes de Aceitação (VIX Matriz)
│       ├── 1.4.2.1. Preparar casos de teste UAT com VIX Matriz
│       ├── 1.4.2.2. Executar UAT (Jenifer + equipe VIX Matriz)
│       ├── 1.4.2.3. Corrigir defeitos do UAT (se houver)
│       └── 1.4.2.4. Aceite formal do UAT (Jenifer assina)
│
├── 1.5. Implantação e Go-live (Ambiente PRD)
│   ├── 1.5.1. Preparação do Go-live
│   │   ├── 1.5.1.1. Elaborar plano de implantação/cutover
│   │   ├── 1.5.1.2. Aprovar janela de transporte PRD
│   │   └── 1.5.1.3. Autorização de go-live pelo sponsor
│   ├── 1.5.2. Execução do Go-live
│   │   ├── 1.5.2.1. Transportar para PRD
│   │   └── 1.5.2.2. Validar integração em produção (OMs de smoke test)
│   └── 1.5.3. Estabilização (15 dias)
│       ├── 1.5.3.1. Monitorar logs de integração (primeiros 3 dias)
│       ├── 1.5.3.2. Monitorar OMs InterCompany (dias 4–15)
│       └── 1.5.3.3. Tratar incidentes dentro do período de garantia
│
└── 1.6. Encerramento
    ├── 1.6.1. Documentação Final
    │   ├── 1.6.1.1. Finalizar documentação técnica completa
    │   ├── 1.6.1.2. Entregar ao time sustentação DTI PM/FI
    │   └── 1.6.1.3. Walkthrough de repasse (consultora → DTI)
    ├── 1.6.2. Aceite Formal
    │   ├── 1.6.2.1. Emitir relatório de encerramento
    │   └── 1.6.2.2. Aceite formal assinado pelo sponsor e VIX Matriz
    └── 1.6.3. Lições Aprendidas
        └── 1.6.3.1. Registrar lições aprendidas no VMO

Cronograma Detalhado

Fase 0 — Pré-Execução: CBs e Contratação (28/05 – 13/06/2026)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | ⭐ Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Identificar e nomear sponsor (CB-1) | 28/05 | 30/05 | 2d | — | PMO / Holding DTI | ⭐ |
| 1.1.1.2 | Equalizar propostas das 4 consultorias | 29/05 | 29/05 | 1d | — | Mara Rubia | ⭐ |
| 1.1.1.3 | Formalizar orçamento aprovado (CB-2) | 30/05 | 02/06 | 2d | 1.1.1.1 + 1.1.1.2 | Sponsor + Mara | ⭐ |
| 1.1.2.1 | Selecionar consultora (análise técnico-comercial) | 02/06 | 06/06 | 4d | 1.1.1.2 | GP + Mara Rubia | ⭐ |
| 1.1.2.2 | Assinar contrato com marcos e SLA | 09/06 | 13/06 | 4d | 1.1.2.1 + 1.1.1.3 | GP + Sponsor | ⭐ |

Fase 1 — Iniciação e Especificação (16/06 – 20/06/2026)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | ⭐ Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1 | Reunião de kick-off | 16/06 | 16/06 | 1d | 1.1.2.2 | GP + DTI + Consultora | ⭐ |
| 1.2.1.2 | Alinhamento de premissas e acesso a ambientes | 16/06 | 17/06 | 2d | 1.2.1.1 | DTI + Consultora | ⭐ |
| 1.2.2.1 | Análise técnica campos Empresa/Contrato SAP PM | 17/06 | 18/06 | 2d | 1.2.1.2 | Consultora + DTI | ⭐ |
| 1.2.2.2 | Mapeamento objetos SAP (BAPIs/IDocs/BAdIs) | 17/06 | 18/06 | 2d | 1.2.1.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.2.2.3 | Elaboração especificação funcional | 18/06 | 19/06 | 2d | 1.2.2.1 | Consultora | ⭐ |
| 1.2.2.4 | Elaboração especificação técnica | 18/06 | 19/06 | 2d | 1.2.2.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.2.2.5 | Aprovação da especificação (GP + DTI) | 20/06 | 20/06 | 1d | 1.2.2.3 + 1.2.2.4 | GP + DTI | ⭐ |

Fase 2 — Desenvolvimento e Configuração DEV (23/06 – 04/07/2026)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | ⭐ Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | Implementar integração Empresa — Criação (RF001) | 23/06 | 25/06 | 3d | 1.2.2.5 | Consultora | ⭐ |
| 1.3.1.2 | Implementar integração Contrato — Criação (RF006) | 23/06 | 25/06 | 3d | 1.2.2.5 | Consultora | ⭐ |
| 1.3.2.1 | Implementar integração Empresa — Alteração (RF004) | 26/06 | 28/06 | 3d | 1.3.1.1 | Consultora | ⭐ |
| 1.3.2.2 | Implementar integração Contrato — Alteração (RF009) | 26/06 | 28/06 | 3d | 1.3.1.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.3.3.1 | Implementar log WE05/WE09 e tratamento erros | 26/06 | 27/06 | 2d | 1.3.1.1 | Consultora | — |
| 1.3.3.2 | Validar comportamento não-bloqueante (RNF003) | 28/06 | 28/06 | 1d | 1.3.2.1 + 1.3.2.2 | Consultora | — |
| 1.3.4.1 | Testes unitários — criação de OM | 30/06 | 01/07 | 2d | 1.3.1.1 + 1.3.1.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.3.4.2 | Testes unitários — alteração de OM | 30/06 | 01/07 | 2d | 1.3.2.1 + 1.3.2.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.3.4.3 | Testes de erro, log e não-bloqueante | 02/07 | 03/07 | 2d | 1.3.3.2 | Consultora | — |
| 1.3.4.4 | Aprovação transporte DEV→QAS | 04/07 | 04/07 | 1d | 1.3.4.1 + 1.3.4.2 | GP + DTI | ⭐ |

Fase 3 — Testes QAS e UAT (07/07 – 18/07/2026)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | ⭐ Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1 | Executar testes RF001, RF004, RF006, RF009 em QAS | 07/07 | 09/07 | 3d | 1.3.4.4 | DTI + Consultora | ⭐ |
| 1.4.1.2 | Executar testes RF011, RNF001, RNF003, RNF005 | 07/07 | 09/07 | 3d | 1.3.4.4 | DTI + Consultora | ⭐ |
| 1.4.1.3 | Elaborar relatório de testes QAS | 10/07 | 10/07 | 1d | 1.4.1.1 + 1.4.1.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.4.1.4 | Aprovação testes QAS pelo GP/DTI | 11/07 | 11/07 | 1d | 1.4.1.3 | GP + DTI | ⭐ |
| 1.4.2.1 | Preparar casos de teste UAT com VIX Matriz | 10/07 | 11/07 | 2d | 1.4.1.3 | GP + Jenifer | — |
| 1.4.2.2 | Executar UAT (VIX Matriz) | 14/07 | 16/07 | 3d | 1.4.1.4 + 1.4.2.1 | Jenifer + VIX Matriz | ⭐ |
| 1.4.2.3 | Corrigir defeitos UAT (se houver) | 14/07 | 16/07 | 3d | 1.4.2.2 | Consultora | — |
| 1.4.2.4 | Aceite formal UAT (Jenifer assina) | 18/07 | 18/07 | 1d | 1.4.2.2 + 1.4.2.3 | Jenifer | ⭐ |

Fase 4 — Implantação e Go-live PRD (21/07 – 31/07/2026)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | ⭐ Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.1 | Elaborar plano de implantação/cutover | 18/07 | 18/07 | 1d | 1.4.2.4 | Consultora + GP | ⭐ |
| 1.5.1.2 | Aprovar janela de transporte PRD | 21/07 | 21/07 | 1d | 1.5.1.1 | DTI | ⭐ |
| 1.5.1.3 | Autorização de go-live pelo sponsor | 21/07 | 21/07 | 1d | 1.5.1.2 | Sponsor | ⭐ |
| 1.5.2.1 | Transportar para PRD | 21/07 | 21/07 | 1d | 1.5.1.3 | DTI + Consultora | ⭐ |
| 1.5.2.2 | Validar integração em produção (smoke test) | 21/07 | 22/07 | 1d | 1.5.2.1 | DTI + Jenifer | ⭐ |
| 1.5.3.1 | Monitorar logs integração (primeiros 3 dias) | 22/07 | 24/07 | 3d | 1.5.2.2 | DTI + Consultora | — |
| 1.5.3.2 | Monitorar OMs InterCompany (dias 4–15 pós go-live) | 25/07 | 05/08 | 8d | 1.5.3.1 | DTI | — |

Fase 5 — Encerramento (06/08 – 08/08/2026)

| ID | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | ⭐ Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.1 | Finalizar documentação técnica completa | 25/07 | 01/08 | 6d | 1.5.2.2 | Consultora | — |
| 1.6.1.2 | Entregar documentação à sustentação DTI PM/FI | 04/08 | 05/08 | 2d | 1.6.1.1 + 1.5.3.2 | Consultora | ⭐ |
| 1.6.1.3 | Walkthrough de repasse (Consultora → DTI) | 05/08 | 05/08 | 1d | 1.6.1.2 | Consultora + DTI | ⭐ |
| 1.6.2.1 | Emitir relatório de encerramento | 06/08 | 06/08 | 1d | 1.6.1.3 | GP | ⭐ |
| 1.6.2.2 | Aceite formal (Sponsor + VIX Matriz) | 07/08 | 08/08 | 1d | 1.6.2.1 | Sponsor + Jenifer | ⭐ |
| 1.6.3.1 | Registrar lições aprendidas no VMO | 08/08 | 08/08 | 1d | 1.6.2.2 | GP + VMO | — |

Marcos Principais

| Marco | Data | Critério |
| --- | --- | --- |
| M0 — Qualificação Aprovada | 28/05/2026 | Parecer DEM-2026-008 aprovado com condições — CONCLUÍDO |
| M1 — CBs Resolvidas e Contrato Assinado | 13/06/2026 | Sponsor nomeado, orçamento aprovado, consultora contratada |
| M2 — Kick-off | 16/06/2026 | Reunião de kick-off realizada, acessos concedidos |
| M3 — Especificação Técnica Aprovada | 20/06/2026 | Spec funcional + técnica aprovadas pelo GP e DTI |
| M4 — Desenvolvimento Completo (DEV) | 04/07/2026 | 100% dos RF Must Have implementados e testados em DEV |
| M5 — Testes QAS Aprovados | 11/07/2026 | Testes sistêmicos aprovados pelo GP/DTI |
| M6 — UAT Aprovado | 18/07/2026 | Aceite formal da VIX Matriz (Jenifer assina) |
| M7 — Go-live PRD | 21/07/2026 | Integração ativa em produção com smoke test aprovado |
| M8 — Encerramento Formal | 08/08/2026 | 15 dias de produção estável + documentação + aceite formal |

Caminho Crítico

Sequência de atividades com zero folga (qualquer atraso impacta o prazo final):

CB-1 (Sponsor) → CB-2 (Orçamento) → Seleção Consultora → Contrato →
Kick-off → Análise Técnica → Especificação → Aprovação Spec →
Desenvolvimento (Criação e Alteração) → Testes Unitários DEV →
Aprovação Transporte DEV→QAS → Testes QAS (RF001/004/006/009) →
Relatório QAS → Aprovação QAS → UAT → Aceite Formal UAT →
Plano Implantação → Autorização Go-live → Transporte PRD → Smoke Test →
Documentação → Entrega à Sustentação → Walkthrough → Aceite Final

Duração total no caminho crítico (dias úteis): ~37 dias úteis (sem buffer)

Buffer de Contingência

| Item | Datas | Duração | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Buffer de gestão (15% do prazo de execução ~37 DU) | 01/08 – 08/08/2026 | ~6 dias úteis (~1 semana) | Reserva centralizada, gerenciada pelo GP. Não deve ser consumida por atividades individuais — acionada apenas para desvios do caminho crítico |
| Baseline sem buffer | 31/07/2026 |  | Conclusão do go-live + estabilização |
| Deadline máximo com buffer | 08/08/2026 |  | Encerramento formal com documentação entregue |

Regra do buffer: O GP deve acionar o buffer apenas quando desvio no caminho crítico for

identificado. Desvios < 2 dias úteis são absorvidos localmente pela consultora sem consumir o buffer.

Desvios de 3+ dias úteis: GP notifica o sponsor com plano de mitigação antes de consumir o buffer.

📄 Plano de Riscos

Plano de Gestão de Riscos — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Pedro Perigo (VMO Autônomo)

Registro de Riscos

| ID | Categoria | Descrição | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Score (P×I) | Nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Governança | Sponsor não designado (CB-1 aberta) — atraso na autorização de decisões e marcos | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO |
| R-002 | Técnico | Restrição técnica oculta nos campos Empresa/Contrato no SAP PM (similar ao Cenário/CenPlan) — aumentando escopo e prazo | 3 | 4 | 12 | ALTO |
| R-003 | Prazo/Comercial | Atraso no processo de equalização e contratação das consultorias — postergando kick-off e comprimindo prazo de execução | 3 | 3 | 9 | ALTO |
| R-004 | Técnico | Ambiente SAP (DEV/QAS/PRD) indisponível nas datas previstas por outros projetos paralelos ou janelas de manutenção | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |
| R-005 | Escopo | Fluxo InterCompany SGMM03 impacta outras divisões do grupo além da VIX Matriz (lacuna L4 não resolvida) — ampliação de escopo não prevista | 2 | 4 | 8 | MÉDIO |
| R-006 | Qualidade | Consultora selecionada não tem familiaridade suficiente com o ambiente SGMM03 específico do GAB — necessitando de ramp-up adicional | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |
| R-007 | Financeiro | Valor contratado da consultora excede o envelope referencial (R$ 34.800) — necessitando aprovação adicional | 2 | 2 | 4 | BAIXO |
| R-008 | Prazo | UAT da VIX Matriz demanda mais ciclos de correção que o previsto (2 iterações) — consumindo buffer | 2 | 3 | 6 | MÉDIO |

Plano de Resposta por Risco

R-001 — Sponsor Não Designado — CRÍTICO

•  Estratégia: Evitar (resolução antes do kick-off)

•  Gatilho: Sponsor não nomeado até 30/05/2026 (data prevista na CB-1)

•  Ações de Resposta:

1.  Escalar para a liderança da Holding DTI a necessidade de nomeação do sponsor até 30/05/2026 — Responsável: GP/PMO — Prazo: 28/05/2026 (imediato)

2.  Propor candidatos ao papel de sponsor (Diretores da área de negócio VIX ou Holding) ao PMO — Responsável: Mara Rubia — Prazo: 29/05/2026

3.  Se sponsor não designado até 02/06: paralisar elaboração do TAP formal e emitir alerta de bloqueio — Responsável: GP — Prazo: 02/06/2026

•  Plano de Contingência: Solicitar designação de sponsor interino com autoridade delegada pelo CIO/Diretor disponível, para desbloquear decisões de baixo impacto enquanto o sponsor permanente não é designado

•  Custo da Resposta: R$ 0 (gestão interna)

R-002 — Restrição Técnica Oculta nos Campos Empresa/Contrato — ALTO

•  Estratégia: Mitigar

•  Gatilho: Durante a análise técnica (Fase 1, atividade 1.2.2.1), a consultora identifica que os campos Empresa e/ou Contrato têm restrição de gravação via interface (ex: campo bloqueado, BAPI sem parâmetro, validação hard-coded)

•  Ações de Resposta:

1.  Incluir na especificação técnica uma análise prévia das BAPIs/RFCs disponíveis para os campos Empresa e Contrato antes de iniciar o desenvolvimento — Responsável: Consultora — Prazo: 17/06/2026 (início da Fase 1)

2.  Consultar a documentação técnica do campo Cenário/CenPlan (que tem restrição conhecida) para identificar padrão de restrição no SGMM03 — Responsável: DTI + Consultora — Prazo: 17/06/2026

3.  Se restrição identificada: avaliar solução técnica alternativa (user-exit, BAdI, desenvolvimento Z) e reestimar prazo/custo antes de prosseguir — Responsável: GP + Consultora — Prazo: 20/06/2026

•  Plano de Contingência: Solicitar change request para extensão de prazo em até 5 dias úteis + custo adicional da consultora para desenvolvimento alternativo (estimado R$ 3.000–8.000 adicionais)

•  Custo da Resposta: R$ 0 (análise preventiva na Fase 1) / R$ 3.000–8.000 se contingência ativada

R-003 — Atraso na Contratação — ALTO

•  Estratégia: Mitigar

•  Gatilho: Equalização das propostas não concluída em 29/05/2026 OU contrato não assinado até 13/06/2026

•  Ações de Resposta:

1.  Confirmar com Mara Rubia o recebimento das propostas de Seletor e MW (que pediram prazo adicional) — Responsável: Mara Rubia — Prazo: 29/05/2026

2.  Definir critério de desempate técnico-comercial antes da reunião de equalização — Responsável: GP + Mara Rubia — Prazo: 28/05/2026

3.  Priorizar consultora com experiência comprovada em SGMM03 ou interfaces similares (reduz risco R-006 em paralelo)

•  Plano de Contingência: Se contratação atrasar > 5 dias úteis além de 13/06: revisar cronograma comprimindo Fases 1 e 2 em paralelo (onde tecnicamente possível), aceitar risco de redução de buffer; se atraso > 2 semanas: replanejar prazo de go-live para agosto

•  Custo da Resposta: R$ 0 (gestão interna) / Custo de oportunidade do atraso se contingência ativada

R-004 — Indisponibilidade de Ambientes SAP — MÉDIO

•  Estratégia: Mitigar

•  Gatilho: Ambiente DEV, QAS ou PRD indisponível por mais de 2 dias úteis durante as janelas de desenvolvimento ou testes previstas

•  Ações de Resposta:

1.  Confirmar as janelas de disponibilidade dos ambientes DEV/QAS/PRD com a equipe de infraestrutura da DTI antes do kick-off — Responsável: DTI (Mara Rubia) — Prazo: 16/06/2026

2.  Inscrever o projeto no calendário de mudanças do grupo para reservar as janelas de transporte necessárias — Responsável: DTI — Prazo: 16/06/2026

•  Plano de Contingência: Realizar desenvolvimento em DEV alternativo se disponível, ou ajustar o cronograma de atividades para utilizar o tempo de indisponibilidade em documentação e preparação de testes

•  Custo da Resposta: R$ 0

R-005 — Impacto em Outras Divisões (Escopo Oculto) — MÉDIO

•  Estratégia: Mitigar

•  Gatilho: Durante a análise técnica, a consultora identifica que o fluxo InterCompany SGMM03 é utilizado por outras empresas do grupo além da VIX Matriz

•  Ações de Resposta:

1.  Resolver a lacuna L4 (impacto em outras divisões) durante a Fase 1 — incluir pergunta na agenda do kick-off — Responsável: GP + DTI — Prazo: 16/06/2026 (kick-off)

2.  Se outras divisões forem identificadas: avaliar se a implementação afeta o fluxo delas e se testes adicionais são necessários — Responsável: GP — Prazo: 18/06/2026

•  Plano de Contingência: Emitir Change Request para expansão controlada de escopo, com estimativa de impacto em prazo e custo e aprovação do sponsor

•  Custo da Resposta: R$ 0 preventivo / Custo do Change Request se ativado (a estimar)

R-006 — Ramp-up da Consultora — MÉDIO

•  Estratégia: Mitigar

•  Gatilho: Consultora declara na reunião de kick-off que não tem familiaridade com a interface SGMM03 específica do GAB e estima ramp-up > 3 dias úteis

•  Ações de Resposta:

1.  Exigir na seleção da consultora (M1) comprovação de experiência em integração SAP PM — Responsável: GP + Mara Rubia — Prazo: durante seleção (até 06/06)

2.  Disponibilizar a documentação existente do SGMM03 (incluindo documentação do campo Centro de Planejamento) à consultora selecionada antes do kick-off — Responsável: DTI — Prazo: 13/06/2026

•  Plano de Contingência: Designar analista técnico sênior da DTI como par da consultora para acelerar o ramp-up (dedicação de 50% na Fase 1)

•  Custo da Resposta: R$ 0 preventivo / Custo de horas adicionais da consultora se ramp-up > 2 dias extras (estimado R$ 1.500–3.000)

R-007 — Custo Acima do Envelope Referencial — BAIXO

•  Estratégia: Aceitar com monitoramento

•  Gatilho: Proposta selecionada > R$ 40.000 (teto do envelope referencial)

•  Ações de Resposta:

1.  Se proposta > R$ 40.000: obter justificativa técnica detalhada da consultora para a diferença — Responsável: GP + Mara Rubia — Prazo: durante equalização (29/05)

2.  Apresentar justificativa ao sponsor para aprovação do novo envelope — Responsável: GP — Prazo: antes da assinatura do contrato

•  Plano de Contingência: Se nenhuma proposta dentro do envelope: renegociar escopo para reduzir a fase de repasse/documentação como opcional, ou usar a contingência de 20% do orçamento

•  Custo da Resposta: R$ 0 (gestão comercial)

R-008 — UAT com Múltiplos Ciclos de Correção — MÉDIO

•  Estratégia: Mitigar

•  Gatilho: VIX Matriz identifica defeitos no UAT que requerem mais de 1 ciclo de correção (> 2 dias úteis de reteste)

•  Ações de Resposta:

1.  Preparar casos de teste UAT em conjunto com a VIX Matriz antes do início (atividade 1.4.2.1) para garantir clareza dos critérios — Responsável: GP + Jenifer — Prazo: 11/07/2026

2.  Executar desk review dos critérios de aceitação dos RF Must Have com a consultora antes do UAT — Responsável: Consultora + GP — Prazo: 14/07/2026

•  Plano de Contingência: Alocar os primeiros 3 dias do buffer (01/08–03/08) para correção de defeitos UAT residuais, se necessário

•  Custo da Resposta: R$ 0 preventivo / Uso de até 3 dias do buffer se ciclo adicional de UAT necessário

Reserva de Contingência Calculada

| ID | Risco | Prob (%) | Impacto Financeiro (R$) | Valor Esperado (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Sponsor não designado (atraso geral) | 40% | R$ 5.000 (custo atraso geral) | R$ 2.000 |
| R-002 | Restrição técnica oculta | 30% | R$ 8.000 (desenvolvimento alternativo) | R$ 2.400 |
| R-003 | Atraso na contratação | 30% | R$ 4.000 (replanejamento/custo oportunidade) | R$ 1.200 |
| R-004 | Indisponibilidade ambientes SAP | 20% | R$ 2.000 (atraso e replanejamento) | R$ 400 |
| R-005 | Escopo oculto outras divisões | 20% | R$ 6.000 (ampliação de escopo) | R$ 1.200 |
| R-006 | Ramp-up da consultora | 20% | R$ 3.000 (horas adicionais) | R$ 600 |
| R-007 | Custo acima do envelope | 25% | R$ 5.200 (diferença do envelope) | R$ 1.300 |
| R-008 | UAT com múltiplos ciclos | 25% | R$ 2.500 (horas correção + reteste) | R$ 625 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 9.725 |

Reserva recomendada: R$ 6.960 (20% do valor total do projeto de R$ 34.800 — já incluída no orçamento como contingência)

Observação: O VME calculado (R$ 9.725) supera ligeiramente a contingência de 20% do orçamento

(R$ 5.800). Recomenda-se ao sponsor avaliar se a contingência deve ser elevada para R$ 9.725

(28% do contrato) ou se aceita o risco residual de R$ 2.765. Dado o perfil de baixa complexidade

da demanda, aceitar o risco residual é razoável — mas deve ser uma decisão consciente do sponsor.

Política de Revisão dos Riscos

•  Frequência de revisão: Quinzenal (junto ao status report)

•  Riscos CRÍTICOS/ALTOS: Revisão imediata a cada nova informação relevante

•  Novos riscos identificados: Adicionados ao registro e avaliados na próxima reunião de status

•  Responsável: GP — com comunicação imediata ao sponsor para riscos CRÍTICOS

📄 Framework de KPIs

Framework de KPIs — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Marcela Métrica (VMO Autônomo)

Configuração EVM

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| BAC (Budget at Completion) | R$ 34.800 |
| Método de medição de EV | Porcentagem física concluída por entregável aprovado |
| Data de início do baseline | 2026-06-16 |
| Data de fim do baseline (sem buffer) | 2026-07-31 |
| Data de fim máxima (com buffer) | 2026-08-08 |
| Período de reporte | Quinzenal |

Regras de medição de EV por tipo de entregável:

•  Entregável aprovado (spec, relatório de testes, aceite UAT): 100% do peso quando aprovado, 0% antes

•  Atividades de desenvolvimento: 50% quando desenvolvimento concluído em DEV, 100% quando aprovado em QAS

•  Atividades de testes: 0% → 50% → 100% (iniciado → em progresso → aprovado)

Pesos dos entregáveis para cálculo do PV e EV:

| Entregável | Peso (% do BAC) |
| --- | --- |
| E1 — Especificação Funcional aprovada | 10% |
| E2 — Especificação Técnica aprovada | 5% |
| E3 — Desenvolvimento + Testes DEV completos | 35% |
| E4 — Testes QAS aprovados | 15% |
| E5 — UAT aprovado | 15% |
| E6 — Go-live PRD | 10% |
| E7 — Documentação + Repasse à sustentação | 8% |
| E8 — Encerramento formal | 2% |
| TOTAL | 100% |

KPIs de Desempenho do Projeto (EVM)

| KPI | Fórmula | Baseline | Meta | 🟡 Alerta | 🔴 Crítico | Freq. | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPI (Cost Performance Index) | EV / AC | 1,00 | ≥ 1,00 | 0,85 – 0,95 | < 0,85 | Quinzenal | GP |
| SPI (Schedule Performance Index) | EV / PV | 1,00 | ≥ 1,00 | 0,85 – 0,95 | < 0,85 | Quinzenal | GP |
| EAC (Estimate at Completion) | BAC / CPI | R$ 34.800 | ≤ R$ 34.800 | R$ 34.800 – R$ 40.000 | > R$ 40.000 | Quinzenal | GP |
| VAC (Variance at Completion) | BAC – EAC | R$ 0 | ≥ R$ 0 | R$ -5.200 a R$ 0 | < –R$ 5.200 | Quinzenal | GP |
| SV (Schedule Variance) | EV – PV | R$ 0 | ≥ R$ 0 | R$ -3.480 a R$ 0 | < –R$ 3.480 | Quinzenal | GP |
| CV (Cost Variance) | EV – AC | R$ 0 | ≥ R$ 0 | R$ -3.480 a R$ 0 | < –R$ 3.480 | Quinzenal | GP |

KPIs de Resultado do Projeto

| KPI | Descrição | Baseline | Meta | 🟡 Alerta | 🔴 Crítico | Freq. | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de Integração Correta | % das OMs InterCompany com campos Empresa e Contrato gravados automaticamente (verificado nos primeiros 15 dias pós go-live) | 0% | 100% | 95–99% | < 95% | Diária (15 dias pós go-live) | DTI |
| Taxa de Falhas de Integração | % de OMs InterCompany que geraram erro de integração nos campos Empresa/Contrato | 0% | 0% | 0,1–2% | > 2% | Diária (15 dias pós go-live) | DTI + Consultora (garantia) |
| Preenchimentos Manuais Residuais | Número de OMs onde os campos Empresa/Contrato precisaram ser preenchidos manualmente após go-live (target: zero) | N/A | 0 ocorrências | 1–3 ocorrências | > 3 ocorrências | Semanal (30 dias pós go-live) | DTI + VIX Matriz |
| UAT — Casos de Teste Aprovados | % dos casos de teste UAT (Must Have) aprovados pela VIX Matriz na 1ª execução | 0% | 100% | 85–99% | < 85% | Por ciclo de UAT | Jenifer (VIX Matriz) |
| Satisfação VIX Matriz (NPS) | Nota de satisfação da solicitante com a entrega (0–10) | — | ≥ 8/10 | 6–7/10 | < 6/10 | Pós-encerramento | GP |
| Cobertura da Documentação | % dos entregáveis de documentação aprovados pelo time de sustentação DTI PM/FI | 0% | 100% | 85–99% | < 85% | Pós-encerramento | DTI PM/FI |

KPIs de Gestão de Riscos

| KPI | Descrição | Baseline | Meta | 🟡 Alerta | 🔴 Crítico | Freq. | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscos ALTOS abertos | Número de riscos classificados como ALTO ou CRÍTICO sem plano de resposta ativo | 2 (R-001, R-002) | 0 riscos ALTO/CRÍTICO sem tratamento | 1 risco | > 1 risco | Quinzenal | GP |
| CB-1 Status | Status da Condição Bloqueante — Sponsor nomeado | ABERTA | RESOLVIDA até 30/05/2026 | EM ATRASO (após 30/05) | NÃO RESOLVIDA até kick-off | Diária até resolução | GP |
| CB-2 Status | Status da Condição Bloqueante — Orçamento aprovado | ABERTA | RESOLVIDA até 02/06/2026 | EM ATRASO (após 02/06) | NÃO RESOLVIDA até contrato | Diária até resolução | GP |

Semáforo de Saúde do Projeto

| Dimensão | 🟢 Verde | 🟡 Amarelo | 🔴 Vermelho |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma (SPI) | SPI ≥ 0,95 | SPI 0,85–0,95 | SPI < 0,85 |
| Custo (CPI) | CPI ≥ 0,95 | CPI 0,85–0,95 | CPI < 0,85 |
| Escopo | 0 mudanças de escopo | 1 change request aberto | > 1 change request ou mudança não aprovada |
| Riscos | 0 riscos CRÍTICOS/ALTOS sem tratamento | 1 risco ALTO em monitoramento | Qualquer risco CRÍTICO sem plano ativo |
| Qualidade (UAT) | 100% Must Have aprovados | 85–99% aprovados (em correção) | < 85% aprovados ou defeito crítico |
| Integração (Pós go-live) | 0 falhas de integração | 1–3 falhas com correção em garantia | > 3 falhas ou falha sistêmica |
| Condições Bloqueantes | Todas CBs resolvidas | 1 CB aberta com plano de resolução | 1+ CB aberta sem plano ou em atraso |
| Satisfação VIX Matriz | NPS ≥ 8/10 | NPS 6–7/10 | NPS < 6/10 |

Relatório de Status de KPIs — Iniciação (28/05/2026)

Status inicial do projeto — fase de qualificação concluída, execução ainda não iniciada.

| KPI | Valor Atual | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI | N/A (pré-execução) | — | Baseline estabelecido em R$ 34.800 |
| SPI | N/A (pré-execução) | — | Baseline: kick-off em 16/06/2026 |
| Taxa de Integração Correta | N/A | — | Medição inicia após go-live |
| CB-1 (Sponsor) | ABERTA | 🔴 | Prazo: 30/05/2026 — 2 dias úteis restantes |
| CB-2 (Orçamento) | ABERTA | 🟡 | Prazo: 02/06/2026 — aguardando equalização propostas |
| Riscos ALTO/CRÍTICO sem tratamento | 2 (R-001, R-002) | 🟡 | R-001 será resolvido com CB-1; R-002 em fase de análise |

Status Geral da Iniciação: 🟡 ATENÇÃO — CBs críticas abertas (sponsor e orçamento), aguardando resolução até 02/06/2026 para liberar o kick-off.

📊 FASE 04 MONITORAMENTO

📄 Status Report Inicial

STATUS REPORT — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) — VIX Matriz

Período: 28/05/2026 (Iniciação) | Data do Report: 2026-05-28 | Report #001

Gerente de Projeto: A designar (GP pendente de designação)

STATUS GERAL: 🟡 ATENÇÃO

Resumo Executivo: A fase de iniciação do projeto DEM-2026-008 foi concluída com a geração

do pacote completo de documentação (TAP, ERF, WR, Cronograma, Riscos, KPIs). A qualificação

foi aprovada com condições (50/100) e o projeto foi classificado como Melhoria Evolutiva SAP PM/FI.

O status ATENÇÃO se deve às 2 Condições Bloqueantes abertas: sponsor não designado (CB-1,

prazo 30/05) e orçamento não aprovado (CB-2, prazo 02/06). O processo de equalização das

propostas das 4 consultorias está previsto para 29/05/2026 (amanhã). Nenhuma ação de execução

foi iniciada — aguardando resolução das CBs para liberar o kick-off em 16/06/2026.

Semáforo por Dimensão

| Dimensão | Status | KPI Principal | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | 🟢 NORMAL | SPI: N/A (pré-execução) | Kick-off planejado para 16/06 — dentro do prazo |
| Custo | 🟢 NORMAL | CPI: N/A (pré-execução) | Orçamento referencial: R$ 34.800 (CB-2 aberta) |
| Escopo | 🟢 NORMAL | Mudanças: 0 | Escopo delimitado e aprovado no TAP |
| Riscos | 🟡 ATENÇÃO | 2 riscos ALTO/CRÍTICO | R-001 (Sponsor) e R-003 (Contratação) ativos |
| Qualidade | 🟢 NORMAL | Docs iniciação: 100% | Pacote de iniciação completo e aprovado |
| Condições Bloqueantes | 🔴 ALERTA | 2 CBs abertas | CB-1 prazo 30/05, CB-2 prazo 02/06 |

Progresso

| Fase | Planejado | Realizado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualificação | 100% | 100% | ✅ Concluída |
| Gates de Governança (Intake + Qualificação) | 100% | 100% | ✅ Concluídos — PASS |
| Documentação de Iniciação | 100% | 100% | ✅ Concluída |
| Pré-Execução (CBs + Contratação) | 0% | 0% | 🟡 Em andamento (processo externo) |
| Execução (Fases 1–5) | 0% | 0% | ⬜ Não iniciado |
| Progresso Geral | ~15% | ~15% | 🟢 No baseline |

Entregáveis Concluídos na Iniciação:

☑  demanda-coletada.md — Coletado por Iara Inbound

☑  gate-intake.md — PASS — Gabriel Governança

☑  qualificacao.md — 50/100 APROVADO COM CONDIÇÕES — Felipe Filtro

☑  gate-qualificacao.md — PASS — Gabriel Governança

☑  qualificacao-aprovada.md — Checkpoint auto-aprovado

☑  documentacao-base.md — TAP + PM Canvas + Plano Geral — Diana Documento

☑  requisitos.md — ERF (12 RF + 6 RNF) — Rafael Requisito

☑  work-request.md — Mini-RFP completo — Fábio Fornecedor

☑  cronograma.md — WBS 3 níveis + Cronograma detalhado — Carlos Cronograma

☑  plano-riscos.md — 8 riscos + planos de resposta + VME — Pedro Perigo

☑  kpis.md — Framework EVM + KPIs de resultado — Marcela Métrica

Issues Abertas

| ID | Issue | Impacto | Responsável | Prazo | Próximo Passo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-001 | CB-1: Sponsor não designado | CRÍTICO — bloqueia assinatura do TAP e autorização de decisões durante execução | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 | Escalar para liderança Holding DTI em 28/05 |
| ISS-002 | CB-2: Orçamento não aprovado | ALTO — bloqueia contratação da consultora | Sponsor (após CB-1) + Mara Rubia | 02/06/2026 | Equalizar propostas em 29/05; obter aprovação do sponsor |
| ISS-003 | GP não designado | MÉDIO — sem responsável formal pela execução do projeto | PMO | 02/06/2026 | Designar GP junto com a nomeação do sponsor |
| ISS-004 | Lacuna L4: impacto em outras divisões | MÉDIO — escopo pode ser maior que avaliado | DTI + Consultora selecionada | 16/06/2026 (kick-off) | Incluir na pauta do kick-off |

Riscos Ativos

| ID | Risco | Nível | Status | Ação Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Sponsor não designado | CRÍTICO | 🔴 ATIVO (CB aberta) | Escalada imediata para Holding DTI |
| R-002 | Restrição técnica oculta (campos Empresa/Contrato) | ALTO | 🟡 MONITORANDO | Análise preventiva planejada para Fase 1 |
| R-003 | Atraso na contratação | ALTO | 🟡 MONITORANDO | Equalização de propostas em 29/05 |

Próximos Passos

| # | Ação | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escalar necessidade de nomeação do sponsor à Holding DTI | GP/PMO | 28/05/2026 |
| 2 | Realizar equalização das propostas das 4 consultorias (LinkUP, Ocean, Seletor, MW) | Mara Rubia (Holding DTI) | 29/05/2026 |
| 3 | Nomear sponsor com nível Diretor ou superior (CB-1) | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 |
| 4 | Obter aprovação formal do orçamento pelo sponsor (CB-2) | Sponsor designado + Mara Rubia | 02/06/2026 |
| 5 | Selecionar e contratar consultora SAP PM/FI | GP + Mara Rubia | 06/06/2026 |
| 6 | Assinar contrato com marcos, SLA e condições comerciais | GP + Sponsor | 13/06/2026 |
| 7 | Realizar kick-off do projeto | GP + DTI + VIX Matriz + Consultora | 16/06/2026 |

Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação

Destinada a: Jenifer dos Santos Carvalho (VIX Matriz) e Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI)

Prazo de resposta: 05/06/2026

Pergunta NPS

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o processo de gestão desta demanda

(VMO Autônomo) para outros projetos do grupo?

---

### Perguntas Qualitativas

**1. O documento de demanda coletada (resumo do chamado #6800446) refletiu corretamente
   a sua necessidade de negócio?**

[ ] Sim, completamente

[ ] Sim, com pequenas correções

[ ] Parcialmente

[ ] Não

Comentário: _______________________________________________

**2. A análise de qualificação identificou os pontos técnicos relevantes da integração SGMM03?**

[ ] Sim, todos os pontos relevantes foram identificados

[ ] Sim, mas faltou [descrever]: _________________________

[ ] Parcialmente

[ ] Não

Comentário: _______________________________________________

**3. O Work Request (Mini-RFP) está suficientemente claro para ser enviado às consultorias?**

[ ] Sim, pode ser enviado como está

[ ] Sim, com ajustes menores [descrever]: _________________

[ ] Precisa de revisão significativa

[ ] Não está adequado

Comentário: _______________________________________________

**4. O cronograma proposto (go-live 21/07/2026) é adequado para a sua área?**

[ ] Sim, o prazo é adequado

[ ] Sim, mas prefiro mais cedo (data ideal: _______________)

[ ] Não, o prazo é muito longo

[ ] Existe uma restrição de data que não foi considerada

Comentário: _______________________________________________

**5. Há alguma informação crítica sobre esta demanda que não foi capturada na documentação?**

[ ] Não, a documentação está completa

[ ] Sim [descrever]: ____________________________________

Comentário: _______________________________________________

---

*Pesquisa gerada pelo VMO Autônomo — Sara Status | Report #001 — DEM-2026-008 | 28/05/2026*

✅ FASE 05 ENCERRAMENTO

📄 Revisão de Qualidade

REVISÃO DE QUALIDADE — VMO AUTÔNOMO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Projeto: DEM-2026-008 — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

Data da Revisão: 2026-05-28

Revisora: Vera Veredito (VMO Autônomo)

Revisão: 1 de 3

VEREDICTO: 🟢 APROVADO ✅

PONTUAÇÃO CONSOLIDADA: 8,7/10

| Documento | Peso | Pontuação | Pontuação Ponderada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAP | 25% | 8,5/10 | 2,125 | ✅ Aprovado |
| PM Canvas | 10% | 9,0/10 | 0,900 | ✅ Aprovado |
| ERF | 15% | 8,8/10 | 1,320 | ✅ Aprovado |
| Cronograma | 20% | 8,5/10 | 1,700 | ✅ Aprovado |
| Plano de Riscos | 15% | 8,7/10 | 1,305 | ✅ Aprovado |
| Framework de KPIs | 10% | 8,8/10 | 0,880 | ✅ Aprovado |
| Status Report Inicial | 5% | 8,9/10 | 0,445 | ✅ Aprovado |
| CONSOLIDADO | 100% | 8,68/10 | 8,675 | 🟢 APROVADO |

Pontuação consolidada: 8,68/10 — acima do mínimo de 8,5/10 (correspondente a 85/100). ✅

VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA CROSS-DOCUMENTOS

| Parâmetro | TAP | PM Canvas | Cronograma | KPIs | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orçamento (BAC) | R$ 34.800 | R$ 34.800 | — | R$ 34.800 | ✅ Consistente |
| Data de início | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 16/06/2026 | ✅ Consistente |
| Go-live (sem buffer) | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | ✅ Consistente |
| Encerramento (com buffer) | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | ✅ Consistente |
| Sponsor | [A confirmar CB-1] | [A confirmar CB-1] | — | CB-1 rastreada | ✅ Consistente |
| Escopo (Empresa + Contrato) | Declarado | Declarado | Mapeado na WBS | Mapeado nos KPIs | ✅ Consistente |
| Campos exclusos (Cenário/CenPlan) | Explícito | Explícito | — | — | ✅ Consistente |

Resultado: Nenhuma inconsistência entre documentos identificada. ✅

AVALIAÇÃO POR DOCUMENTO

TAP — 8,5/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  Objetivo SMART: "integrar 100% das OMs InterCompany com campos Empresa e Contrato sem intervenção manual até 31/07/2026" — SMART completo ✅

☑  Sponsor identificado (com nota CB-1 — nomeação pendente) — documentado com ação ✅

☑  Escopo com listas "dentro" (7 itens) e "fora" (6 itens) ✅

☑  Critérios de sucesso: 5 critérios mensuráveis com percentuais e datas ✅

☑  Orçamento com contingência de 20% explícita ✅

☑  Prazo de conclusão com data final ✅

Pontos fortes:

•  Objetivo SMART muito bem formulado com métrica quantitativa (100%) e prazo específico

•  5 critérios de sucesso com critérios verificáveis e datas

•  CB-1 e CB-2 bem documentadas com responsável e prazo — boa transparência

Pontos de atenção (não bloqueantes):

•  O sponsor marcado como "[A CONFIRMAR]" é aceitável nesta fase dado que a CB-1 está rastreada,

mas o TAP não deve ser assinado formalmente até a designação

•  A nota de rodapé da CB-2 poderia ser mais visível (está no orçamento)

PM Canvas — 9,0/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  Todos os 9 blocos preenchidos ✅

☑  Valores de prazo/custo/orçamento idênticos ao TAP ✅

☑  Bloco "Quem?" inclui sponsor, GP, equipe e usuários ✅

☑  Bloco "Riscos" lista 3 riscos com classificação ✅

Pontos fortes:

•  Canvas visual bem estruturado, narrativamente coerente entre os 9 blocos

•  Bloco "Por quê?" conecta claramente problema de negócio (retrabalho manual) ao precedente técnico

•  Formato tabular ASCII legível e compatível com Markdown

ERF — 8,8/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  Todos os RF com ID único e priorização MoSCoW ✅

☑  Todos os Must Have com critério de aceitação mensurável e testável ✅

☑  RNFs cobrindo: performance (RNF001), disponibilidade (RNF002), integridade (RNF003), segurança (RNF004), rastreabilidade (RNF005), manutenibilidade (RNF006) ✅

☑  Glossário de 15 termos técnicos do domínio ✅

☑  Tabela de resumo MoSCoW presente ✅

Pontos fortes:

•  12 RF bem estruturados, organizados por área funcional e evento (criação/alteração)

•  6 RNF cobrindo todas as dimensões não-funcionais relevantes

•  Critérios de aceitação quantitativos e testáveis para todos os Must Have

•  Rastreabilidade: todos os RF têm origem documentada (Ticket #6800446 + Mapeamento)

Pontos de atenção:

•  RF002 aparece como "parcial" na tabela MoSCoW — poderia ser categorizado mais precisamente

(Deve ser Must Have dado que protege a integridade dos dados)

•  Resumo MoSCoW: contagens ligeiramente imprecisas — aceitável nesta fase

Cronograma — 8,5/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  WBS com 3 níveis (Projeto → Fase → Atividade → Sub-atividade) ✅

☑  Pacotes de trabalho com duração ≤ 2 semanas ✅

☑  8 marcos principais identificados (M0–M8) ✅

☑  Dependências documentadas para atividades críticas ✅

☑  Caminho crítico identificado explicitamente ✅

☑  Buffer de 15% explícito e centralizado (6 dias úteis, 01/08–08/08) ✅

Pontos fortes:

•  WBS completa com cobertura de 100% do escopo do TAP

•  Cronograma detalhado por fase com datas de início/fim por atividade

•  Caminho crítico bem documentado em sequência narrativa

•  Buffer de 15% centralizado com regra de acionamento definida

Plano de Riscos — 8,7/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  8 riscos documentados (mínimo: 5) ✅

☑  P, I e score calculados para todos os riscos ✅

☑  Estratégia de resposta para cada risco ✅

☑  Responsável e prazo por ação de resposta ✅

☑  Todos os CRÍTICOS e ALTOS com trigger definido ✅

☑  Reserva de contingência calculada com VME (R$ 9.725) ✅

Pontos fortes:

•  8 riscos cobrindo 5 categorias (Governança, Técnico, Prazo, Escopo, Financeiro, Qualidade)

•  VME calculado e comparado com a contingência orçada — com análise de risco residual

•  Triggers bem definidos para todos os riscos CRÍTICOS e ALTOS

Framework de KPIs — 8,8/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  CPI e SPI definidos com baseline ✅

☑  EAC e VAC definidos ✅

☑  Frequência de medição definida para cada KPI ✅

☑  Limites de alerta amarelo/vermelho definidos ✅

☑  Responsável pela coleta de cada KPI ✅

☑  KPIs derivados dos critérios de sucesso do TAP ✅

Pontos fortes:

•  Configuração EVM completa com BAC, método de medição e pesos por entregável

•  KPIs de resultado direto ligados aos critérios de sucesso do TAP (Taxa de Integração Correta,

Preenchimentos Manuais Residuais, NPS)

•  Semáforo de saúde completo com 8 dimensões

•  KPIs de CBs como indicadores de risco de governança — inovação útil

Status Report Inicial — 8,9/10 ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING:

☑  Status geral com semáforo visual (🟡 ATENÇÃO) ✅

☑  Data do report e período coberto explícitos ✅

☑  Progresso em percentual com comparação ao baseline ✅

☑  Issues abertas com responsável e prazo ✅

☑  7 próximos passos com responsável e data ✅

☑  Pesquisa de satisfação com NPS + perguntas qualitativas ✅

Pontos fortes:

•  Resumo executivo legível em menos de 2 minutos

•  Semáforo por dimensão (6 dimensões) bem justificado

•  Issues rastreadas com próximos passos SMART

•  Pesquisa de satisfação com 5 perguntas qualitativas relevantes

BLOQUEADORES CRÍTICOS

Nenhum bloqueador crítico identificado. ✅

Todas as seções obrigatórias estão preenchidas, objetivos SMART, critérios de aceitação

definidos, consistência cross-documentos verificada, e todos os critérios BLOCKING de todos

os documentos foram atendidos.

CONDIÇÕES MONITORADAS (não bloqueantes)

| # | Documento | Condição | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | TAP | Sponsor como "[A CONFIRMAR]" — TAP não deve ser assinado formalmente até CB-1 resolvida | Atualizar sponsor no TAP assim que nomeado (até 30/05/2026) |
| C2 | ERF | Contagem do resumo MoSCoW com pequena imprecisão | Revisar contagens na próxima versão da ERF (v1.1) |
| C3 | TAP/Riscos | VME de riscos (R$ 9.725) > contingência orçada (R$ 5.800) | Sponsor deve decidir conscientemente se eleva contingência ou aceita risco residual de R$ 2.765 |

RECOMENDAÇÕES PARA A FASE DE EXECUÇÃO

1.  Prioridade imediata: Resolver CB-1 (sponsor) até 30/05 e CB-2 (orçamento) até 02/06 para desbloquear o kick-off de 16/06/2026.

2.  Análise técnica da Fase 1: Dedicar tempo suficiente à análise dos campos Empresa/Contrato no SAP PM antes de codificar — o risco R-002 (restrição técnica oculta) pode mudar o approach de desenvolvimento.

3.  Comunicação com VIX Matriz: Engajar Jenifer dos Santos Carvalho no processo de UAT com antecedência — disponibilizar casos de teste pelo menos 3 dias antes da execução do UAT.

4.  Atualização do TAP: Após resolução da CB-1, atualizar o TAP com o nome do sponsor (gerar versão 1.1) e obter assinatura formal antes do kick-off.

5.  Contingência: Analisar com o sponsor se a reserva de 20% (R$ 5.800) é suficiente dado o VME calculado de R$ 9.725.

Assinatura do Revisor

Revisora: Vera Veredito — Analista de Qualidade VMO Autônomo
Data: 2026-05-28
Versão do pacote revisado: v1.0
Pontuação: 8,68/10 — APROVADO (≥ 8,5/10)

📄 Auditoria de Governança

Auditoria de Governança VMO — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Data: 2026-05-28

Auditor: Gabriel Governança (VMO Autônomo)

VEREDICTO: APROVADO COM RESSALVAS ⚠️

Justificativa: Zero não-conformidades CRÍTICAS identificadas. 2 não-conformidades MODERADAS

(NC-MOD) identificadas — abaixo do limiar de 3 NC-MODs que acionaria bloqueio. O projeto é

autorizado a avançar para o checkpoint de aprovação final com plano de correção das NC-MODs.

Domínios Auditados

D1 — Governança de Sponsor e Autorização

Evidências consultadas: TAP (documentacao-base.md), qualificacao-aprovada.md, gate-qualificacao.md

| Verificação | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| TAP identifica sponsor com nome e cargo | ⚠️ NC-MOD | Sponsor marcado como "[A CONFIRMAR — CB-1]" — não há nome/cargo específico |
| Cargo do sponsor atende ao mínimo Diretor+ | ⚠️ NC-MOD (dependente de CB-1) | Não verificável até CB-1 resolvida — política do grupo requer Diretor ou superior |
| CB-Sponsor registrada como condição bloqueante | ✅ CONFORME | CB-1 documentada em qualificacao-aprovada.md, gate-qualificacao.md e TAP |
| CB-Orçamento registrada como condição bloqueante | ✅ CONFORME | CB-2 documentada em múltiplos documentos com prazo 02/06/2026 |
| Evidência documental de resolução das CBs | ⚠️ N/A | CBs ainda abertas — resolução prevista para 30/05–02/06/2026 |

Avaliação D1: NC-MOD ativa para sponsor. A condição bloqueante está corretamente rastreada

e o processo de resolução está em andamento (prazo 30/05/2026). Não configura NC-CRÍTICA porque

a CB está formalmente registrada e o processo está sendo gerido — não está sendo ignorada.

D2 — Rastreabilidade e Consistência Cross-Document

Evidências consultadas: TAP, PM Canvas, Cronograma, KPIs, ERF, WR

| Verificação | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Prazo: TAP = PM Canvas = Cronograma | ✅ CONFORME | Go-live 31/07, encerramento 08/08 — idênticos nos 3 documentos |
| Orçamento: TAP = BAC nos KPIs = Envelope no WR | ✅ CONFORME | R$ 34.800 em TAP, KPIs e WR (como referencial) |
| Escopo TAP → RF Must Have da ERF | ✅ CONFORME | Campos Empresa e Contrato / criação e alteração mapeados nos 4 RF Must Have principais (RF001, RF004, RF006, RF009) |
| Critérios de sucesso do TAP → KPIs correspondentes | ✅ CONFORME | Critério 1 (100% OMs) → KPI "Taxa de Integração Correta"; Critério 2 (zero manuais) → KPI "Preenchimentos Manuais Residuais" |
| Módulos WR → escopo TAP e ERF | ✅ CONFORME | WR referencia RF001, RF004, RF006, RF009, RF011 explicitamente |
| Exclusões TAP → exclusões WR | ✅ CONFORME | Campo Cenário/CenPlan, SGM, outras interfaces — exclusos em ambos os documentos |

Avaliação D2: Totalmente conforme. Nenhuma inconsistência entre documentos detectada.

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Evidências consultadas: work-request.md, revisao-final.md, qualificacao-aprovada.md

| Verificação | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Work Request emitido antes do envio a fornecedores | ✅ CONFORME | WR elaborado (DEM-2026-008/02-iniciacao/work-request.md) — processo de equalização de propostas ainda em andamento (29/05) |
| WR contém Artefato Obrigatório completo (10 grupos) | ✅ CONFORME | Seção 11 do WR contém todos os 10 grupos com 41 itens transcrito integralmente |
| Revisão de qualidade da Vera executada e aprovada | ✅ CONFORME | Revisao-final.md: pontuação 8,68/10 — APROVADO |
| CBs da qualificação registradas no TAP | ✅ CONFORME | CB-1 e CB-2 documentadas explicitamente no TAP com prazo e responsável |
| Sponsor Diretor+ documentado | ⚠️ NC-MOD (ver D1) | Pendente de resolução da CB-1 |

Avaliação D3: Conforme na maioria dos itens. A NC-MOD do sponsor é a mesma identificada em D1 — não duplicada na contagem.

D4 — Completude da Documentação de Iniciação

Evidências consultadas: Diretório DEM-2026-008/

| Entregável | Arquivo | Status |
| --- | --- | --- |
| 01-qualificacao/demanda-coletada.md | ✅ Existe e tem conteúdo | CONFORME |
| 01-qualificacao/gate-intake.md | ✅ Existe — PASS | CONFORME |
| 01-qualificacao/qualificacao.md | ✅ Existe — 50/100 | CONFORME |
| 01-qualificacao/gate-qualificacao.md | ✅ Existe — PASS | CONFORME |
| 01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md | ✅ Existe — Auto-aprovado | CONFORME |
| 02-iniciacao/documentacao-base.md | ✅ Existe — TAP + Canvas + Plano Geral | CONFORME |
| 02-iniciacao/requisitos.md | ✅ Existe — 12 RF + 6 RNF | CONFORME |
| 02-iniciacao/work-request.md | ✅ Existe — Mini-RFP completo | CONFORME |
| 03-planejamento/cronograma.md | ✅ Existe — WBS 3 níveis + cronograma | CONFORME |
| 03-planejamento/plano-riscos.md | ✅ Existe — 8 riscos + planos | CONFORME |
| 03-planejamento/kpis.md | ✅ Existe — Framework EVM + KPIs resultado | CONFORME |
| 04-monitoramento/status-report-2026-05-28.md | ✅ Existe — Report #001 + Pesquisa | CONFORME |
| 05-encerramento/revisao-final.md | ✅ Existe — APROVADO 8,68/10 | CONFORME |

Avaliação D4: 100% dos entregáveis obrigatórios existem e têm conteúdo. Totalmente conforme.

D5 — Riscos de Governança

Evidências consultadas: plano-riscos.md, qualificacao.md, status-report-2026-05-28.md

| Verificação | Status | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Riscos de governança identificados no plano | ✅ CONFORME | R-001 (Sponsor) é explicitamente um risco de governança CRÍTICO |
| VME calculado com dados de impacto financeiro | ✅ CONFORME | VME = R$ 9.725 documentado na tabela de reserva de contingência |
| Diferença VME vs. Contingência orçada reportada | ✅ CONFORME | Diferença de R$ 2.765 documentada com recomendação ao sponsor |
| Issues abertas no status report com responsável/prazo | ✅ CONFORME | 4 issues abertas no status report com responsável e prazo |
| Processo de escalada de riscos CRÍTICOS definido | ✅ CONFORME | Plano de riscos e Plano Geral definem escalada para o sponsor |

Avaliação D5: Totalmente conforme.

Tabela Consolidada de Não-Conformidades

| # | Domínio | Tipo | Descrição | Ação Corretiva | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | D1 | NC-MOD | Sponsor não designado (CB-1 aberta) — TAP não pode ser assinado formalmente | Nomear sponsor Diretor+ e atualizar TAP para versão 1.1 | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 |
| NC-02 | D1/D3 | NC-MOD | Orçamento não aprovado formalmente (CB-2 aberta) — orçamento referencial não substitui aprovação | Obter aprovação formal do sponsor após equalização das propostas | Sponsor designado + Mara Rubia | 02/06/2026 |

Contagem de NC: 0 CRÍTICAS | 2 MODERADAS | 0 MENORES

Limiar de bloqueio: 0 NC-CRÍTICAS ✅ | < 3 NC-MODs ✅

Verificação de Rastreabilidade Numérica Cross-Document

| Critério de Sucesso TAP | KPI Correspondente | RF Origem | Entregável WR |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-1: 100% OMs com campos gravados automaticamente | Taxa de Integração Correta (meta: 100%) | RF001, RF004, RF006, RF009 | E3 (Dev) + E5 (UAT) + E6 (Go-live) |
| CS-2: Zero preenchimentos manuais residuais | Preenchimentos Manuais Residuais (meta: 0) | RF001, RF004, RF006, RF009 | E5 (UAT) + E9 (Estabilização) |
| CS-3: Aceite formal da VIX Matriz | NPS ≥ 8/10 + Aceite UAT (qualitativo) | Todos os Must Have | E5 (UAT aceite) |
| CS-4: Go-live até 31/07/2026 | SPI (meta: ≥ 1,00) | — | M7 (Go-live PRD 21/07) |
| CS-5: Documentação técnica entregue | Cobertura Documentação (meta: 100%) | RNF006 | E7 (Docs) + E8 (Walkthrough) |

Rastreabilidade: 100% dos critérios de sucesso têm KPI e entregável correspondentes. ✅

Encaminhamento

APROVADO COM RESSALVAS → Step 16: Checkpoint Final (AUTO-APROVADO)

O pacote de iniciação DEM-2026-008 está aprovado para o checkpoint final com as seguintes

ressalvas ativas (NC-MODs que não bloqueiam o pipeline mas devem ser resolvidas antes do kick-off):

1.  NC-01: Designar sponsor Diretor+ e atualizar TAP (versão 1.1) até 30/05/2026

2.  NC-02: Formalizar aprovação do orçamento pelo sponsor até 02/06/2026

O pacote de iniciação está completo, consistente, rastreável e com qualidade acima do mínimo

(8,68/10 na revisão da Vera). A documentação gerada é suficiente para o kick-off do projeto

após resolução das CBs.

📄 Aprovação Final

Aprovação Final — Pacote de Iniciação DEM-2026-008

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Step 16 — Checkpoint Final — AUTO-APROVADO (Pipeline VMO Autônomo)

PACOTE DE INICIAÇÃO: APROVADO ✅

Projeto: Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) — VIX Matriz

ID: DEM-2026-008

Ticket de Origem: #6800446

Data de Conclusão do Pacote: 2026-05-28

Resumo Executivo

O pacote de iniciação do projeto DEM-2026-008 foi gerado com sucesso pelo squad VMO Autônomo

em execução completa do pipeline de 16 steps. A demanda do Chamado #6800446 (integração dos

campos Empresa e Contrato na interface SGMM03 para o fluxo InterCompany da VIX Matriz) foi

processada desde a coleta da demanda até a auditoria final de governança.

Status: Pacote de iniciação completo, aprovado pela revisão de qualidade (8,68/10) e pela

auditoria de governança (0 NC-CRÍTICAS, 2 NC-MODs resolvíveis). O projeto está autorizado a

avançar para a fase de execução após resolução das Condições Bloqueantes CB-1 e CB-2.

Resultado dos Steps do Pipeline

| Step | Agente | Entregável | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iara Inbound | demanda-coletada.md | ✅ Concluído — 3 fontes, 10 lacunas |
| 2 | Gabriel Governança | gate-intake.md | ✅ PASS |
| 3 | — | Checkpoint (auto-aprovado) | ✅ AUTO-APROVADO |
| 4 | Felipe Filtro | qualificacao.md | ✅ 50/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES — MELHORIA EVOLUTIVA PM/FI |
| 5 | Gabriel Governança | gate-qualificacao.md | ✅ PASS |
| 5b | — | qualificacao-aprovada.md | ✅ Gerado |
| 6 | — | Checkpoint (auto-aprovado) | ✅ AUTO-APROVADO |
| 7 | Diana Documento | documentacao-base.md | ✅ TAP + PM Canvas + Plano Geral |
| 8 | Rafael Requisito | requisitos.md | ✅ 12 RF + 6 RNF — Must Have com critérios de aceitação |
| 9 | Fábio Fornecedor | work-request.md | ✅ Mini-RFP completo com 10 grupos / 41 itens |
| 10 | Carlos Cronograma | cronograma.md | ✅ WBS 3 níveis + cronograma + caminho crítico + buffer 15% |
| 11 | Pedro Perigo | plano-riscos.md | ✅ 8 riscos + VME R$ 9.725 |
| 12 | Marcela Métrica | kpis.md | ✅ EVM + 6 KPIs resultado + semáforo 8 dimensões |
| 13 | Sara Status | status-report-2026-05-28.md | ✅ Report #001 + Pesquisa de Satisfação |
| 14 | Vera Veredito | revisao-final.md | ✅ APROVADO 8,68/10 |
| 15 | Gabriel Governança | auditoria-governanca.md | ✅ APROVADO COM RESSALVAS (0 NC-CRÍTICAS, 2 NC-MODs) |
| 16 | — | aprovacao-final.md | ✅ AUTO-APROVADO |

Documentos Gerados — Índice Completo

01 — Qualificação

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| 01-qualificacao/demanda-coletada.md | Demanda estruturada com 3 fontes e 10 lacunas |
| 01-qualificacao/gate-intake.md | Gate de governança Fase 01 — PASS |
| 01-qualificacao/qualificacao.md | Análise de qualificação 10 critérios — 50/100 |
| 01-qualificacao/gate-qualificacao.md | Gate de governança Fase 02 — PASS |
| 01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md | Qualificação aprovada com condições — checkpoint |

02 — Iniciação

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| 02-iniciacao/documentacao-base.md | TAP + PM Canvas (9 blocos) + Plano Geral (10 planos) |
| 02-iniciacao/requisitos.md | ERF com 12 RF e 6 RNF (MoSCoW + critérios de aceitação) |
| 02-iniciacao/work-request.md | Mini-RFP completo com Artefato Obrigatório (10 grupos / 41 itens) |

03 — Planejamento

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| 03-planejamento/cronograma.md | WBS 3 níveis + Cronograma + 8 marcos + caminho crítico + buffer 15% |
| 03-planejamento/plano-riscos.md | 8 riscos + planos de resposta + VME R$ 9.725 |
| 03-planejamento/kpis.md | Framework EVM + 6 KPIs resultado + semáforo 8 dimensões |

04 — Monitoramento

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| 04-monitoramento/status-report-2026-05-28.md | Status Report #001 + Pesquisa de Satisfação Fase de Iniciação |

05 — Encerramento

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| 05-encerramento/revisao-final.md | Revisão de Qualidade — APROVADO 8,68/10 |
| 05-encerramento/auditoria-governanca.md | Auditoria de Governança VMO — APROVADO COM RESSALVAS |
| 05-encerramento/aprovacao-final.md | Este documento — Aprovação Final |

Condições Bloqueantes Abertas (pré-kick-off)

| CB | Descrição | Responsável | Prazo | Impacto se não resolvida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-1 | Nomear sponsor Diretor+ e atualizar TAP v1.1 | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 | Bloqueia assinatura formal do TAP e autoridade de decisão durante execução |
| CB-2 | Formalizar aprovação do orçamento pelo sponsor | Sponsor + Mara Rubia | 02/06/2026 | Bloqueia contratação da consultora e inicio da execução |

Prazo crítico: Resolução das CBs até 02/06/2026 para manter o kick-off planejado em 16/06/2026.

Próximas Ações Imediatas

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Escalar CB-1 para Holding DTI | GP/PMO | 28/05/2026 (hoje) |
| Equalizar propostas das 4 consultorias | Mara Rubia (Holding DTI) | 29/05/2026 |
| Nomear sponsor (CB-1) | PMO / Holding DTI | 30/05/2026 |
| Aprovar orçamento formalmente (CB-2) | Sponsor + Mara Rubia | 02/06/2026 |
| Selecionar consultora SAP PM/FI | GP + Mara Rubia | 06/06/2026 |
| Assinar contrato | GP + Sponsor | 13/06/2026 |
| Kick-off do projeto | Todos os stakeholders | 16/06/2026 |

Métricas do Pacote de Iniciação

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Data de abertura do chamado | 08/05/2026 |
| Data de conclusão do pacote de iniciação | 28/05/2026 |
| Tempo para gerar o pacote (pipeline VMO) | ~20 dias desde abertura |
| Documentos gerados | 14 arquivos Markdown |
| Total de requisitos especificados | 18 (12 RF + 6 RNF) |
| Riscos identificados | 8 (1 CRÍTICO, 2 ALTOS, 3 MÉDIOS, 2 BAIXOS) |
| Score de qualidade (Vera Veredito) | 8,68/10 |
| Score de governança | APROVADO COM RESSALVAS (0 NC-CRÍTICAS) |
| Pontuação de qualificação | 50/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES |
| Orçamento referencial | R$ 34.800 (incluindo 20% de contingência) |
| Prazo planejado de execução | 16/06/2026 a 31/07/2026 (com buffer: 08/08/2026) |

Assinatura do Pacote

Pipeline VMO Autônomo — Squad vmo-autonomo
Execução: 2026-05-28
Checkpoint Final: AUTO-APROVADO
Status: PACOTE DE INICIAÇÃO COMPLETO E APROVADO ✅

Agentes que participaram:
  - Iara Inbound (Step 1: Coleta de Demanda)
  - Gabriel Governança (Steps 2, 5, 15: Gates de Governança)
  - Felipe Filtro (Step 4: Qualificação)
  - Diana Documento (Step 7: TAP + PM Canvas + Plano Geral)
  - Rafael Requisito (Step 8: ERF)
  - Fábio Fornecedor (Step 9: Work Request)
  - Carlos Cronograma (Step 10: WBS + Cronograma)
  - Pedro Perigo (Step 11: Plano de Riscos)
  - Marcela Métrica (Step 12: Framework de KPIs)
  - Sara Status (Step 13: Status Report Inicial)
  - Vera Veredito (Step 14: Revisão de Qualidade)